北塔区人民政府2023年5-6月“三重点”任务清单

| **项目** | **序号** | **名称** | | | **市定工作目标** | **牵头**  **领导** | **主要责任单位** | **责任人** | **联络人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “发展  六仗”  重点  工作 | 1 | 主要经济工作运行调度 | （1）GDP | | 二季度总量达到1265亿元，同比增长6%左右。 | 王永红 | 区发改局  各镇（街道） | 廖 勇  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理 |
| （2）规模工业增加值 | | 1-6月同比增速高于全省平均水平。 | 王永红 | 区发改局  各镇（街道） | 廖 勇  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理 |
| （3）规模以上服务业营业收入 | | 1-6月同比增速高于全省平均水平。 | 王永红 | 区发改局  各镇（街道） | 廖 勇  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理 |
| （4）固定资产投资 | | 1-6月同比增速高于全省平均水平。 | 王永红 | 区发改局  各镇（街道） | 廖 勇  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理 |
| （5）房地产开发投资 | | 1-6月同比增速高于全省平均水平。 | 屈可馨 | 区住建局  各镇（街道） | 徐昭军  各镇（街道）  行政负责人 | 刘志军 |
| （6）商品房销售面积 | | 1-6月同比增速高于全省平均水平。 | 屈可馨 | 区住建局  各镇（街道） | 徐昭军  各镇（街道）  行政负责人 | 刘志军 |
| 1. 社会消费品零售总额 | | 1-6月累计完成总额684亿元，同比增长6.8%。 | 胡 平 | 区商务局  各镇（街道） | 张 敏  各镇（街道）  行政负责人 | 王 璟 |
| （8）地方一般公共预算收入 | | 1-6月累计完成65亿元。 | 王永红 | 区财政局  各镇（街道） | 林志森  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理 |
| （9）进出口总额 | | 1-6月同比增长10%。 | 胡 平 | 区商务局  各镇（街道） | 张 敏  各镇（街道）  行政负责人 | 王 璟 |
| （10）全社会用电量、工业用电量 | | 1-6月两项指标同比增速高于全省平均水平。 | 王永红 | 区发改局  各镇（街道） | 廖 勇  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理 |
| “发展  六仗”  重点  工作 | 1 | 主要经济工作运行调度 | （11）全体、城镇、农村居民人均可支配收入 | | 二季度三项指标同比增速高于全省平均水平。 | 王永红  屈可馨  李卫兵 | 区发改局  区住建局  区农业农村水利局  各镇（街道） | 廖 勇  徐昭军  苏日君  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理  刘志军刘跃辉 |
| 2 | 推动经济高质量发展 | | | 按市绩效办考核体系进行考核。 | 王永红 | 区发改局（牵头）  相关区属单位  各镇（街道） | 廖 勇  相关区属单位  负责人  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理 |
| 3 | “数字经济”发展 | | | 1.5-6月全市开通5G站点351个，发展千兆光网用户12979户。  2.①2023年全市累计完成规模以上电子信息制造业营业收入130亿元，1-6月累计完成50.08亿元，其中邵阳经济技术开发区3.29亿元、邵东市8.65亿元、新邵县9.15亿元、邵阳县3.29亿元、隆回县3.55亿元、武冈市7.91亿元、洞口县6.37亿元、新宁县6.04亿元、城步苗族自治县0.34亿元、绥宁县1.49亿元；规模以上电子信息制造业营业收入增速达30%以上。②1-6月全市累计完成规模以上软件和信息技术服务业营业收入6000万元，其中邵阳经济技术开发区833万元、大祥区614万元、邵东市1040.5万元、武冈市3512.5万元；规模以上软件和信息技术服务业营业收入增速达10%以上。 | 王永红 | 区发改局  各镇（街道） | 廖 勇  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理 |
| 4 | 新经济发展 | | | 1.二季度高新技术产业增加值增速高于全省平均水平。5-6月全市参评科技型中小企业300家。2023年全市完成技术合同成交额130亿元，5-6月完成26亿元。（责任单位：市科技局）  2.二季度规模以上文化产业单位营业收入增速高于全省平均水平。（责任单位：市文化旅游广电体育局）  3.二季度高新技术产业投资增速高于全省平均水平。（责任单位：市发改委）  4.5-6月新增国家级专精特新“小巨人”企业5家以上。（责任单位：市工信局） | 王永红刘恒忠 | 区发改局  区文旅广体局  各镇（街道） | 廖 勇  夏生发  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理刘长辉 |
| “发展  六仗”重点  工作 | 5 | 开放型经济建设 | | | 1.6月底前设立西部陆海新通道邵阳办事处，挂牌成立陆海新通道邵阳集结中心。加快邵阳进口商品保税展示交易中心建设。  2.2023年引进“三类500强”项目10个，5-6月引进1个。 | 胡 平 | 区商务局  各镇（街道） | 张 敏  各镇（街道）  行政负责人 | 王 璟 |
| 6 | 精准招商与湘商回归 | | | 1.2023年实际到位外资4000万美元，1-6月累计完成2000万美元。2023年实际到位内资948亿元，1-6月累计完成470亿元。  2.2023年新引进招商项目200个，其中湘商回湘投资签约项目100个；5-6月新引进招商项目34个以上，其中湘商回湘投资签约项目12个。2023年湘商回湘投资新注册企业80家，湘商回湘累计到位资金360亿元。 | 胡 平 | 区商务局  各镇（街道） | 张 敏  各镇（街道）  行政负责人 | 王 璟 |
| 7 | 稳就业 | | | 2023年全市城镇新增就业45000人，新增农村劳动力转移就业52000人，脱贫劳动力就业完成362000人（2023年就业帮扶车间总量、吸纳就业总规模及吸纳脱贫人口就业规模不低于2022年），职业技能培训完成25000人，创业培训完成8500人，创业担保贷款完成3亿元。6月底前累计完成年度任务的55%。 | 王永红 | 区人社局  各镇（街道） | 陈 华  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理 |
| 8 | 经营主体培育工程 | | | 1.2023年全市经营主体净增5.76万户，其中企业净增1.64万户，个转企净增734户。5-6月经营主体净增11640户，其中企业净增3330户，个转企净增367户。  2.5-6月规模以上工业企业新增10户；规模以上服务业企业新增1户；外商投资企业新增2户，外贸实绩企业新增20户，商贸流通企业新增10户；评价入库科技型中小企业新增300户；农产品加工规模企业净增6户；具有总承包和专业承包资质的独立核算建筑业企业净增1户。  3.6月底前新增涉税企业占比达55%。 | 王永红  屈可馨李卫兵  胡 平 | 区发改局  区市场监管局  区农业农村水利局  区商务局  区住建局  各镇（街道） | 廖 勇  李良晖  苏日君  张 敏  徐昭军  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理  刘志军王 璟刘跃辉 |
| 9 | 新增规模以上工业企业行动 | | | 2023年全市新增规模以上工业企业150家，5-6月新增10家，其中邵东市3家，隆回县、邵阳县、洞口县、武冈市、新宁县、大祥区、邵阳经济技术开发区各1家。 | 王永红 | 区发改局  各镇（街道） | 廖 勇  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理 |
| “发展  六仗”  重点  工作 | 10 | 产业发展“千百十”工程 | | | 1.九大产业链建设：2023年全市九大新兴优势产业链实现规模工业总产值3300亿元，同比增速15%以上，1-6月全市实现1000亿元，各县市区及邵阳经济技术开发区同比增速10%以上。按完成产值总额及同比增速计分排名。  2.制造业发展“双亿”、“双百”提升行动：①2023年全市新开工亿元以上制造业项目100个以上，1-6月全市累计新开工90个以上，各县市区及邵阳经济技术开发区完成年度目标任务的90%以上。按项目总数排名及年度目标完成进度情况计分，未破零的记零分。②2023年全市新增营业收入1亿元以上规模工业企业100家以上，1-6月全市达20家以上。按新增企业数量排名计分，未破零的记零分。  3.园区发展“四百”工程：2023年全市园区新招商、新开工、新竣工重点项目各100个以上，新增年营业收入5000万元以上规模工业企业100家以上。各县市区按总数排名及年度目标完成进度情况计分。 | 王永红 | 区发改局  各镇（街道） | 廖 勇  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理 |
| 11 | 企业上市“金芙蓉”跃升行动、促信贷投放 | | | 1.2023年全市新增区域性股权市场挂牌企业10家，5-6月新增3家。建立市级上市后备企业库，入库企业50家以上。  2.实施“引金入邵”工程，推进“一县四行”全覆盖，绥宁县网点完成施工图设计。  3.各项贷款同比增速提升，全市及各县市区存贷比较上月提升。 | 杨香勇 | 区金融服务中心 | 孙 剑 | 孙 剑 |
| “发展  六仗”  重点  工作 | 12 | 优化营商环境 | | | 6月底前实现：  1.精简整合项目立项、用地预审与选址、安全评价、水土保持评价、压覆重要矿产资源评估、自然保护地影响论证等项目前期事项材料，项目单位只需编报一套材料，政府部门统一受理、同步评估、同步审批、统一反馈，高效办成项目前期“一件事”。对带方案出让工业项目全面实行“拿地即开工”。企业签订土地出让合同后，在1个工作日内获得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；一次性缴清土地出让金和相关税费的，可同步申办获得不动产权证。“开工即配套”：建设单位可按照土方开挖与基坑支护、基础与地下工程、地上主体工程，自主选择分阶段办理施工许可证，园区配套跟进服务。市政工程施工涉及占道、占绿等破除、恢复相关手续及费用全部由园区代办代缴。“竣工即办证”：推行工程建设项目竣工联合验收，实现快速高效拿证。限时8个工作日内完成，验收合格即可交付使用。通过部门协同、流程再造、信息共享、强化监管等方式，将现行工程竣工验收备案后、不动产首次登记之前的流程前置到竣工验收备案前。竣工验收备案后即可同步申请办理不动产登记。（牵头单位：市住建局）  2.将水报装与外线接入工程行政审批改造为“一件事”，实施“一窗受理、一表申请、一网通办、一次办结、一并接入”。将用气报装与外线接入工程行政审批改造为“一件事”，实施“一窗受理、一表申请、一网通办、一次办结、一并接入”。（牵头单位：市城管综合执法局）  3.推进水、电、气与不动产登记联动过户。落实不动产登记收费减免政策。（牵头单位：市自然资源和规划局）  4.建立政务服务事项“三化”管理机制，积极配合省级持续推进政务服务事项要素“五级60同”，实现政务服务事项、办事指南等在线上线下服务渠道同源发布、同步更新。落实园区放权赋园事项，打造“一件事一次办”园区版。落实个人、企业、项目三个全生命周期26个主题式、套餐式“一件事”落地，2023年底前实现办证、就业、婚姻、“身后”、企业用工、员工保障、政策兑现、融资服务、招投标、用地审批等10个主题式、套餐式场景应用“一网通办”、“一件事一次办”，此项目标完成年度任务的一半以上。（牵头单位：市行政审批服务局）  5.对优化营商环境专题片和讲评会交办的尚未整改到位的21个问题、市优化营商环境110平台反映问题及企业家接待日反映问题及时作出处理回复。（牵头单位：市发改委、市工商联）  6.各县市区要落实优化办机构编制，做到有机构、有编制、有专职人员推动优化营商环境工作。（责任单位：各县市区人民政府） | 王永红屈可馨  杨旭东 | 区发改局  区行政审批局  区住建局  区城管执法局  区自然资源局  区工商联  各镇（街道） | 廖 勇  徐 科  徐昭军  彭建军  李光明  付日晖  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理  刘志军  刘孝敬 |
| “发展  六仗”  重点  项目 | 1 | 省、市重点建设项目 | | | 相关市直单位、各县市区、邵阳经济技术开发区5-6月按序时进度完成省、市下达的重点建设项目任务。 | 王永红 | 区发改局（牵头）  相关区属单位  各镇（街道） | 廖 勇  相关区属单位  负责人  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理 |
| 2 | 2021年以来集中开工重大项目建设情况回头看 | | | 2021年和2022年集中开工重大项目全部开工并按序时进度推进，2023年集中开工重大项目全部开工。 | 王永红 | 区发改局（牵头）  相关区属单位 | 廖 勇  相关区属单位  负责人 | 陶树理 |
| 3 | 地方政府专项债券项目 | | | 1.未开工的2022年及2022年以前专项债券项目全部开工建设，债券资金累计使用率达到100%。  2.2023年上半年发行的专项债券项目按时开工，原则上6月底前应使用完毕。 | 王永红 | 区发改局  区财政局  相关区属单位 | 林志森  廖 勇  相关区属单位  负责人 | 陶树理 |
| 4 | 中央预算内投资项目 | | | 1.2022年开工的中央预算内投资项目按项目进度将资金及时支付到位，资金支付率和投资完成率达到全省平均水平；逾期未开工、逾期未完工的中央及省预算内项目全部开工、完工。  2.2023年上半年中央预算内投资项目按照时间节点及时开工。 | 王永红 | 区发改局  相关区属单位 | 廖 勇  相关区属单位  负责人 | 陶树理 |
| “发展  六仗”  重点  项目 | 5 | 基础设施项目 | 市十大基础设施项目 | （8）北塔路建设项目 | 1.5-6月完成投资1500万元。  2.完成路基工程、雨污排水工程及综合管线工程的30%及剩余1栋房屋拆迁。 | 屈可馨 | 区住建局  陈家桥镇 | 徐昭军  阳 琴 | 刘志军 |
| “发展  六仗”  重点  任务 | 5 | 基础设施项目 | 其他基础设施项目 | （5）中山桥、邵西大道、东城快线建设项目 | 1.中山桥：5月报市政府常务会确定项目规划方案，完成可行性研究报告评审、规划用地预审与选址论证报告，开展通航论证意见、防洪影响评价、环境影响评价、社会稳定风险评估等相关评估报告编制工作，通过省财政厅出具项目资金来源审核意见。6月完成立项，发布设计单位招标公告，确定设计单位，并启动项目征地拆迁工作。  2.东城快线：市审计局出具已完成工程量结算审计结论，市财评中心出具财评报告，未动工范围的预算报至市财评中心并出具财评报告。6月底前完成征地拆迁。  3.邵西大道：完成投资2000万。完成6处塌方处挡土墙及主干道雨、污排水工程，完成综合管线的安装，完成路基工程的70%，完成级配碎石层及水稳层摊铺的30%；完成犬木塘水库项目占用邵西大道辅道杆线迁移工作。 | 屈可馨 | 区住建局  区征收办  田江街道  茶元头街道  新滩镇街道 | 徐昭军  吴雄辉  刘海军  李宇锋  呙奕州 | 刘志军 |
| 6 | 产业项目 | 市十大重点产业项目 | （7）湘窖酒业二期 | 1.3-4月完成投资8000万元。  2.完成两个麻坛酒库工程扫尾工作。 | 王永红 | 区发改局 | 廖 勇 | 陶树理 |
| 1 | 社会治理重点工作 | | | 以市社会治理重点工作综合协调组考核为依据。 | 王永红  刘恒忠  钟 彪  杨香勇 | 区委政法委  区教育局  区应急管理局  区信访局  区交通运输局  区市场监管局  区交警大队  区禁毒办  区公安分局  各镇（街道） | 陈富国  孙先礼  杨雄辉  李梅杰  刘晚丰  李良晖  戴志军  覃青丰  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理刘长辉  张慧君  孙 剑 |
| “发展  六仗”  重点  任务 | 2 | 国家督察反馈问题和国家审计署反馈疑点问题整改 | | | 1.国家自然资源督察武汉局要求2023年4月30日前将历年例行土地督察问题及2021年耕地保护方面问题全部整改到位。目前历年例行土地督察问题整改不到位的还有20个，其中市本级4个，大祥区4个，邵东市3个，洞口县3个，新邵县4个（3个省厅还未审核通过），邵阳县、新宁县各1个；2021年耕地保护方面问题整改不到位的还有9个，其中邵东市4个，洞口县3个，新邵县、邵阳经济技术开发区各1个，5月25日前以上问题全部整改到位。  2.跟进国家审计署拟交办我市耕地占补平衡、增减挂钩等方面问题。 | 屈可馨 | 区自然资源局  各镇（街道） | 李光明  各镇（街道）  行政负责人 | 刘志军 |
| 3 | 省委巡视交办问题整改 | | | 按要求推进省委巡视交办问题整改。 | 区政府班子成员 | 相关区属单位  各镇（街道） | 相关区属单位  负责人  各镇（街道）  行政负责人 | 区政府办各跟线同志 |
| “发展  六仗”  重点  任务 | 4 | 省、市领导批示和市委常委会、市政府常务会、市长办公会（专题会）议定事项落实 | | | 抓好省、市领导批示和市委常委会、市政府常务会、市长办公会（专题会）议定事项落实。  1.大祥坪停车场项目：6月底前完成地下车库装饰装修、人防设施安装、给排水安装、消防、强弱电、充电桩及电梯安装、市政道路及景观等工程。（责任单位：市城建投公司）  2.邵阳市医疗废物集中处置中心扩能提质项目: 6月底前完成主体工程建设，签订设备采购合同。（责任单位：邵阳产业发展集团有限公司、市生态环境局）  3.邵阳市餐厨垃圾收运处置特许经营项目：6月底前完成所有设备的调试，确保项目稳定运行。东江环保股份有限公司解约：6月底前聘请邵阳南方资产评估有限公司对湖南东江环保投资发展有限公司进行资产审计和评估工作，与东江环保股份有限公司完成解约谈判，并签署解约协议。（责任单位：市城管综合执法局）  4.华润燃气项目：6月底前注册成立合资公司，签订特许经营协议。（责任单位：市城管综合执法局、市商务局）  5.历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目：6月底前完成主体工程，因特殊情况省自然资源厅要求暂停施工的除外。（责任单位：市自然资源和规划局）  6.快递末端服务违规收费整治：6月底前完成国务院“互联网+督查”平台反映线索问题整改，各县市人民政府成立领导机构、制定工作方案并开展工作；无“问政湖南”、“百姓呼声”等网络投诉和12305、12345等电话投诉，现场核查无乱收费现象。（责任单位：市邮政管理局、市交通运输局、市市场监管局、各县市区人民政府）  7.重点处理代表建议和政协重点提案办理：按时间要求完成重点处理代表建议和政协重点提案办理。（责任单位：相关市直单位） | 区政府班子成员 | 相关区属单位  各镇（街道） | 相关区属单位  负责人  各镇（街道）  行政负责人 | 区政府办各跟线同志 |
| “发展  六仗”  重点  任务 | 5 | 2023年省、市《政府工作报告》重点工作落实 | | | 按序时进度抓好2023年省、市《政府工作报告》重点工作落实。 | 区政府班子成员 | 区属各单位  各镇（街道） | 区属各单位  负责人  各镇（街道）  行政负责人 | 区政府办各跟线同志 |
| 6 | 省、市重点民生实事 | | | 省定十件重点民生实事、市定十件重点民生实事、省重点民生监测项目按50%的序时进度推进。（牵头单位：市人社局）  1.农村“三路”建设项目：2023年农村公路提质改造503公里，5-6月完成88.6公里；2023年建设农村公路安防设施758公里，5-6月完成146.3公里；2023年普通国省道安防精细化提升59公里，5-6月完成16.4公里。  2.城镇老旧小区改造:6月底前全市城镇老旧小区改造项目全部开工。  3.“湘易办”便民利企服务平台建设推广：2023年在“湘易办”上线“一网通办”服务事项超过700项，6月底前超过400项；2023年集成可应用电子证照种类超过80类，6月底前超过40类；2023年用户数突破300万，6月底前突破150万。  4.化解超期安置：2023年完成交付2532户，5-6月完成678户。市城建投公司完成双清区金家塘19户、肥田安置地38户，大祥区站前区4#地18户、站前区31#地225户、蔡锷故居24户、庙屋路13户，邵阳经济技术开发区广业新城199户建设工作，双清区、大祥区政府、邵阳经济技术开发区管委会分别负责实施交付。双清区完成工人文化宫（第一批）置换安置101户。完成其他置换安置41户，其中双清区23户，大祥区15户，北塔区3户。  5.改善中职学校办学条件：新邵职中完成学生宿舍建设项目立项，启动图书采购程序；邵阳县工业职校完成5栋建设项目立项和环评工作，启动图书采购程序；隆回职中1栋培训大楼主体工程开工建设；洞口职中启动宿舍、食堂建设项目立项，启动教师招聘和仪器设备采购工作；洞口雪峰博雅学校启动教师招聘和图书采购；绥宁职中启动新校区边坡支护施工和1号栋桩基础施工，启动图书配备采购程序；城步职中改扩项目（一期）完成基础建设；新宁职校完成回收老校区，启动图书配备采购程序；新宁裕文职校启动校园二期建设，启动拍地程序；武冈职中增购计算机检测与数据恢复设备138万元，新增图书2000册。 | 王永红  屈可馨  杨旭东  杨香勇 | 区人社局（牵头）  区交通运输局  区住建局  区行政审批局  区安置办  各镇（街道） | 陈 华  刘晚丰  徐昭军  徐 科  谢付国  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理刘志军刘孝敬孙 剑 |
|  | 7 | 耕地保护 | | | 1.第三十四批、三十五批违法用地立案率以及第三十一批10宗、第三十二批352宗违法用地结案率在6月30日前达到100%。  2.2020年、2021年下发的存量违法用地整改率在6月30日前达到100%，出具承诺纳入持续整改的6月30日前整改率达到50%。  3.2022年第二十一批至第三十批违法用地整改率在6月30日前达到100%。  4.遏制新增，全面开展邵阳市打击整治自然资源领域违法犯罪专项行动，持续推进土地和矿产违法“零发生”、“零增长”、“全清零”。  5.百日攻坚，各县市区违法用地整改到位率5月底前达到30%以上，6月底前达到50%以上。  6.各项督察反馈问题整改按时间节点完成任务，2022年国家自然资源督察反馈典型问题及2022年省自然资源督察反馈存量违法用地问题、坑塘水面占用耕地问题、农村乱占耕地建房问题5月30日前整改到位。  7.2023年耕地恢复任务为6.56万亩，6月底前完成100%。 | 屈可馨 | 区自然资源局  各镇（街道） | 李光明  各镇（街道）  行政负责人 |  |
| “发展  六仗”  重点  任务 | 8 | 污染防治攻坚战 | | | 1.深入打好蓝天、碧水保卫战，持续改善大气和水环境质量。  2.夏季攻势：（1）5-6月按照序时进度推进夏季攻势任务。（2）重点突出生态环境问题整改：①6月底前完成新邵县塘口污水厂建设问题整改并销号。②6月底前完成新邵县三郎庙铅锌锑矿环境问题整治并销号。③组织收集邵阳县长阳矿区突出环境问题整治相关资料，做好石燕水库水生植物养护，巩固好治理成效，6月底前完成整改并销号。④6月底前完成绥宁县生活垃圾填埋场生态环境问题整治并销号。⑤6月底前完成武冈经开区园区内厂群混杂问题整治并销号。⑥6月底前完成市医疗废物集中处置中心扩能提质项目主体建设，签订设备采购合同。⑦继续对红旗河污水管网进行排查，查找问题，6月30日前将管网拉通。  3.利剑行动：邵东市完成利剑行动专项督察反馈“湖南鸿建新型环保建材有限公司在没有采矿证等手续的情况下大量挖山取石”问题整改销号工作，4月未完成市级销号的继续完成市级销号（邵阳经济技术开发区1个、新邵县1个）。  4.持续推进国家长江经济带新邵县三郎庙铅锌锑矿和鸿发采石场生态环境突出问题整改，6月底前省长江经济带举一反三自查绥宁县生活垃圾填埋场生态环境问题、2021年市长江经济带佘湖社区三里桥片区生态环境突出问题整改到位并销号，按时间要求完成2022年市长江经济带生态环境突出问题整改。 | 杨旭东 | 区生态环境分局  区城管执法局  区市场监管局  区住建局  区商务局  区农业农村水利局  区交警大队  各镇（街道） | 姚新建  彭建军  李良晖  徐昭军  苏日君  戴志军  各镇（街道）  行政负责人 | 刘孝敬 |
| “发展  六仗”  重点  任务 | 9 | 防范化解政府债务风险 | | | 1.有序推进隐性债务化解工作。5-6月邵东市化解隐性债务0.51亿元、新邵县0.1 亿元、邵阳县0.72亿元、洞口县0.08亿元、隆回县0.55亿元、武冈市0.4亿元、新宁县0.3亿元。  2.落实“一债一策”工作机制，确保本地区平台公司债务不违约、资金不断链。  3.精准测算，确保本地区半年度债务风险等级不“升档”。  4.按月按需做好专项债券发行工作，用好用足新增政府债券限额。  5.加强平台公司综合治理，完成上级部署的重点任务。 | 王永红 | 区财政局  各镇（街道） | 林志森  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理 |
| 10 | 处置盘活国有资产资源 | | | 6月底前全市清查处置国有“三资”累计完成45亿元。市本级完成国有资产资源处置收入30亿元，邵东市完成35310万元，新邵县完成5500万元，隆回县完成9400万元，洞口县完成45000万元，武冈市完成30000万元，邵阳县完成7500万元，绥宁县完成5000万元，城步苗族自治县完成4000万元，新宁县完成12000万元，大祥区2500万元，双清区完成2000万元，北塔区完成2000万元。 | 王永红 | 区财政局  各镇（街道） | 林志森  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理 |
| 11 | 房地产风险项目“保交楼” | | | 确保按“一楼一策”方案预计交房时间如期交付。第一批专项借款项目完成房屋交付2125套，第二批专项借款项目完成房屋交付3311套。 | 屈可馨 | 区住建局  各镇（街道） | 徐昭军  各镇（街道）  行政负责人 | 刘志军 |
| 12 | 安置地自建房办证 | | | 安置地自建房办证2023年任务共3514户。5-6月完成92户，其中大祥区完成50 户，税费征缴400万元；双清区完成22户，税费征缴220万元；北塔区完成20户，税费征缴200万元。 | 王永红屈可馨 | 区自然资源局  区税务局  相关区属单位  各镇（街道） | 李光明  邓迎胜  相关区属单位  负责人  各镇（街道）  行政负责人 | 陶树理  刘志军 |
| “发展  六仗”  重点  任务 | 12 | 城乡客运一体化和客货邮融合发展工作 | | | 各县（市）确定城乡客运改造运营主体，推动快递业与道路运输企业达成合作意向。 | 杨香勇 | 区交通运输局  各镇（街道） | 刘晚丰  各镇（街道）  行政负责人 | 孙 剑 |
| 13 | 自建房全专项整治 | | | 1.完成经营性居民自建房“四性”安全隐患整治销号工作。一是完成对整治库中存在C/D级结构安全性隐患的经营性自建房整治销号；二是完成整治库中存在火灾隐患特别是重大火灾隐患的经营性自建房整治销号；三是完成经营性居民自建房建设合法合规性问题的认定工作，同步推进存在建设合法合规性问题的经营性居民自建房问题整治销号；四是完成所有经营性居民自建房业态排查，同步推进存在经营安全性问题的自建房整治销号。  2.完成对初判存在结构安全性隐患的非经营性居民自建房评估鉴定，并及时管控和处置到位。  3.完成对隐患库中经评估鉴定为无隐患的所有房屋销号确认工作。  4.完成省、市交办件（包含信访和现场督查交办）的整改验收销号工作。  5.做好日常工作。（1）完成省、市交办的其他重点工作。（2）做好信息报送工作。（3）做好宣传工作。 | 屈可馨 | 区住建局（牵头）  相关区属单位  各镇（街道） | 徐昭军  相关区属单位  负责人  各镇（街道）  行政负责人 | 刘志军 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区定重点任务 | 1 | 区领导批示和区政府常务会、区长办公会（专题会）议定事项落实 | 抓好区领导批示和区政府常务会、区长办公会（专题会）议定事项落实。 | 区政府班子成员 | 区属各单位  各镇（街道） | 区属各单位  负责人  各镇（街道）  行政负责人 | 区政府办各跟线同志 |