附件1

北塔区2023年度第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表

| **序号** | **项目类别** | **乡** | **村** | **项目名称** | **建设性质** | **实施地点** | **时间进度** | **责任单位** | **建设内容及规模** | **资金规模和筹资方式** | **受益对象** | **绩效目标** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目类型** | **二级项目类型** | **项目子类型** | **计划开工时间** | **计划完工时间** | **项目预算总投资（万元）** | **其中** | **受益村数（个）** | **受益户数（户）** | **受益人口数（人）** | **其中** |
|
| **财政资金（万元）** | **其他资金（万元）** | **受益脱贫村数（个）** | **受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户）** | **受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）** |
| 1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 精品水果脐橙基地后期管护 | 续建 | 陈家桥社区 | 2023年2月 | 2023年8月 | 陈家桥社区 | 脐橙基地土地整合流转租金，脐橙基地除草、打药、剪枝等管护费用。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 466 | 1460 | 1 | 10 | 23 | 使用资金达到的效益目标;产权归属陈家桥社区居委会，壮大集体经济带动脱监测户增收，绿化环境美化村庄，土地流转金平均约300元/亩/户，预计增加集体收入约1.5万元/年。 |
| 2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 集镇美丽庭院 | 新建 | 陈家桥社区 | 2023年3月 | 2023年6月 | 陈家桥社区 | 按照镇统一规划，在S236、大应公路交汇处，特别是陈家桥社区集镇建设美丽庭院项目，开展清表、绿化、配套基础设施完善 | 15 | 15 | 0 | 1 | 177 | 572 | 1 | 46 | 143 | 使用资金达到的效益目标;产权归属陈家桥社区居委会，美化集镇，提升人居环境。 |
| 3 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 油茶基地续建及种养结合项目 | 续建 | 光裕村 | 2023年3月 | 2023年5月 | 光裕村 | 1.生活区80平方米预计4万；2.鸡舍扩建500平方米预计5万；3.围栏1200米预计7万；4.采摘道470米铺沙预计5万；5.其它配套设施预计4万。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:光裕村民委员会，充分利用山地资源生态互补，土地流转脱贫户4户增收2042元/年，集体经济预计增收3万元/年。 |
| 4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜基地高标准建设 | 新建 | 贺井村蔬菜基地 | 2023年4月 | 2023年7月 | 贺井村 | 1.围栏建设约1250米，预计15万元；2.发酵池2个，预计8万元；3.地坪3处，约900㎡，预计7万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 120 | 358 | 1 | 6 | 16 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，整个蔬菜基地为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。 |
| 5 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓库储保鲜冷链基础设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜基地附属设施 | 新建 | 贺井村 | 2023年4月 | 2023年7月 | 贺井村 | 钢结构建设1000㎡，预计38万元，地基预计5万元，人工机械费用预计2万元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 120 | 358 | 1 | 6 | 16 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，整个蔬菜基地为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。 |
| 6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 贺井村 | 2023年3月 | 2023年12月 | 贺井村 | 清表机械费预计5万元、转运费预计3万元、庭院绿化预计5万元、围栏建设预计5万元，砌筑超材料预计12万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 119 | 412 | 1 | 5 | 17 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，美化环境、促进乡村旅游、发展经济。 |
| 7 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 农田机耕道建设 | 新建 | 贺井村1、2组 | 2023年5月 | 2023年8月 | 贺井村 | 修建宝矿预计280方，预计11万；人工机械费用4万元；混凝土预计10万元 | 25 | 25 | 0 | 1 | 50 | 126 | 1 | 3 | 8 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，降低生产成本，促进春耕生产。 |
| 8 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 柿林花海基地 | 续建 | 李子塘村 | 2023年2月 | 2023年4月 | 李子塘村 | 按照3A级景区创建标准，整体规划设计，完善百年柿林景区配套设施，建设入口处服务景观综合体、观景台，栽种脆柿树，预计资金45万元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 6 | 6 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，本项目建成后，推动柿林景区建设，发展乡村旅游和脆柿采摘、销售，促进村集体经济增收，土地流转金平均约300元/亩/户，投产后预计增加村集体收入1万元。 |
| 9 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 党建活动广场修建工程 | 新建 | 李子塘村小游园 | 2023年2月 | 2023年3月 | 李子塘村 | 党建活动广场修建、绿化、广告设施8亩，预计资金5万元。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 3 | 8 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，本项目建成后，美化村内环境，建设党建活动广场景点，促进乡村旅游发展。 |
| 10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 道路加宽 | 新建 | 李子塘村 | 2023年3月 | 2023年4月 | 李子塘村 | 廖家湾经石牌楼至石矿上道路加宽600米，及保矿建设。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 71 | 212 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，本项目建成后，改善交通条件，发展乡村旅游。 |
| 11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 迷迭香基地 | 新建 | 田庄村 | 2023年3月 | 2023年10月 | 田庄村 | 迷迭香基地建设内容：①购买新新品种：70亩；预计每亩改良费用：1600元/亩；共约计：112000元。②施肥、除草、打药 ：70亩；预计：800元/亩；计：5.6万元③修建人行道：280元/m；预计修建400m；计：112000元。 | 28 | 28 | 0 | 1 | 38 | 127 | 1 | 8 | 20 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:田庄村委会，本项目建成后，大大增加我村集体经济收入，巩固脱贫成果。推动我镇乡村振兴工作，减轻我村森林防火任务，新增就业岗位12人，便于流转土地增收500元/亩，提高受益群众的实际幸福感，集体经济预计增收4万元/年。 |
| 12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 贡柚基地 | 续建 | 田庄村 | 2023年3月 | 2023年10月 | 田庄村 | 贡柚基地建设内容：①购买新新品种：70亩；预计每亩改良费用：2258元/亩；计：158080元。②施肥、除草、打药 ：70亩；预计：800元/亩；计：5.6万元③修建人行道：280元/m；预计修建414m；计：115920元。总计预计：33万 | 33 | 33 | 0 | 1 | 48 | 208 | 1 | 24 | 78 | 使用资金达到的效益目标，产权归属：田庄村委会，本项目建成后，大大提高春耕生产的效率，节省农民的经济，对抗旱得到决定性作用，巩固脱贫成果，推动我村乡村振兴工作，该项目预计增加就业岗位4人，带动农户增收，提高我村基础建设规模，集体经济收入预计增加3万/年。 |
| 13 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓库储保鲜冷链基础设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 无花果基地配套设施（烘干房） | 新建 | 同兴村 | 2023年02 | 2023年05 | 同兴村 | 1、新建烘干、冷藏、仓储房一座80平方 10万元2、烘干设备15万元。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 30 | 58 | 1 | 4 | 15 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，出租给无花果基地，预计给村集体产业经济增收2万元/年2、提供就业机会岗位2个带动脱贫（监测）户预加增收入1万元3、租金收入450元/年 预计所有租田老百姓姓增收3.5万元。 |
| 14 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 农田机耕道建设 | 新建 | 同兴村 | 2023年03 | 2023年06 | 同兴村 | 1、修建路基保坎，长40米，高平均3.5米2、排水管道6处，共计150米3、路面整平、铺砂1100米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 620 | 1820 | 1 | 87 | 287 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，改善老百姓出行 同时辅助农业生产条件。 |
| 15 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 堡坎、码头修建 | 新建 | 同兴村 | 2023年3月 | 2023年6月 | 同兴村 | 小型水利设施建设1、保坎修建长100米高4.5米 14.5万元2，新增群众生活码头1个0.5万元。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 220 | 660 | 1 | 20 | 120 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，美化环境，提供农作物给水同时保护堡坎内的土壤结构不被破坏，防止水土流失，保护桥梁和路堤安全。 |
| 16 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 钓鱼休闲基地建设项目 | 新建 | 望城坡村 | 2023年1月 | 2023年6月 | 望城坡村 | 5、9组新建基地配套设施。5-9组防洪抗旱大坝（高6.5米、长72米、厚0.5-3米）；人工加材料费用预计约600元/立方米，预计花费30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 364 | 1069 | 1 | 59 | 209 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村委会，助推我村美丽乡村建设示范文化旅游发展，5.9组的土地租金共付给组上村民共1.5万元；预计增加村集体经济收入5千至1万元/年。 |
| 17 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | S236沿线美丽庭院建设项目 | 续建 | 望城坡村 | 2023年3月 | 2023年12月 | 望城坡村 | 按照镇统一规划、S236沿线建设美丽庭院项目、开展清表、绿化，配套基础设施完善。空间绿化梳理、设置主题形象标识，预计花费17万元；垃圾分类点提质，预计花费1万元；增加（绿化空间），预计花费3万元；墙体、围墙坡体景观提质，预计花费9万元；预计共花费30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 127 | 289 | 1 | 9 | 30 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村委会，提升村容村貌，助推我村美丽乡村建设示范文化旅游发展。 |
| 18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 葡萄基地品改及管护 | 续建 | 兴旺村 | 2023年2月 | 2023年8月 | 兴旺村 | 葡萄基地70亩大棚修建：材料费10万元；维护大棚人工20万元；预计总花费30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 93 | 315 | 1 | 18 | 62 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，维护葡萄基地，壮大集体经济，提供脱贫（监测）户20人就业机会，增加村民收入约1000元/人/年，预计葡萄基地增加村集体经济收入5万元/年。 |
| 19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 油茶基地扩建 | 续建 | 兴旺村 | 2023年3月 | 2023年6月 | 兴旺村 | 油茶基地扩建80亩 挖机清理杂草及灌木土地整理15万元、人工栽种及苗木费用10万， 共需25万元。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 303 | 859 | 1 | 22 | 75 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，发展油茶基地，打造特色产业，壮大村集体经济，提供脱贫（监测）户25人就业机会，增加村民收入约1000元/人/年，预计扩建油茶基地增加村集体经济收入5万元/年。 |
| 20 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 廖家美丽庭院建设 | 新建 | 兴旺村 | 2023年3月 | 2023年5月 | 兴旺村 | 按照镇统一规划，在大应公路沿线，特别是廖家村部入口处建设美丽庭院项目，开展清表、绿化、配套基础设施完善 | 25 | 25 | 0 | 1 | 303 | 859 | 1 | 56 | 176 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会,绿化村庄，美化环境，提升人居环境。 |
| 21 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 陈家桥镇各村(社区）资金限用于脱贫村、示范村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 陈家桥镇 | 2023年1月 | 2023年6月 | 陈家桥镇 | 按照镇统一规划，S236、大应公路沿线建设美丽庭院项目，开展清表、绿化，配套基础设施完善。 | 40 | 40 | 0 | 6 | 510 | 1835 | 6 | 82 | 263 | 美化环境、促进乡村旅游、发展经济。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 551 | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 田江村 | 蔬菜基地连栋大棚 | 续建 | 田江村 | 2023年3月 | 2023年12月 | 田江村 | 续建1600平方连栋大棚，钢材等采购20.672万元，主体制作电焊工人及民工工资16万元，透光板材料及工资11.328万元。 | 32 | 32 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 产权归属：田江村委会。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，打零工收割蔬菜来增加收入，预计带动农户20人以上务工就业，预计每年增加村集体经济2万元。 |
| 23 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 田江街道 | 田江村 | 红色文化旅游研学及配套设施 | 扩建 | 田江村 | 2023年2月 | 2023年12月 | 田江村 | 研学游乐团建摇摆秋千一个；秋千场地铺草皮；网红打卡工艺座椅10个；网红打卡水泥仿木藤护栏500米，木艺护栏500米；建设忆苦思甜讲堂（革命标语、蒸锅灶台、菜单、红色文化宣传牌、长廊，添置桌椅等）；登山石梯亮化。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 产权归属：田江村委会。本项目建成后，可以持续发展红色文化旅游项目，带动村集体和村民增加收入，预计每年增加村集体经济1.8万元。 |
| 24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水果基地 | 续建 | 苗儿村 | 2022、8 | 2022、12 | 苗儿村 | 水果基地扩建40亩，土地流转500元/亩共2万元、灌溉设施：蓄水池一个（50立方），管道：主管500米，支管1200米，监控设施，计：16万元，其他2万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，带动10余人就业，就业人员收入5000元/人年，预计每年增加村级体收入1.5万元。 |
| 25 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水产基地 | 新建 | 种养植业基地 | 2023、7 | 2023、9 | 苗儿村 | 水产养殖业基地道路硬化500米约12.5万元，保坎建设约5.5万元，道路修整1万元，其他1万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，可增加集体经济1万元/年，同时也为部分村民的生产提供便利。 |
| 26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 田江街道 | 苗儿村 | 大冲口生产道路建设 | 新建 | 苗儿村 | 2023、5 | 2023、12 | 苗儿村 | 生产道路建设800米，项目包括：道路整理3万、硬化20万元，其它2万元等。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，为约200户600村民的生产生活提供便利。 |
| 27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 田江街道 | 谷洲村 | 水果基地至蔬菜基地链接园艺场八组建设 | 扩建 | 谷洲村 | 2023年2月 | 2023年12月 | 谷洲村 | 蔬菜基地至油菜基地道路1000米，路宽5米，堡矿修建，土方回填，碎石铺设，压土机施工，挖土机施工，道路硬化费用，挖机费用等，合计30万 | 30 | 30 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 82 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村21户脱贫户66人，5户监测户11人增收，方便全村村民1692人出行，150户家庭增收，提高农民种植效率，保障现代化农业生产。 |
| 28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 蔬菜基地、水果基地、油茶基地管护 | 续建 | 谷洲村 | 2023年2月 | 2023年12月 | 谷洲村 | 蔬菜基地200亩、水果基地40亩、油菜基地45，管护基地除草、施肥、除虫、剪枝、灌溉、工人工资费用8万元,设施维修，电费，人工工资2万元 | 10 | 10 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 82 | 产权归属：谷州村村民委员会，全年增加村集体经济6万余元、带动村民贫困劳动力就业50人，监测户、贫困户分红26户77人，预计每年增加村集体收入2万元。（劳动力50改成10人） |
| 29 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 谷洲村 | 人居环境整治 | 续建 | 谷洲村 | 2023年2月 | 2023年12月 | 谷洲村 | 整个谷洲村保洁，垃圾箱的维修，资田路两边杂草清除，绿化，院落的绿化，垃圾的运输费3万元，绿化树木费用4万元，其他3万元 | 10 | 10 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 76 | 谷州村村民委员会，建设村院落小游园，美化环境、促进乡村旅游、发展经济，提高村子居住舒适度，打造景美、人谐田园风光。 |
| 30 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 田江街道 | 邓家社区 | 人居环境整治 | 新建 | 邓家社区 | 2023.3 | 2023.12 | 邓家社区 | 在全社区内6个小组环境治理、特别是陈年杂物、着力减轻扬尘污染、集中垃圾清理及居民房屋前后杂物处理、对现有垃圾箱进行维修，购置一批垃圾桶垃圾箱。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 项目建成有效美化环境，改善居民生活环境，有效提高居民幸福感，同时美化村容村貌，带动传统种植业发展，激发村民自觉维护村落环境意识，助力打造美丽乡村。 |
| 31 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 田江街道各村(社区）资金限用于脱贫村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 田江街道 | 2023年1月 | 2023年6月 | 田江街道 | 田江村美丽庭院建设1.开展道路两旁绿化建设2.购置钩臂垃圾箱， 垃圾分类站；3.清理村院落顽固垃圾；4.污水处理；5.花坛、砖围栏建设；6九组杂屋危房改造。 | 30 | 30 | 0 | 4 | 2659 | 7892 | 1 | 55 | 179 | 以“美丽田园，畅享风光”为建设主旨，以建设美丽乡村为内在要求，以此为切入点，激发乡村振兴内生动力，营造创建美丽乡村的浓厚氛围，促进村落环境焕然一新。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 245 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 育秧工厂 | 续建 | 茶元头村赵家塘组 | 2023年3月 | 2023年12月 | 茶元头村 | 主要用于建设:1.修建水渠650余米，约19.5万元。2.棚内场地平整：7000平方米及人员工资，约3.5万元。3.肥土填底：30公分厚，宽9000平方米，约9.2万元。4.立柱桩子170个，混泥土62方，约2.3万元。5.棚内水、电安装3万元。6.搭建大棚750平方米，约7.5万元。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 71 | 264 | 1 | 71 | 264 | 产权归属：茶元头村委员会，本项目实施能有效推进乡村产业发展，可以带动茶元头街道办事处3000多亩，双季稻种植，提高村民群众种植水稻积极性，增加粮食产量，适应市场发展趋势，该项目为我区现代农业发展提供了坚实基础，有助于巩固脱贫成果，推动我区乡村振兴工作，该项目完工，可带动全区水稻种植面积3000余亩，解决脱贫（监测）户劳动力就业8人，脱贫户（监测户）受益71户261人，每人分红200元，每年预计可增加村集体经济收入3万元。 |
| 33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 蘑菇基地 | 续建 | 茶元头村赵家塘组 | 2023年3月 | 2023年10月 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.新立电杆5根及1100平方米水、电安装5万元。2.蘑菇基地加工房、冷库房场地硬化，修建堡坎4米高，长30米及混泥土护坡360平方米，约10万元 | 15 | 15 | 0 | 1 | 71 | 264 | 1 | 71 | 264 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）35户128人受益，增加就业人员8人，每年预计可增加村集体经济2万元。 |
| 34 | 乡村建设行动 | 人居坏境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 赵家塘组 | 2023年4月 | 2023年12月 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.修建花坛700平方米，约14万元。2、修建文化墙1000平方米，约26万元。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 25 | 98 | 1 | 4 | 10 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目可以带动美丽乡村建设，美化乡村环境，有效推动乡村产业发展，提高村民幸福指数。该项目完成，受益脱贫（监测）户10人，受益村民群众180人。 |
| 35 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 马家村 | 4组11组机耕道建设 | 新建 | 4组11组 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 修建机耕道长500米、宽3米、并铺设砂石400元/米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 56 | 171 | 1 | 7 | 31 | 产权归属：马家村村委会，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉70亩农田。 |
| 36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 马家村 | 回民特色食品配套设施建设 | 续建 | 回民米粉厂旁边道路 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 1.修建硬化道路长350米、宽4米、厚20cm2.停车坪200平、厚20cm3.修建挡土墙45平，207/平4.修建排水管道320米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 384 | 1062 | 1 | 54 | 174 | 产权归属：马家村村委会，本项目建成后，增加村集体收入2万元，带动村民384户1062人致富、增加就业岗位2个。 |
| 37 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 马家村 | 人居环境整治 | 新建 | 马家村 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 1.修建花坛200米2.整治空坪3000平3.整治污水沟500米4.搭建竹篱笆450米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 384 | 1065 | 1 | 54 | 175 | 产权归属：马家村村民委员，该项目建成后会能有效改善马家村村民居住环境，提升村民生活质量。 |
| 38 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 马家村 | 妇女塘整修 | 新建 | 5组10组妇女塘 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 修建塘坝60\*6=360平，并硬化60\*6\*0.4=144方 | 15 | 15 | 0 | 1 | 64 | 181 | 1 | 8 | 25 | 产权归属：马家村村民委员，该项目建成后能便于村民进行农业生产生活，有效提高农田灌溉系数，提高生活生产质量。 |
| 39 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 茶元头街道 | 白田社区 | 白田萝卜产业园 | 新建 | 白田社区14组 | 2023年3月 | 2023年5月 | 白田社区 | 新建连栋大棚1座，总面积1900平方米，宽28m、长68m、高8.5米，面积1900平方米。每平米237元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 4 | 9 | 项目建成后，有利于调整产业结构，推进当地种殖融合发展，有利于壮大村集体经济、增加农民收入，有利于带动脱贫户致富增收，拉动经济发展。每年预计可为村集体经济增加收入>2万元；可为脱贫户提供长期务工岗位>2个，每人每年实现增收>2万元以上；可提供短期就业岗位>5个，每人每年实现增收>0.5万元。 |
| 40 | 乡村建设行动 | 环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 白田社区 | 美丽庭院建设 | 新建 | 白田社区 | 2023年2月 | 2023年12月 | 白田社区 | 美丽庭院9组、13组，14组路边围栏、修下水管道、围栏加色等 | 20 | 20 | 0 | 1 | 806 | 2612 | 1 | 15 | 34 | 改善社区人居环境面貌，促进居民出行方便和提高村容村貌卫生干净整洁。带动当地种植业发展和生产运输便利，带动当地居民劳务用工，间接带动农户年产业增收≥2000元，提高受益群众幸福感。 |
| 41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 白田社区 | 道路水稳层铺设 | 新建 | 白田社区 | 2023年4月 | 2023年6月 | 白田社区 | 白田社区9组组道：长238米，宽6米，350元/m3，计划投入10万元。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 80 | 260 | 1 | 4 | 9 | 产权归属：白田社区居委会，本项目建成后，方便居民出行，极大缩短出行时间，带动农户短期就业岗位>5个，每人每年实现增收>0.2万元。提高受益群众幸福感。 |
| 42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 沐三村 | 园区游步道建设 | 续建 | 官路片 | 2023年3月 | 2023年11月 | 沐三村 | 园区步行道修建宽2米、长420米路基，仿古式护栏420米，每米约1080元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 80 | 240 | 1 | 11 | 38 | 产权归属：沐三村委会。该项目助力桃花谷休闲旅游开发，开创农村产业管理规范化，开创企业帮扶新模式，实现社会就业持续化，实现桃花谷休闲旅游产业示范化。该项目主要经济效益在于形成属地民宿旅游产业链，预计每年提供直接就业岗位11个，直接带动脱贫户＞10户，间接带动脱贫户＞30户，农民年增收＞1000元。 |
| 43 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 沐三村 | 粮食生产（农田灌溉电排建设） | 新建 | 新建 | 2023年3月 | 2023年5月 | 沐三村 | 1、进出水管160cm，40米，约350元每米(含安装费）；2、新建机房一座26平方，约1200元每平方；3、更换电排设备22个kw,约4000元一套；水泵一套约8500元；4、配电箱约3500元；5、维修水渠400米，宽0.6米，每米约300元。 | 18 | 18 | 0 | 1 | 98 | 270 | 1 | 13 | 36 | 产权归属：沐三村村委会，本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，保障农村正常供水，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增收＞500元。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。 |
| 44 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 农田建设区域配套设施项目 | 新建 | 兴隆社区 | 2023年3月 | 2023年11月 | 兴隆社区 | 1.QP01马石坝排水渠1+200垮塌渠道恢复；2.新建莲江至吴家组村道(280m）；3.吴家组恢复路面；4.新建砼渠道790米；5.新修拦水坝；6.QP01马石坝排水渠1+668-1+686新建码头+机耕桥；7.1+235左侧鱼塘引水涵；8.1+641右岸渠边鱼池防渗墙；9.QP01马石坝排水渠2+100-2+578左岸田块整理；10.2+578拦水坝右侧出水口浆砌石墙；11.公示碑前后地坪及挡土墙。 | 48 | 48 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 产权归属：兴隆社区居民委员会，本项目建成后，将提升该区域农田基础设施，提升灌排效能、提升农业机械化水平，改善农田土壤质量，提高粮食产能。提高受益群众幸福感，间接带动农户年增收>0.2万元。提高受益群众幸福感。 |
| 45 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 机耕道维修 | 机耕道维修 | 刘一、刘二组 | 2023年3月 | 2023年11月 | 兴隆社区 | 1.对800米机耕道破损保坎、路面进行修复铺沙等（挖机费、人工工资、碎石费、水泥、河沙砾石费需12万元。2.维修电机、水泵、电线需1万元。 | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 产权归属：兴隆社区居委会，本项目建成后，方便村民出行，可解决50亩农田农业生产水源灌溉及机械无法进入的困难问题，确保脱贫户2户7人的农田可以机械作业，提升刘一、刘二组居民种植田地积极度，增加居民收入。提高脱贫户生活质量，间接带动农户年增收>0.2万元。提高受益群众幸福感。 |
| 46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 枫林村 | 天门冬药材基地 | 续建 | 新街、建华 | 2023年3月 | 2023年11月 | 枫林村 | 天门冬药材基地，土地开垦300亩，每亩550元，此费用主要为挖机租赁费。机耕道路维修1300米，50元每米。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 81 | 315 | 1 | 16 | 42 | 产权归属：枫林村村委会，项目建成后，可推动我产业项目建设，巩固脱贫成果，推动我村乡村振兴工作；项目建成后，既能提高土地使用率也大大提升村民种粮积极性，提高受益群众幸福感，每年预计可增加村集体经济2万元。 |
| 47 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 红旗组水渠建设 | 续建 | 红旗岭 | 2023年3月 | 2023年11月 | 枫林村 | 红旗岭，水渠维修560米，人工劳务费60750、人工材料及转运费65000、炮机租赁费23000、碎石62700元、河沙18550元。总计23万元 | 23 | 23 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 3 | 9 | 产权归属：枫林村村委会，项目建成后，可推动我产业项目建设，巩固脱贫成果，推动我乡乡村振兴工作；项目建成后，每年能提供10个就业岗位，直接带动农户就业年增收＞10万元，提高受益群众幸福感，每年预计可增加村集体经济2万元。 |
| 48 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 茶元头街道各村(社区）资金限用于脱贫村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 茶元头街道 | 2023年1月 | 2023年6月 | 茶元头街道 | 茶元头街道各村(社区）美丽庭院建设包括：垃圾清理、购买垃圾桶、钩臂箱或修建分类垃圾亭。 | 38 | 38 | 0 | 6 | 120 | 355 | 6 | 49 | 118 | 以“共建美丽庭院、共享品质生活”为主题，以提升庭院环境为根本，按照“家风美、环境美、庭院美、生态美、生活美”目标要求，把美丽庭院（阳台）创建作为深化美丽乡村建设的重要内容，宣传引导广大村民从自己做起、从家庭做起、从点滴做起，以小家美带动大家美，以家庭面貌的焕然一新促进城乡面貌的改造提升，为推动美丽乡村建设专项行动贡献力量。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 460 | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 巩固三保障成果 | 教育帮扶 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 北塔区 | 北塔区 | 雨露计划 | 新建 | 北塔区 | 2023年4月 | 2023年12月 | 农业农村水利局 | 雨露计划 | 30 | 30 | 0 | 20 | 93 | 96 | 23 | 93 | 96 | 按3000元/年/人补助 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共计 | 1286 | 1286 |  |  |  |  |  |  |  |  |