附件1

北塔区2023年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表

| 序号 | 项目类别 | | | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 | | | 受益对象 | | | | | | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目预算总投 资（万元） | 其中 | | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数 （人） | 其中 | | |
| 财政资金（万元） | 其他资金（万元） | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人） |
| 1 | 产业发展 | 生产项目 | 初产地加工和精深加工 | 茶元头街道办事处 | 白田社区 | 白田蔬菜精深加工及冷链物流项目 | 新建 | 白田社区 | 2023年8月 | 2024年4月 | 北塔区农业农村水利局 | 1.新建蔬菜精深加工厂1个，占地面积7000m²，总建筑面积5000m2，主要包括综合办公楼、原材料仓库及前置区，成品库，脱水蔬菜加工车间，净菜加工车间，速冻菜加工车间，辅助生产区间，仓储和拣配车间，冷库，农残检测室和质检中心，产品研发中心、蔬菜产品展示区等；2.加工厂配套生产生活设施建设，包括电网改造，污水处理设备，高清监控，厂区围墙、道路以及供电、给排水配套设施等。 | 1700 | 1700 | 0 | 1 | 806 | 2612 | 1 | 15 | 34 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。 |
| 2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道办事处 | 白田社区 | 白田蔬菜基地建设 | 新建 | 白田社区 | 2023年8月 | 2024年4月 | 北塔区农业农村水利局 | 1.园区道路建设1500m（5m宽）；2.水网建设，包括新建水塔1座（300m³）、抽水机房1座、水泵（11kw）1个、三相电网400m、灌溉管道主进水管600m、主出水管1000m、出水支管1500m、蔬菜基地水渠3000m。 | 220 | 220 | 0 | 1 | 806 | 2612 | 1 | 15 | 34 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。 |
| 3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 谷洲村蔬菜基地建设 | 新建 | 谷洲村 | 2023年8月 | 2024年4月 | 北塔区农业农村水利局 | 1.维修清理原有排水渠5000m；2.新建排水渠800m，2座泵站维修；3.新建泵站（22kw）1座、灌溉管道主管1000m、支管2000m；4.基地灌溉管道维修5000m；5. 30亩蔬菜基地田埂道维修建设。 | 80 | 80 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 76 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）、湖南呙氏老农民生态农业股份有限公司。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |