## 北塔区关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助(2)
北塔区关于下达2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表 申报单位：（盖章） 时间：2025 年7月29日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 联农带农机制
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投 资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 李子塘村游客服务中必建设项目 | 新建 | 李子塘村 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 李子塘村 | 将360 平方米多功能配套用房，建设为集游客服务、村级文化展示、产业产品展示、餐饮、会议室等功能于一体的游客服务中心，具体建设内容包括:建设延展餐吧105平方米;游客中心装修及基础配套设施。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，项目建成后每年可增加村集体经济收入8万元以上，带动周边农户销售农特产品预计可达10万元/年，增加就业机会30 人次以上，就业增收预计超过10万元。
2 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 光裕村农产品仓储 分拣厂房仓库一期项目 | 新建 | 光裕村 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 光裕村 | 新建一期厂房1000平面米预算总投入50万元（三通一平10元、地面硬化15万元，钢结构棚建设25万元） | 50 | 50 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会预计年收益6万元;农产品电商物流商户可为周边村民提供灵活就业岗位超过600人次/年，预计村民务工增收7.2万元/年。
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 田江街道 | 田江村 | 田江村红旅融合体验区项目 | 新建 | 田江村 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 田江村 | 1.真人CS射击战场建设：利用水果基地地形占地10亩的真人cs战场，配备专业设备（彩弹枪械、防护设备、障碍掩体等）预算20万元。 2.桑葚露营打卡基地建设： 整合现有桑葚种植资源，完善露营区配套设施（如品咖啡、茶点区域、小木屋、配套灯光等）预算20万元。 3.配备电瓶观光车：在教育基地投放2辆电瓶观光车及观光旅游配套设施预算10万元。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 758 | 2134 | 1 | 56 | 182 | 产权归属：田江村村民委员会，预计带动村民、贫困劳动力发展休闲文化旅游，预计增加集体收入5万元.
4 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 田江街道 | 苗儿村 | 苗儿村油茶基地扩建、新建油茶加工厂项目 | 新建 | 苗儿村 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 购买油茶加工厂设备： 1.购买茶籽精选设备（风选设备、比重设备、斜坡分选设备、输送带等）2.购买2台榨油机 3 .购买水化离心一体机预算50万元。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，规模能容纳整个邵阳市区所有油茶基地的深加工，可带动脱贫劳动力就业。壮大集体经济。
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 谷洲村红美人柑橘精品水果基地山体果园大棚续建项目 | 新建 | 谷洲村 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 1.新建山体果园大棚面积2000平方米、大棚搭建单价150元/平方米，大棚搭建费用30万元。 2高效水肥一体化系统滴灌15.56万元，排水渠修建30米3万元，补栽树苗30颗1.5万元。本项目总投资预计50.06万元。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 1 | 24 | 75 | 产权归属：谷州村村民委员会，带动脱贫劳动力就近务工，增加集体经济收入。预期收益：4800元/亩。
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 茶元头村餐饮中心建设项目 | 新建 | 茶元头村 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 茶元头村 | 1茶元头村老村部改造餐饮中心。设计和装修预计35万元。 2.购买厨房设备，餐饮器具等预计15万元。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 25 | 118 | 1 | 4 | 21 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，带动集体经济收益，增加就业岗位8个，预计增加村集体收入6万元/年。
7 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 北塔区 | 北塔区 | 交通费补助 | 新建 | 北塔区 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 一次性交通补助：市内100元/人、市外200元/人，省外400元/人。 | 32 | 32 | 0 | 23 | 800 | 1066 | 12 | 79 | 79 | 一次性交通补助：市内100元/人、市外200元/人，省外400元/人。
8 | 产业发展项目 | 产业发展服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2025年北塔区绿色防控 | 新建 | 北塔区 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 1.对全区原绿色防控项目安装的杀虫灯进行检修。 2.对全区2000亩蔬菜水果区进行绿色防控。 | 25 | 25 | 0 | 4 | 229 | 664 | 4 | 985 | 3240 | 对全区2000亩蔬菜、水果种植区进行绿色防控，降低农药化肥使用。
[12 empty] | 合计 | 357

## 统计表
北塔区关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金汇总表
序号 | 镇（街道） | 村（社区） | 金额 | 备注
1 | 陈家桥镇 | 万岁社区 | 40
2 |  | 李子塘村 | 175
3 |  | 贺井村 | 135
4 |  | 同兴村 | 70
5 |  | 陈家桥社区 | 29
6 |  | 兴旺村 | 110
7 |  | 光裕村 | 45
8 |  | 望城坡村 | 67
9 |  | 田庄村 | 530
| 小计 |  | 1201
10 | 田江街道 | 邓家社区 | 78
11 |  | 田江村 | 30
12 |  | 苗儿村 | 625
13 |  | 谷洲村 | 79
|  | 小计 | 812
14 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 309
15 |  | 枫林村 | 32
16 |  | 马家村 | 60
17 |  | 沐三村 | 45
18 |  | 樟木社区 | 33
| 小计 |  | 479
19 | 农业农村局 | 2025年北塔区项目管理费 | 30
20 |  | 雨露计划 | 37
21 |  | 白田社区食用菌加工厂 | 500
| 小计 |  | 567
| 合计 |  | 3059

## Sheet1 (hidden)
北塔区关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表 申报单位：（盖章） 时间：2025 年1 月 8 日
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 望城坡村、同兴村、万岁社区 | 整治耕地抛荒基础设施建设 | 新建 | 望城坡村、同兴村、万岁社区 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 望城坡村、同兴村、万岁社区 | 万岁社区1、3组组农田修建排水渠600米，宽2米，深1.2米；望城坡村1、2、8组农田水渠200米长管道进行疏通；同兴村1组、4组增设2处电排。 | 74 | 74 | 0 | 3 | 386 | 1153 | 2 | 21 | 39 | 使用资金达到效益目标：产权归属按照土地权属，归属当地村委会，完善农田水利设施，降低农业生产成本、促进春耕生产。
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 奈李产业基地配套设施建设 | 续建 | 老猪山 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 李子塘村 | 围栏建设2000米，灌溉系统建设，园区道路硬化400米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 282 | 986 | 1 | 69 | 212 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，完善奈李园区配套设施、便于经营主体管理，提升游客采摘体验感、发展乡村旅游，预计可增加村集体收入2万元一年。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 入户路建设 | 新建 | 3组 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 李子塘村 | 道路硬化300米、排水系统、石保矿70立方，道路加宽280米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 20 | 63 | 1 | 6 | 21 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，推进道路全面通组入户，便于群众出行，降低生产生活成本，改善农村人居环境。
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 3至9组 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 李子塘村 | 3、4、5、6、8、9组农户庭院建设，主干道沿线庭院打造。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 75 | 208 | 1 | 18 | 57 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，美化人居环境，提升群众幸福感，发展乡村旅游，带动群众增收。
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 蔬菜温室大棚 | 新建 | 1、2、3、5组 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 李子塘村 | 新建20亩蔬菜温室大棚，配置温控、水肥一体化、灌溉、滴灌等设施。 | 200 | 200 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 69 | 212 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，解决耕地抛荒难题，新建蔬菜种植大棚，壮大集体经济。
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 庭院经济 | 新建 | 全村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 李子塘村 | 发展庭院经济，栽种1000株柿子树。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 282 | 986 | 1 | 69 | 212 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村民，发展庭院经济，在全村范围内积极打造柿林景观，吸引游客，发展乡村旅游，同时促进村民增收。
7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜产业园附属设施建设 | 续建 | 5至6组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 地坪硬化1000平方，道路提质300米，红薯进料系统建设即搭建钢架棚100平方。 | 48 | 48 |  | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，为脱贫、监测户6户9人提供就业，增加收入，发展壮大集体经济。
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 农田排水渠建设 | 新建 | 5组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 建设5组太阳冲至枫江溪水渠、8组谢家塘至枫江溪水渠，建设总长约500米。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 121 | 410 | 1 | 3 | 3 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，降低生产成本、促进春耕生产。
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 贺井村荒塘维修 | 续建 | 4组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 山塘清淤、墙体硬化5亩，完成泄洪道维修。 | 42 | 42 | 0 | 1 | 221 | 785 | 1 | 18 | 58 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，帮助解决下游农田灌溉、120亩蔬菜基地灌溉，促进春耕生产、产业发展。
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 枫江溪维修 | 续建 | 5至10组 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 枫江溪底部硬化，1000米长挡土墙修建。 | 47 | 47 | 0 | 1 | 281 | 982 | 1 | 18 | 57 | 使用资金达到效益目标：产权归属贸井村委会，降低生产成本、促进春耕生产。
11 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 贺井村 | 加工厂配套设施 | 续建 | 5至6组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 建设加工厂通风设备，其中主风管约50米，大型风机5台，及其它配套电线管路；建设加工厂冷库。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 18 | 58 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，助推第二产业发展，壮大村集体经济。
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 水渠建设 | 续建 | 8组至5组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 清理水渠1500米、防漏处理400米、修砌堡坎10余处、水渠修建1200米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 120 | 310 | 1 | 30 | 60 | 使用资金达到的效益目标：产权归属同兴村，改善200余亩农田灌溉条件、亩产增加产量100元每亩、解决土地抛荒。
13 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 水渠建设 | 续建 | 12组至14 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 清理水渠1500、防漏处理、修砌堡坎10余处、水渠修建1100米。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 90 | 260 | 1 | 25 | 53 | 使用资金达到的效益目标：产权归属同兴村，改善160余亩农田灌溉条件、亩产增加产量100元每亩、解决土地抛荒。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路资源路旅游路建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 机耕道建设 | 新建 | 2组至16组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 对高粱种植片区进行机耕道完善，11组200米，15组900米，7组800米，10组300米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 450 | 960 | 1 | 60 | 132 | 使用资金达到的效益目标：产权归属同兴村，改善农田生产条件，方便农业机械生产耕种，增加亩产产值。
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 肖基塘维修 | 新建 | 15组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 对肖基塘进行不低于40米塘坝硬化；完成排水涵洞修复1处、排水渠维修加固150米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 130 | 250 | 1 | 10 | 26 | 使用资金达到的效益目标：产权归属同兴村，改善100余亩农田灌溉、亩产增产量150元/亩解决土地抛荒。
16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业园 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 无花果基地配套设施 | 新建 | 12组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 无花果水源之一120米水塘坝基加固；1000米园区道路建设；100米主道加宽3.5米；新建电排一座。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 130 | 250 | 1 | 86 | 281 | 使用资金达到的效益目标：产权归属同兴村，为无花果基地生产建设完善配套设施，促进产业发展。
17 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 4组山塘维修 | 续建 | 4组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 陈家桥社区 | 堡坎建设130米及清淤。 | 23 | 23 | 0 | 1 | 56 | 232 | 1 | 8 | 27 | 使用资金达到效益目标：产权归属陈家桥社区居委会，解决周边46亩农田灌溉，提高农业生产效率，降低生产成本。
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 脐橙基地果苗补栽及配套基础设施建设 | 续建 | 3组 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 陈家桥社区 | 脐橙基地因雪灾冻死冻伤果树补栽18亩，脐橙基地灭蚊灯50盏； 山塘维修硬化一座约0.5亩。 | 29 | 29 | 0 | 1 | 495 | 1452 | 1 | 16 | 138 | 使用资金达到效益目标：产权归属陈家桥社区居委会，壮大集体经济，带动群众增收。
19 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 油茶基地榨油车间 | 新建 | 油茶基地 | 2025年 2月 | 2025年 4月 | 兴旺村 | 新建一座200平方米的油茶风干、榨油车间，购置剥壳机一台。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 102 | 311 | 1 | 23 | 70 | 使用资金达到效益，产权归兴旺村村委会，用于出租，增加村集体经济。
20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 山塘维修及水渠维修 | 续建 | 18组 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 兴旺村 | 东冲垅塘维修，塘坝开挖维修，硬化长100米，高4米，厚10公分；维修水渠长300米，高60公分，厚60公分。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 100 | 386 | 1 | 39 | 96 | 使用资金达到效益，产权归兴旺村村委会，增强山塘储水功能，保障农田抗旱防涝提高村民收入。
21 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 蔬菜基地水渠修建 | 新建 | 21-23组 | 2025年 3月 | 2025年 5月 | 兴旺村 | 修建长1000米，宽80厘米的水渠 | 20 | 20 | 0 | 1 | 250 | 420 | 1 | 7 | 17 | 使用资金达到的效益目标：产权归兴旺村村委会，保障蔬菜基地灌溉需求，确保蔬菜基地基地产能，确保村集体经济收入。
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 蘑菇基地水塘及大棚维修 | 续建 | 22组 | 2025年 3月 | 2025年 5月 | 兴旺村 | 蘑菇基地一口水塘维修，30个大棚薄膜更换 | 15 | 15 | 0 | 1 | 40 | 164 | 1 | 8 | 35 | 使用资金达到的效益目标：产权归兴旺村村委会，加强蘑菇基地产能，确保村集体经济收入。
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 陈家桥镇 | 光裕村 | 3组道路加宽 | 续建 | 光裕村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 光裕村 | 道路加宽30米，修筑石保坎120方，铺设油砂路面16方。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 45 | 145 | 1 | 1 | 1 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，消除道路安全隐患，方便群众出行。
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 油茶林下经济（养鸡）配套设施建设 | 续建 | 光裕村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 光裕村 | ①鸡舍400㎡；②轨道车1000米；③鸡窝200个。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 98 | 216 | 1 | 4 | 9 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，发展种养结合生态农业，促进油茶管护、采摘，降低生产成本，提供就业岗位预计帮助脱贫户4户增收2042元/年，预计提高村集体经济收入1.8万元/年。
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 黄桃基地自动喷灌设施 | 新建 | 光裕村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 光裕村 | 修建自动喷灌1000米，建设20吨蓄水量水池一座。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 102 | 580 | 1 | 5 | 16 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，提升黄桃产业抗旱能力，保障黄桃产量，预计提高村集体经济收入0.9万元/年。
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 稻花鱼基地 | 续建 | 扩建稻花鱼基地 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 光裕村 | 农田改造20亩预计5万元，排灌水渠400米预计25万元，机耕道200米预计12万元，投放鱼苗预计3万元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，建设高标准农田，发展种养结合生态农业，预计提高村集体经济收入1.5万元/年。
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 人居环境整治 | 续建 | 望城坡村1-9组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 望城坡村 | 全村范围院落环境整治及提质。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 368 | 1070 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标，产权归属：望城坡村民委员会，加强农村人居环境整治提质，改善乡村整体面貌，发展乡村旅游。
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地补栽种苗项目 | 续建 | 望城坡村4、7组 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 望城坡村 | 补栽种苗5000株。 | 12 | 12 | 0 | 1 | 72 | 252 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，发展乡村旅游，产业融合发展提质增收，确保集体经济收入。
29 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 耕地抛荒基础设施建设 | 续建 | 田庄村6、7、8、12、13组 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 田庄村 | 围绕高粱种植片区，修建机耕道，总长不低于1000米；4口山塘维修、硬化。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 564 | 1668 | 1 | 20 | 85 | 使用资金达到的效益目标：产权归属:田庄村民委员会，发展壮大村集体经济，为村民提供就业，增加收入，增加村集体收入1.8万元/年。
30 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 桂花社区 | 环境卫生整治 | 续建 | 1-8组 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 桂花社区 | 全社区环境卫生整治（更换垃圾桶）。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 510 | 1462 | 1 | 7 | 19 | 使用资金达到的效益目标：产权归属桂花社区居委会，改善村庄人居环境，提升整体村容村貌。
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 陈家桥镇 | 白泥田社区 | 村道维修 | 新建 | 4组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 白泥田社区 | 将村道事故多发路段进行维修，需要维修加宽80米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 130 | 820 | 1 | 1 | 1 | 使用资金达到的效益目标：产权归属白泥田社区居委会，修建3*80*0.8立方米挡土墙，改直加宽1.5米原路至4.5米，解决全社区道路安全问题。
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路资源路旅游路建设 | 陈家桥镇 | 白泥田社区 | 机耕道建设 | 新建 | 1组至4组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 白泥田社区 | 1组至4组修建农田机耕道，总长共计1000米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 130 | 820 | 1 | 1 | 1 | 使用资金达到的效益目标：产权归属白泥田社区居委会，改善农田生产条件，方便农业机械生产耕种，增加亩产产值，降低生产成本。
33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 白泥田社区 | 人居环境整治 | 新建 | 11组至12组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 白泥田社区 | 新建花坛30处，采购果树苗400株，发放鸡鸭围档50捆。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 130 | 820 | 1 | 1 | 1 | 使用资金达到的效益目标：产权归属白泥田社区居委会，加强农村人居环境提质，改善乡村整体面貌，提升宜居环境。
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区 | 环境卫生整治 | 续建 | 1-12组 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 柑子塘社区 | 全村环境卫生整治。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 624 | 1889 | 1 | 11 | 27 | 使用资金达到的效益目标：产权归属柑子塘社区居委会，改善村庄人居环境，提升整体村容村貌。
35 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区 | 下水塘维修 | 续建 | 1-4组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 柑子塘社区 | 下水塘堤坝加固，修建保坎80立方米，清淤。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 212 | 692 | 1 | 4 | 7 | 使用资金达到的效益目标：产权归属柑子塘社区居民委员会，保障农田灌溉，促进农民生产生活，降低生产成本。

## Sheet2 (hidden)
北塔区关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表 申报单位：（盖章） 时间：2025 年1 月 8 日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 联农带农机制
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投 资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 望城坡村、同兴村、万岁社区 | 整治耕地抛荒基础设施建设 | 新建 | 望城坡村、同兴村、万岁社区 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 望城坡村、同兴村、万岁社区 | 万岁社区1、3组组农田修建排水渠600米，宽2米，深1.2米；望城坡村1、2、8组农田水渠200米长管道进行疏通；同兴村1组、4组增设2处电排。 | 74 | 74 | 0 | 3 | 386 | 1153 | 2 | 21 | 39 | 使用资金达到效益目标：产权归属按照土地权属，归属当地村委会，完善农田水利设施，降低农业生产成本、促进春耕生产。
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 奈李产业基地配套设施建设 | 续建 | 老猪山 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 李子塘村 | 围栏建设2000米，灌溉系统建设，园区道路硬化400米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 282 | 986 | 1 | 69 | 212 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，完善奈李园区配套设施、便于经营主体管理，提升游客采摘体验感、发展乡村旅游，预计可增加村集体收入2万元一年。
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 蔬菜温室大棚 | 新建 | 1、2、3、5组 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 李子塘村 | 新建20亩蔬菜温室大棚，配置温控、水肥一体化、灌溉、滴灌等设施。 | 200 | 200 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 69 | 212 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，解决耕地抛荒难题，新建蔬菜种植大棚，壮大集体经济。
7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜产业园附属设施建设 | 续建 | 5至6组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 地坪硬化1000平方，道路提质300米，红薯进料系统建设即搭建钢架棚100平方。 | 48 | 48 |  | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，为脱贫、监测户6户9人提供就业，增加收入，发展壮大集体经济。
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 农田排水渠建设 | 新建 | 5组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 建设5组太阳冲至枫江溪水渠、8组谢家塘至枫江溪水渠，建设总长约500米。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 121 | 410 | 1 | 3 | 3 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，降低生产成本、促进春耕生产。
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 贺井村荒塘维修 | 续建 | 4组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 山塘清淤、墙体硬化5亩，完成泄洪道维修。 | 42 | 42 | 0 | 1 | 221 | 785 | 1 | 18 | 58 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，帮助解决下游农田灌溉、120亩蔬菜基地灌溉，促进春耕生产、产业发展。
11 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 贺井村 | 加工厂配套设施 | 续建 | 5至6组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 建设加工厂通风设备，其中主风管约50米，大型风机5台，及其它配套电线管路；建设加工厂冷库。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 18 | 58 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，助推第二产业发展，壮大村集体经济。
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 水渠建设 | 续建 | 8组至5组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 清理水渠1500米、防漏处理400米、修砌堡坎10余处、水渠修建1200米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 120 | 310 | 1 | 30 | 60 | 使用资金达到的效益目标：产权归属同兴村，改善200余亩农田灌溉条件、亩产增加产量100元每亩、解决土地抛荒。
13 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 水渠建设 | 续建 | 12组至14 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 清理水渠1500、防漏处理、修砌堡坎10余处、水渠修建1100米。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 90 | 260 | 1 | 25 | 53 | 使用资金达到的效益目标：产权归属同兴村，改善160余亩农田灌溉条件、亩产增加产量100元每亩、解决土地抛荒。
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 脐橙基地果苗补栽及配套基础设施建设 | 续建 | 3组 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 陈家桥社区 | 脐橙基地因雪灾冻死冻伤果树补栽18亩，脐橙基地灭蚊灯50盏； 山塘维修硬化一座约0.5亩。 | 29 | 29 | 0 | 1 | 495 | 1452 | 1 | 16 | 138 | 使用资金达到效益目标：产权归属陈家桥社区居委会，壮大集体经济，带动群众增收。
19 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 油茶基地榨油车间 | 新建 | 油茶基地 | 2025年 2月 | 2025年 4月 | 兴旺村 | 新建一座200平方米的油茶风干、榨油车间，购置剥壳机一台。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 102 | 311 | 1 | 23 | 70 | 使用资金达到效益，产权归兴旺村村委会，用于出租，增加村集体经济。
20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 山塘维修及水渠维修 | 续建 | 18组 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 兴旺村 | 东冲垅塘维修，塘坝开挖维修，硬化长100米，高4米，厚10公分；维修水渠长300米，高60公分，厚60公分。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 100 | 386 | 1 | 39 | 96 | 使用资金达到效益，产权归兴旺村村委会，增强山塘储水功能，保障农田抗旱防涝提高村民收入。
21 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 蔬菜基地水渠修建 | 新建 | 21-23组 | 2025年 3月 | 2025年 5月 | 兴旺村 | 修建长1000米，宽80厘米的水渠 | 20 | 20 | 0 | 1 | 250 | 420 | 1 | 7 | 17 | 使用资金达到的效益目标：产权归兴旺村村委会，保障蔬菜基地灌溉需求，确保蔬菜基地基地产能，确保村集体经济收入。
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 油茶林下经济（养鸡）配套设施建设 | 续建 | 光裕村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 光裕村 | ①鸡舍400㎡；②轨道车1000米；③鸡窝200个。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 98 | 216 | 1 | 4 | 9 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，发展种养结合生态农业，促进油茶管护、采摘，降低生产成本，提供就业岗位预计帮助脱贫户4户增收2042元/年，预计提高村集体经济收入1.8万元/年。
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地补栽种苗项目 | 续建 | 望城坡村4、7组 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 望城坡村 | 补栽种苗5000株。 | 12 | 12 | 0 | 1 | 72 | 252 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，发展乡村旅游，产业融合发展提质增收，确保集体经济收入。
29 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 耕地抛荒基础设施建设 | 续建 | 田庄村6、7、8、12、13组 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 田庄村 | 围绕高粱种植片区，修建机耕道，总长不低于1000米；4口山塘维修、硬化。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 564 | 1668 | 1 | 20 | 85 | 使用资金达到的效益目标：产权归属:田庄村民委员会，发展壮大村集体经济，为村民提供就业，增加收入，增加村集体收入1.8万元/年。
[12 empty] | 小计 | 1115 | 1115
36 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 邓家社区 | 小溪水渠疏浚续建 | 续建 | 邓家社区 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 邓家社区 | 社区三组小溪段，清理小溪中已垮塌的地方，疏理水中杂物及石头泥土，砌堡坎1000立方。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 31 | 产业归属：邓家社区，建成后可推动乡村振兴，加快产业发展，有利于居民灌溉田土。
37 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 田江村 | 农田水利设施改造 | 续建 | 田江村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 田江村 | 新增5-9组河边农田灌溉管道、山塘改造。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 758 | 2134 | 1 | 56 | 182 | 产权归属：田江村村民委员会，预计全年蔬菜种植70余亩，预计带动村民、贫困劳动力发展种植，监测户、脱贫户每年增加收入1万元。
38 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 田江街道 | 田江村 | 露营基地 | 续建 | 田江村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 田江村 | 露营基地配套设施。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 758 | 2134 | 1 | 56 | 182 | 产权归属：田江村村民委员会，预计带动村民、贫困劳动力发展休闲文化旅游，监测户、脱贫户每人每年增加收入300元。
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 露天蔬菜基地内生产道路硬化 | 新建 | 苗儿村（谢家院子-水产基地） | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 露天蔬菜基地内生产道路硬化800米，道路整理2万元，修保坎8万元，硬化20万元，其它5万元。 | 35 | 35 | 0 | 1 | 206 | 800 | 1 | 64 | 151 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，可增加村民收入2万元/年，同时也为部分村民的生产提供了便利。
42 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 福田柚基地建设 | 新建 | 苗儿村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 新建20亩福田柚基地30万元，购苗木、栽植、肥料、灌溉管道、护栏等。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目完成后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入约2万元。
45 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 山塘及水渠改造 | 新建 | 苗儿村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 山塘清淤5万元，及护坎建设22万元，水渠建设15万元其它2万元 | 44 | 44 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业。
47 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范创建 | 田江街道 | 苗儿村 | 村道建设 | 新建 | 苗儿村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 村部至响水庵道路建设、维修1000米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，改善村民居住环境，民展乡村旅游，带动发展村集体经济，预计增收6万余元，提供脱贫户就业20人。
48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 油茶基地管护 | 续建 | 苗儿村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 油茶基地后期管护500亩，项目包括：除草，施肥，喷药，补苗等共计20万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济2万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入约2万元。
49 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 田江街道 | 苗儿村 | 油茶加工厂 | 新建 | 苗儿村 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 油茶加工厂建设：土地流转、厂房建设等，油茶加工厂设备安装：水电安装。 | 420 | 420 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，为村集体创收约10万元。合作社社员每年分红300元/人。
50 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 田江街道 | 苗儿村 | 苗儿村马场乡村旅游项目 | 新建 | 苗儿村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 道路整修3000米12万元，护坎建设500米11万元，300米护栏建设7万元，新建一座公厕10万元，其它2万元 | 42 | 42 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业。
52 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 谷洲村 | 山塘清淤 | 新建 | 谷洲村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 山塘清淤3口，堡矿修建100米，13万元，码头修建4个=1万元，清淤1000立方，机械运输费3万元，三塘底部堵漏1500平方米3万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 1 | 24 | 75 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村24户脱贫户及监测户75人增收，方便全村村民提高种植效率。
54 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 谷洲村 | 四组塘整治 | 新建 | 谷洲村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 山塘堡矿修建80米（基础1×1.83，墙身2.6×（103+60）压顶0.6×0.1（80长×高×宽），码头两个,共计18万元，材料转运1万元。 | 19 | 19 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 1 | 24 | 75 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村24户脱贫户及监测户75人增收，方便全村村民提高种植效率。
55 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 产业园 | 田江街道 | 谷洲村 | 蔬菜基地 | 续建 | 谷洲村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 四组田埂路300米2万元、堡矿100米4万元、水渠200米维修4万元。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 1 | 24 | 75 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村24户脱贫户及监测户75人增收，方便全村村民提高种植效率。
57 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 特色种养植 | 田江街道 | 谷洲村 | 庭院经济 | 新建 | 谷洲村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 庭院落建设约50户，包括围栏2000米，鸡棚搭建约10户，树苗200棵 | 30 | 30 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 1 | 24 | 75 | 谷州村村民委员会，建设谷洲村庭院经济，增加村民收入，美化环境、促进乡村旅游、发展经济，提高村子居住舒适度，打造景美、人谐田园风光。
[12 empty] | 小计 | 1088 | 1088
58 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 丹霞山庄一期建设项目 | 新建 | 茶元头村石屋塘、石屋背组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 茶元头村 | 主要建设内容：1.修建钓鱼台位24个，约24万元。2.鱼塘游步道500米长、1米宽，约6万元。3.杂草清除，约1万元。4.6口池塘清淤泥（树枝清理），约12万元。5.丹霞护栏150米，约5万元。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 25 | 118 | 1 | 4 | 21 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）4户21人受益，增加就业人员8人，每年预计可增加村集体经济3万元。
59 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 休闲娱乐基地（一期） | 新建 | 茶元头村李山峰组、石屋塘、石屋背组 | 2025-01-02 | 2025-12-01 | 茶元头村 | 主要建设内容：1.排水渠、暗渠4000米，约40万元。2.公厕两座，约20万元。3.水、电4000米，约10万元。4.铺草皮1万平方，40万。5.停车场建设2亩，20万。6.靠马路沿线护栏450米，5万。7.靠河边沿线仿古栏杆500米，14万。8.靠河边彩色沥青游步道500米*1.5米宽，10万。9.露营帐篷20套，25万。10.山塘清淤，护栏10万。11.人工沙滩1亩，约8万元。12.露营配套设施30万元。 | 232 | 232 | 0 | 1 | 40 | 180 | 1 | 8 | 28 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）8户28人受益，增加就业人员8人，每年预计可增加村集体经济5万元。
63 | 产业发展项目 | 生产项目 | 育秧工厂建设 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 育秧工厂建设 | 续建 | 茶元头村赵家塘组 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 茶元头村 | 主要建设内容：1.土地平整；2.铺设道板砖；3.道路硬化；4.修建大门 | 32 | 32 | 0 | 1 | 20 | 90 | 1 | 6 | 20 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）6户20人受益，增加就业人员30人，每年预计可增加村集体经济1万元。
65 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 枫林村 | 美丽庭院打造 | 新建 | 坛子岭组 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 枫林村 | 围绕枫林村坛子岭组打造美丽庭院： 1.修建围栏，及庭院配套设施； 2.绿化植被的购买； 3.农家菜园规范； 4.房前屋后污水集中排放； 5.保坎修建； 共计约32万元。 | 32 | 32 | 0 | 1 | 50 | 147 | 1 | 4 | 15 | 产权归属：枫林村村委会，项目建成后，整体推进村民积极参与社会治理人居环境整治，加快乡村振兴生态振兴，打造宜居的生态环境环境，该项目实施后能充分调动村民的自觉参与的积极性，起到以点带面的作用。
66 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 茶元头街道 | 马家村 | 3组院落污水管网建设 | 新建 | 3组院落 | 2025年3月 | 2025年11月 | 马家村 | 1.污水管道建设约200米； 2.污水处理池1处。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 65 | 175 | 1 | 11 | 36 | 产权归属：马家村委会，本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，受益村民65户75人，全面改善我村村民居住环境，提升村民生活质量。
67 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 马家村 | 人居环境整治 | 新建 | 马家村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 马家村 | 1.人居环境集中整治及添置清扫设备； 2.护栏建设200米； 3.菜地改造500平。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 123 | 318 | 1 | 16 | 52 | 产权归属：马家村村民委员，该项目建成后会能有效改善马家村村民居住环境，提升村民生活质量。
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 涟江公路维修 | 新建 | 吴家组、填城组 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 路面硬化，修建保矿大约需要20万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区居民委员会，本项目建成后，方便居民出行问题，提升江一、江二组居民出行便利度，提升脱贫户生活质量，提高受益群众幸福感。
71 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 沐三村 | 人居环境整治 | 新建 | 官路片 | 2025年3月 | 2025年11月 | 沐三村 | 1、环境卫生集中整治；2、垃圾转运；3、村道两旁房前屋后集中清扫；4、修建垃圾池。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 123 | 318 | 1 | 16 | 52 | 产权归属：沐三村民委员，该项目建成后会能有效改善沐三村村民居住环境，提升村民生活质量。
72 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 樟木社区 | 新建灌溉水渠 | 新建 | 樟木社区八组 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 樟木社区 | 新建水渠830米（其中砖砌0.4米宽，0.5米高的水渠，740米。D600下面管90米。）实砌保坎95米，平均高度2.3米，底座宽1.2米。 | 32 | 32 | 0 | 1 | 132 | 560 | 1 | 2 | 10 | 产权归属：樟木社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉76亩农田。
[12 empty] | 小计 | 789 | 789
75 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 北塔区 | 北塔区 | 2025年北塔区项目管理费 | 新建 | 北塔区 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 2025年北塔区项目管理费。 | 30 | 30 | 0 | 23 | 12711 | 40204 | 12 | 1111 | 3561 | 2025年北塔区项目管理费。
76 | 巩固 三保障 成果 | 教育帮扶 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 北塔区 | 北塔区 | 雨露计划 | 续建 | 北塔区 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 雨露计划。 | 40 | 40 | 0 | 12 | 100 | 124 | 12 | 100 | 124 | 按3000元/年/人补助。
[12 empty] | 小计 | 67 | 67
[12 empty] | 共计 | 3059 | 3059