## 入库项目
北塔区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
98个项目4075万元 时间：2022年11月30日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业 发展 | 生产项目 | 产业园 | 茶元头 | 马家村 | 冬桃基地管护 | 续建 | 马家村8组园艺场 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 冬桃基地灌溉设施建设 | 80 | 80 | 0 | 1 | 54 | 175 | 1 | 54 | 175 | 解决冬桃基地缺水问题，改善冬桃种植面积30亩 | 委托帮扶
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头 | 马家村 | 4组11组机耕道、水渠建设 | 新建 | 4组11组 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 在马家村4组11组修建机耕道约500米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 56 | 171 | 1 | 7 | 31 | 修建机耕道路500米并铺设砂石、通过机耕道建设、便于村民耕种和灌溉，提高生活生产质量。 | 委托帮扶
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利建设 | 茶元头 | 马家村 | 妇女塘清淤整修 | 新建 | 5组10组妇女塘 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 对妇女塘进行清淤、整修、硬化 | 35 | 35 | 0 | 1 | 64 | 181 | 1 | 8 | 25 | 受益周边村民64户181人、便于村民农田灌溉，提高生活生产质量 | 委托帮扶
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头 | 马家村 | 人居环境整治 | 新建 | 马家村 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 卫生清扫保洁、空心房整治、污水整治 | 30 | 30 | 0 | 1 | 384 | 1065 | 1 | 54 | 175 | 改善我村村民居住环境，提升村民生活质量 | 受益群众
5 | 产业 发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 蘑菇基地 | 续建 | 茶元头村赵家塘组 | 2023年3月 | 2023年10月 | 茶元头村 | 修建排水渠1000米，烘干房及冷库搬迁 | 20 | 20 | 0 | 1 | 71 | 264 | 1 | 71 | 264 | 对蘑菇基地建设的排水渠及烘干房和冷库进行搬迁 | 委托帮扶
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 育秧工厂 | 续建 | 茶元头村赵家塘组 | 2023年3月 | 2023年10月 | 茶元头村 | 新建大棚4500平方米，种植双季稻2000余亩。 | 47 | 47 | 0 | 1 | 71 | 264 | 1 | 71 | 264 | 新建大棚6个，育秧谷种5000公斤，种植双季稻2000余亩。 | 委托帮扶
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 精品农产品种植 | 续建 | 茶元头村赵家塘组、2组、3组、10组 | 2023年3月 | 2023年3月 | 茶元头村 | 修建机耕道2000米，水渠2000米及平整土地200余亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 32 | 125 | 1 | 21 | 125 | 以种植为基础，发展旅游业，使农民增收，产业增效 | 委托帮扶
8 | 乡村建设行动 | 环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头 | 沐三村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 沐三村楼形组 | 2023年4月 | 2023年12月 | 沐三村 | 新增路灯、垃圾桶、新增景墙等 | 30 | 30 | 0 | 1 | 39 | 120 | 1 | 7 | 28 | 美丽庭院建设 | 受益群众
9 | 产业 发展 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 茶元头街道 | 白田社区 | 白田萝卜产业园 | 续建 | 白田社区14组 | 2022年11月 | 2023年6月 | 白田社区 | 联动大棚2座，各2800平方米 | 86 | 86 | 0 | 1 | 40 | 80 | 1 | 4 | 9 | 2座蔬菜大棚 | 带动产业发展
10 | 产业 发展 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 茶元头街道 | 白田社区 | 白田萝卜产业园 | 续建 | 白田社区14组 | 2023年6月 | 2023年10月 | 白田社区 | 灌溉水渠，560米 | 55 | 55 | 0 | 1 | 40 | 80 | 1 | 4 | 9 | 灌溉水渠，560米 | 带动产业发展
11 | 产业 发展 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 茶元头街道 | 白田社区 | 白田萝卜产业园 | 续建 | 白田社区14组 | 2023年6月 | 2023年10月 | 白田社区 | 产业园第二支路，400米长，6米宽 | 38 | 38 | 0 | 1 | 40 | 80 | 1 | 4 | 9 | 产业园第二支路，400米长，6米宽 | 带动产业发展
12 | 产业 发展 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 茶元头街道 | 白田社区 | 白田萝卜产业园 | 续建 | 白田社区14组 | 2023年6月 | 2023年10月 | 白田社区 | 产业园内2口山塘清淤 | 30 | 30 | 0 | 1 | 40 | 80 | 1 | 4 | 9 | 产业园内2口山塘清淤 | 带动产业发展
13 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头 | 枫林村 | 人居环境整治 | 续建 | 枫林村 | 2023年3月 | 2023年11月 | 枫林村 | 人居环境整治、美丽院落打造 | 80 | 80 | 0 | 1 | 81 | 315 | 1 | 16 | 42 | 提升村民的生活环境卫生，提升村民幸福感、满足感。 | 招商引资
14 | 产业 发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头 | 枫林村 | 红丰农场 | 续建 | 红旗岭 | 2023年3月 | 2023年11月 | 枫林村 | 水渠加固维修，清淤除草900米；山塘维修加固 | 18 | 18 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 3 | 9 | 以种植业为基础，使村民增收，产业增效。 | 受益面积100亩
15 | 产业 发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头 | 枫林村 | 天门冬药材基地 | 续建 | 新街、建华 | 2023年3月 | 2023年11月 | 枫林村 | 水塔建设、灌溉设施及生产配套设施建设 | 220 | 220 | 0 | 1 | 81 | 315 | 1 | 16 | 42 | 大力发展种植业、整体提升村民收入，带动当地的经济发展。 | 促进农民增收，产业增效
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 机耕道维修 | 机耕道维修 | 刘一、刘二组 | 2023年3月 | 2023年11月 | 兴隆社区 居民委员会 | 刘一、刘二组800米机耕道维修 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 800米机耕道维修 | 基础设施建设
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 山塘清淤加固 | 山塘清淤 | 湾一组湾二组毛屋组金坑组 新利组 承水组 上刘组 廖家组 马飞组 | 2023年3月 | 2023年11月 | 兴隆社区 居民委员会 | 湾一组4口、新利组2口、承水组2口、上刘组1口、廖家组1口、马飞组1口、毛屋1口、车家1口、塘边1口、肖家马路2口、邓家1口、吴家2口、银坑2口、刘一刘二组2口 | 69 | 69 | 0 | 1 | 8 | 28 | 1 | 8 | 28 | 23口鱼塘清淤 | 基础设施建设
18 | 基础设施 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 水渠修建维护 | 水渠维修 | 吴家组、填城组 | 2023年3月 | 2023年11月 | 兴隆社区 居民委员会 | 吴家填城1600米 | 24 | 24 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 5 | 18 | 水渠维修 1600米 | 基础设施建设
19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 黄桃基地 | 种植养殖加工服务 | 廖家组、马飞组 | 2023年3月 | 2023年11月 | 兴隆社区 居民委员会 | 廖家组、马飞组65亩土地 | 45 | 45 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 65亩黄桃林维护 | 产业帮扶
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 道路硬化 | 江一江二组道路硬化拉通 | 江一江二组 | 2023年3月 | 2023年11月 | 兴隆社区 居民委员会 | 江一江二道路硬化800米 | 70 | 70 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 | 5 | 15 | 道路硬化800米 | 基础设施建设
21 | 基础设施 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 电排机房维修 | 电排机房修建 | 湾一湾二新利吴家填城 | 2023年3月 | 2023年11月 | 兴隆社区 居民委员会 | 湾一湾二新利吴家填城5个机房 | 24 | 24 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1 | 5 | 17 | 电排机房修建 5个 | 基础设施建设
22 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 人居环境提质改造 | 人居环境提质 | 社区32个组 | 2023年3月 | 2023年11月 | 兴隆社区 居民委员会 | 辖区内所有组对垃圾池、垃圾桶重新更换，对整体做规划性整治整理 | 30 | 30 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 4 | 14 | 人居环境提质 | 乡村建设行动
23 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 人居环境整治 | 续建 | 李子塘村道主干线两旁 | 2023-03-01 | 2023年11月 | 李子塘村 | 修建花坛、栽种绿化树木，清理路边、院落杂草、垃圾 | 30 | 30 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 20 | 63 | 修建花坛、栽种绿化树木，清理路边、院落杂草、垃圾 | 美化环境，发展乡村旅游、带动发展增收
24 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 岗汶山至石矿上水渠及机耕道建设 | 新建 | 李子塘村岗汶山至石矿上 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 李子塘村 | 新建1200米机耕道、翻建1200米水渠 | 50 | 50 | 0 | 1 | 21 | 76 | 1 | 31 | 76 | 新建1200米机耕道、翻建1200米水渠 | 解决120亩良田水利设施，提高机械化作业效率，降低生产成本
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 柿林花海网红打卡点 | 续建 | 李子塘村柿林花海 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 李子塘村 | 柿林花海网红打卡点 | 40 | 40 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 6 | 6 | 依托古柿林，打造柿林花海网红打卡点 | 美化环境，发展乡村旅游、带动发展增收
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 精品水果基地后期抚育 | 续建 | 李子塘村黄金贡柚、 奈李基地 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 李子塘村 | 对170亩水果基地进行后期抚育 | 20 | 20 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 71 | 212 | 对170亩水果基地进行后期抚育 | 发展壮大村集体经济，合作社带动脱贫（监测）人口增收
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 入户路建设 | 新建 | 李子塘村大院子、张家㝽、廖家湾 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 李子塘村 | 对约900米长的入户路进行硬化 | 32 | 32 | 0 | 1 | 47 | 307 | 1 | 20 | 63 | 对大院子、张家㝽、廖家湾约900米长的入户路进行硬化 | 方便群众生产生活，降低生产成本
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 机耕道建设 | 续建 | 同兴村高马冲14组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 同兴村 | 机耕道修建1500米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 622 | 1873 | 1 | 87 | 287 | 机耕道修建1500米 | 充分带动田土使用率，改善耕种条件
29 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 同兴村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 同兴村 | 大应公路沿线美丽庭院 | 30 | 30 | 0 | 1 | 40 | 132 | 1 | 20 | 38 | 大应公路沿线美丽庭院 | 改善人居环境，进行院落美化
30 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 大坪塘水库 | 续建 | 同兴村11组 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 同兴村 | 维修背后冲水库一座 | 20 | 20 | 0 | 1 | 120 | 300 | 1 | 20 | 60 | 维修大坪塘水库一座 | 提升灌溉能力，确保农田灌溉
31 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 高马冲下游水渠维修 | 续建 | 同兴村高马冲 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 同兴村 | 水渠维修1700米 | 42 | 42 | 0 | 1 | 240 | 738 | 1 | 30 | 96 | 高马冲下游水渠维修1700米 | 改善300亩，田土灌溉设施
32 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 机耕道建设 | 续建 | 同兴村1组至砖厂机耕道建设 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 同兴村 | 机耕道建设800米 | 26 | 26 | 0 | 1 | 150 | 400 | 1 | 20 | 62 | 机耕道维修建设800米 | 改善200亩农田土耕种，减 少抛荒
33 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 林下经济 | 新建 | 光裕村油茶基地 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 光裕村 | 光裕村油茶基地发展林下经济350亩 | 30 | 30 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 光裕村油茶基地发展林下经济350亩 | 充分利用山地资源生态互补
34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 稻花鱼基地 | 续建 | 扩建稻花鱼基地60亩 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 光裕村 | 扩建稻花鱼基地60亩 | 60 | 60 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 扩建稻花鱼基地60亩 | 改善耕地利用率
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 水利设施建设 | 续建 | 光裕村6、7、8组 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 光裕村 | 6、7、8组灌溉电泵房改造、灌溉渠改造、骨干山塘改造 | 30 | 30 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 6、7、8组灌溉电泵房改造、灌溉渠改造、骨干山塘改造 | 提升灌溉能力，确保农田正常耕种
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 自来水维修改造 | 续建 | 光裕村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 光裕村 | 全村自来水维修改造 | 30 | 30 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 全村自来水维修改造 | 确保饮水安全
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 育苗基地大棚建设 | 新建 | 贺井村育苗基地 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 贺井村 | 育苗基地大棚建设2000平方 | 45 | 45 | 0 | 1 | 120 | 358 | 1 | 6 | 16 | 育苗基地大棚建设2000平方 | 发展壮大村集体经济，为脱贫（监测）户提供就业，增加收入
38 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 育苗基地附属设施建设 | 新建 | 贺井村育苗基地 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 贺井村 | 育苗基地供水供暖设施 | 45 | 45 | 0 | 1 | 120 | 358 | 1 | 6 | 16 | 育苗基地供水供暖设施 | 发展壮大村集体经济，为脱贫（监测）户提供就业，增加收入
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 育苗基地排水设施 | 新建 | 贺井村育苗基地 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 贺井村 | 育苗基地排水设施（道路建设） | 35 | 35 | 0 | 1 | 120 | 358 | 1 | 6 | 16 | 育苗基地排水设施（道路建设） | 发展壮大村集体经济，为脱贫（监测）户提供就业，增加收入
40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜基地附属设施 | 新建 | 贺井村蔬菜基地 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 贺井村 | 蔬菜基地冷库、围栏建设 | 48 | 48 | 0 | 1 | 120 | 358 | 1 | 6 | 16 | 蔬菜基地冷库、围栏建设 | 发展壮大村集体经济，为脱贫（监测）户提供就业，增加收入
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 农田机耕道建设 | 新建 | 贺井村1-2组至9-11组 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 贺井村 | 1-2组至9-11组农田机耕道建设 | 48 | 48 | 0 | 1 | 109 | 362 | 1 | 4 | 14 | 贺井村1-2组至9-11组农田机耕道建设 | 降低生产成本，促进春耕生产
42 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 贺井村1-4组 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 贺井村 | 沿大应公路1-4组美丽庭院建设 | 45 | 45 | 0 | 1 | 119 | 412 | 1 | 5 | 17 | 贺井村1-4组美丽庭院建设 | 美化环境、促进乡村旅游、发展经济
43 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 兴旺村美丽庭院 | 新建 | 兴旺村廖家片 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 兴旺村 | 廖家片美丽庭院建设 | 45 | 45 | 0 | 1 | 303 | 859 | 1 | 56 | 176 | 兴旺村廖家片美丽庭院建设 | 绿化村庄，美化环境，提升人居环境
44 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 兴旺村环境整治 | 续建 | 兴旺村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 兴旺村 | 兴旺村环境整治 | 30 | 30 | 0 | 1 | 883 | 2583 | 1 | 102 | 294 | 兴旺村环境整治 | 绿化村庄，美化环境，提升村级形象
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 兴旺村20组道路新建150米 | 新建 | 兴旺村 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 兴旺村 | 兴旺村20组道路新建150米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 30 | 120 | 1 | 30 | 120 | 兴旺村20组道路新建150米 | 便利村民出行，降低安全风险，提升村居形象
46 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 10组-11组水渠加机耕道修建800米 | 新建 | 兴旺村10组-11组 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 兴旺村 | 10组-11组水渠加机耕道修建800米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 81 | 243 | 1 | 33 | 98 | 10组-11组水渠加机耕道修建800米 | 保障储水灌溉，方便村民生产生活，降低生产生活成本
47 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 葡萄基地管护 | 续建 | 兴旺村葡萄基地 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 兴旺村 | 葡萄基地续建 | 20 | 20 | 0 | 1 | 93 | 315 | 1 | 43 | 167 | 葡萄基地修枝、翻土、大棚维修 | 提升土地利用率，壮大集体经济，增加村民收入
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 庙塘、古泥塘清淤、维修加固 | 续建 | 兴旺村 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 兴旺村 | 庙塘、古泥塘清淤维修加固 | 20 | 20 | 0 | 1 | 210 | 613 | 1 | 49 | 178 | 庙塘、古泥塘清淤、维修加固、堤坝清理 | 保障储水灌溉，方便生产生活用水，保障粮食安全
49 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 庙新湾塘、黄密塘、曾家塘清淤、维修加固 | 续建 | 兴旺村 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 兴旺村 | 庙新湾塘、黄密塘、曾家塘清淤、维修加固 | 25 | 25 | 0 | 1 | 114 | 342 | 1 | 38 | 144 | 庙新湾塘、黄密塘、曾家塘维修加固、堤坝清理 | 保障储水灌溉，方便生产生活用水，保障粮食安全
50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 水库下游稻花鱼及水渠修建 | 新建 | 田庄水库下游 | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 田庄村 | 新建稻花鱼20亩，水渠修建500米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 56 | 143 | 1 | 10 | 68 | 新建稻花鱼20亩，水渠修建500米 | 打造特色促进村集体增收
51 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 秋桃基地维护 | 续建 | 田庄村球跳基地 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 田庄村 | 秋桃基地维护 | 20 | 20 | 0 | 1 | 52 | 128 | 1 | 12 | 84 | 秋桃基地维护 | 继续维护提升村集体经济
52 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 卫生整治“三清一改” | 续建 | 田庄村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 田庄村 | 卫生整治“三清一改” | 50 | 50 | 0 | 1 | 577 | 1688 | 1 | 72 | 356 | 卫生整治“三清一改” | 美化环境，提高人民生活质量
53 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 贡柚基地 | 续建 | 田庄村 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 田庄村 | 续建贡柚基地130亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 48 | 208 | 1 | 24 | 78 | 续建贡柚基地130亩 | 增强村集体经济
54 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 精品水果脐橙基地 | 续建 | 陈家桥社区 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 陈家桥社区 | 脐橙基地土地改良、果树管护抚育、建设标准化灌溉系统 | 50 | 50 | 0 | 1 | 466 | 1460 | 1 | 10 | 23 | 脐橙基地土地改良、果树管护抚育、建设标准化灌溉系统 | 壮大集体经济带动脱监测户增收，绿化环境美化村庄
55 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 石泉冲大塘 | 续建 | 陈家桥社区 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 陈家桥社区 | 石泉冲大塘保坎修建 | 47 | 47 | 0 | 1 | 177 | 572 | 1 | 10 | 23 | 石泉冲大塘保坎修建 | 防止水土流失确保粮食增产增收保障粮食生产安全
56 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 石泉冲美丽庭院 | 续建 | 陈家桥社区石泉冲院子 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 陈家桥社区 | 石泉冲美丽庭院 | 42 | 42 | 0 | 1 | 177 | 572 | 1 | 46 | 143 | 石泉冲美丽庭院 | 发展乡村旅游拉动居民增收
57 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 5、9组钓鱼休闲基地建设项目 | 新建 | 望城坡村5、9组 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 望城坡村 | 5、9组新建钓鱼休闲基地 | 35 | 35 | 0 | 1 | 364 | 1069 | 1 | 59 | 209 | 5、9组新建钓鱼休闲基地 | 助推我村美丽乡村建设示范文化旅游发展
58 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 农田水渠改造建设 | 新建 | 望城坡村4、5、6、7、9组 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 望城坡村 | 4、5、6、7、9组农田水渠改造建设360米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 214 | 533 | 1 | 33 | 109 | 4、5、6、7、9组农田农田水渠改造建设 | 有利于村民生活生产便行，进一步改善基础设施
59 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地项目建设 | 续建 | 望城坡村蓝莓基地 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 望城坡村 | 蓝莓基地项目建设 | 50 | 50 | 0 | 1 | 364 | 1069 | 1 | 59 | 209 | 蓝莓基地项目建设 | 增加蓝莓增收，助推乡村旅游发展
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 农田人行机耕道改造 | 续建 | 望城坡村6、7组 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 望城坡村 | 6、7组农田人行机耕道改造350米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 74 | 245 | 1 | 17 | 59 | 6、7组农田人行机耕道改造350米 | 确保粮食增收，助推乡村旅游
61 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | S236沿线美丽庭院建设项目 | 续建 | 望城坡村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 望城坡村 | S236沿线美丽庭院建设项目 | 40 | 40 | 0 | 1 | 127 | 289 | 1 | 9 | 30 | S236沿线美丽庭院建设项目 | 提升村容村貌，增加村民幸福感
62 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 黄金贡柚奈李基地围栏修建 | 新建 | 李子塘村黄金贡柚、 奈李基地 | 2023-04-01 | 2023-12-02 | 李子塘村 | 修建围栏1300米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 71 | 212 | 修建围栏1300米 | 发展壮大村集体经济，合作社带动脱贫（监测）人口增收
63 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 骨干山塘维修 | 续建 | 同兴村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 同兴村 | 维修骨干山塘6口 | 48 | 48 | 0 | 1 | 622 | 1873 | 1 | 87 | 287 | 维修骨干山塘6口 | 完善全村水利设施
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 搅拌站供水系统建设 | 新建 | 贺井村搅拌站 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 贺井村 | 供水系统建设1200米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 119 | 412 | 1 | 5 | 17 | 贺井村供水系统建设1200米 | 保障生产用水，降低生产成本，壮大集体经济
65 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 3-9组水渠维修 | 续建 | 兴旺村 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 兴旺村 | 3-9组水渠维修 | 10 | 10 | 0 | 1 | 93 | 315 | 1 | 43 | 167 | 3-9组水渠维修 | 保障储水灌溉，方便村民生产生活，降低生产生活成本
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 山塘硬化 | 续建 | 田庄村 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 田庄村 | 山塘硬化4口 | 50 | 50 | 0 | 1 | 64 | 1044 | 1 | 62 | 378 | 山塘硬化4口 | 改善供水设施，促进生活生产
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 九组通村公路900米 | 续建 | 陈家桥社区九组 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 陈家桥社区 | 九组通村公路900米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 466 | 1460 | 1 | 46 | 143 | 九组通村公路900米 | 方便居民出行、降低生产生活成本
68 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 光裕村 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 光裕村 | 美丽庭院建设 | 120 | 120 | 0 | 1 | 102 | 580 | 1 | 5 | 16 | 美丽庭院建设 | 美化庭院，提升人居环境
69 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田 江 街 道 | 田江村 | 连栋大棚 | 续建 | 田江村烟冲 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 田江村 | 续建1600平方连栋大棚 | 80 | 80 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 续建1600平方连栋大棚 | 发展壮大村集体经济，合作社带动脱贫（监测）人口增收
70 | 产业发展 | 生产项目 | 乡村旅游 | 田江街道 | 田江村 | 红色文化 | 管护 | 田江村松树岭 | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 田江村 | 2000平方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 田江村松树岭2000平方米 | 助推乡村旅游
71 | 产业发展 | 生产项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 田江村 | 精品果园蓄水池 | 改建 | 田江村松树岭 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 田江村 | 2口水池 | 20 | 20 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 精品果园蓄水池 | 发展壮大村集体经济，合作社带动脱贫（监测）人口增收
72 | 产业发展 | 加工 流通 项目 | 酒加工 | 田江街道 | 田江村 | 桑葚酒加工坊 | 新建 | 田江村11组 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 田江村 | 酒窖100平方米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 酒窖100平方米 | 发展壮大村集体经济，合作社带动脱贫（监测）人口增收
73 | 产业发展 | 生产项目 | 精品果园管护 | 田江街道 | 田江村 | 精品果园管护项目 | 续建 | 田江村 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 田江村 | 精品果园杀虫、施肥、剪枝、除草。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 精品果园杀虫、施肥、剪枝、除草。 | 发展壮大村集体经济，合作社带动脱贫（监测）人口增收
74 | 基础建设 | 农村基础设施设施 | 农村道路建设 | 田江街道 | 田江村 | 资田路美化 | 改建 | 田江村资田路9-12组段 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 田江村 | 1、资田路两边保矿；2、资田路两边树枝修整 | 30 | 30 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 1000米 | 助推乡村旅游
75 | 基础建设 | 农村基础设施 | 乡村旅游建设 | 田江街道 | 田江村 | 资江河畔美化 | 新建 | 田江村资江河段 | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 田江村 | 绿化种树 | 10 | 10 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 绿化种树2100米 | 助推乡村旅游
76 | 基础建设 | 农村基础设施 | 田江村通组道路建设 | 田江街道 | 田江村 | 田江村通组道路提质改造 | 新建 | 田江村 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 田江村 | 铺沥青路面 | 90 | 90 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 村通组道路提质改造1500米 | 方便群众生产生活，降低生产成本
77 | 乡村治理和乡风文明建设 | 乡村 治理 | 开展乡村治理示范创建 | 田江街道 | 田江村 | 品牌调解室 | 新建 | 田江村 | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 田江村 | 打造老禹、老何、老邓三所调解室 | 30 | 30 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 三处自治组织调解室 | 提升村民幸福感、满足感。
78 | 乡风文明 | 农村精神文明建设 | 农村文化项目 | 田江街道 | 田江村 | 乡风文明建设 | 新建 | 田江村 | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 田江村 | 1文化戏台；2、三处文化健身小游园 | 60 | 60 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 一三处文化健身小游园 | 助推乡村旅游
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 田江街道 | 谷洲村 | 健身广场一期 | 新建 | 庙门塘 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 谷洲村 | 乡村舞台，老年活动中心 | 80 | 80 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 82 | 方便群众健身 | 提升村民幸福感、满足感。
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 田江街道 | 谷洲村 | 健身广场二期 | 新建 | 庙门塘 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 谷洲村 | 乡村舞台，老年活动中心 | 60 | 60 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 82 | 方便群众健身 | 提升村民幸福感、满足感。
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 田江街道 | 谷洲村 | 山塘清淤6口 | 新建 | 谷洲村 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 谷洲村 | 清理污泥 | 40 | 40 | 0 | 1 | 156 | 459 | 0 | 12 | 37 | 方便村民种菜灌溉 | 方便村民种菜灌溉
82 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 蔬菜基地、水果基地、油菜基地管护 | 续建 | 谷洲村 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 谷洲村 | 基地除草、施肥、除虫、剪枝、灌溉等 | 30 | 30 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 82 | 增加村集体经济、贫困户分红 | 发展壮大村集体经济，合作社带动脱贫（监测）人口增收
83 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 蔬菜基地附属设施 | 续建 | 谷洲村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 谷洲村 | 排水沟、喷灌等 | 30 | 30 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 82 | 增加村集体经济、贫困户分红 | 发展壮大村集体经济，合作社带动脱贫（监测）人口增收
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 田江街道 | 谷洲村 | 蔬菜基地至油菜基地道路建设 | 新建 | 谷洲村 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 谷洲村 | 征地、路基、道路硬化 | 100 | 100 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 82 | 提高村民收入 | 发展壮大村集体经济，合作社带动脱贫（监测）人口增收
85 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水果基地建设 | 续建 | 园内 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 苗儿村 | 道路硬化600米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 方便基地生产 | 发展壮大村集体经济，合作社带动脱贫（监测）人口增收
86 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 产业发展 | 新建 | 苗儿村 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 苗儿村 | 水果基地除虫、施肥、剪枝、除草等后期管护 | 30 | 30 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 100亩 | 发展壮大村集体经济，合作社带动脱贫（监测）人口增收
87 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 新增水果基地建设：灌溉设施、围栏、道路建设 | 新建 | 富家岭 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 苗儿村 | 一个蓄水罐、围栏1000米、道路1000米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 100亩 | 发展壮大村集体经济，合作社带动脱贫（监测）人口增收
88 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水产基地 | 新建 | 苗儿村 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 苗儿村 | 道路硬化维修 | 70 | 70 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 2000米 | 发展壮大村集体经济，合作社带动脱贫（监测）人口增收
89 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 苗儿村 | 人居环境整治 | 新建 | 苗儿村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 苗儿村 | 环境卫生、绿化等 | 30 | 30 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 改善人居环境 | 美化庭院，提升人居环境
90 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 大冲口生产大路建设 | 新建 | 苗儿村 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 苗儿村 | 800 | 30 | 30 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 方便群众生产生活 | 保障储水灌溉，方便村民生产生活，降低生产生活成本
91 | 乡村建设行动 | 基础建设 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 油茶基地道路建设 | 新建 | 罗家坟山 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 苗儿村 | 800米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 0 | 0 | 方便群众生产 | 保障储水灌溉，方便村民生产生活，降低生产生活成本
92 | 乡村建设行动 | 基础建设 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 樟树垅、均田垅排灌渠道、灌溉管道等 | 新建 | 樟树垅、均田垅 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 苗儿村 | 1000米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 0 | 0 | 方便群众生产 | 保障储水灌溉，方便村民生产生活，降低生产生活成本
93 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 卫生整治 | 田江街道 | 邓家社区 | 人居环境整治 | 新建 | 邓家社区 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 邓家社区 | 垃圾清理及日常保洁 | 10 | 10 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 改善人居环境 | 美化庭院，提升人居环境
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 美丽乡村 | 田江街道 | 邓家社区 | 美丽庭院 | 新建 | 邓家社区 | 2023年 3月 | 2023-12-01 | 邓家社区 | 污水管道安装、地面硬化及基础设施 | 50 | 50 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 提升居民幸福感 | 美化庭院，提升人居环境
95 | 产业民展 | 产业服务支撑项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 邓家社区 | 水果基地管护 | 续建 | 邓家社区 | 2023年 7月 | 2023-10-01 | 邓家社区 | 施肥、除草、灌溉 | 15 | 15 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 合作社分红 | 发展壮大村集体经济，合作社带动脱贫（监测）人口增收
96 | 巩固 三保障 成果 | 教育帮扶 | 享受“雨露计划” 职业教育补助 | 北塔区 | 北塔区 | 雨露计划 | 新建 | 北塔区 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 雨露计划 | 30 | 30 | 0 | 20 | 93 | 96 | 23 | 93 | 96 | 按3000元/年/人
97 | 巩固 三保障 成果 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 北塔区 | 北塔区 | 小额信贷 | 新建 | 北塔区 | 2023-04-02 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 小额信贷贴息 | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 | 72 | 4 | 18 | 72 | 按330元/季度/户 补助脱贫户（监测户）
98 | 巩固 三保障 成果 | 金融保险配套项目 | 防贫保险 | 北塔区 | 北塔区 | 防贫保险及 | 新建 | 北塔区 | 2023-04-03 | 2024-04-01 | 农业农村水利局 | 防贫保险及 | 40 | 40 | 0 | 23 | 1158 | 4000 | 23 | 1120 | 3621 | 1.为为全区建档立卡脱贫人口和部分农村临贫易贫人口按100元/年/人购买防贫保险