## 2023年度北塔区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项
北塔区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表
北塔区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表 单位：（盖章） 时间：2022 年 月 日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投 资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 白泥田社区 | 人居环境整治 | 新建 | 白泥田社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 白泥田社区 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 10 | 10 | 0 | 1 | 320 | 986 | 0 | 2 | 2 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 精品水果脐橙基地后期管护 | 续建 | 陈家桥社区 | 2023年 2月 | 2023年 8月 | 陈家桥社区 | 脐橙基地土地整合流转租金，脐橙基地除草、打药、剪枝等管护费用。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 466 | 1460 | 1 | 10 | 23 | 使用资金达到的效益目标;产权归属陈家桥社区居委会，壮大集体经济带动脱监测户增收，绿化环境美化村庄，土地流转金平均约300元/亩/户，预计增加集体收入约1.5万元/年。
3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 集镇美丽庭院 | 新建 | 陈家桥社区 | 2023年 3月 | 2023年 6月 | 陈家桥社区 | 按照镇统一规划，在S236、大应公路交汇处，特别是陈家桥社区集镇建设美丽庭院项目，开展清表、绿化、配套基础设施完善 | 15 | 15 | 0 | 1 | 177 | 572 | 1 | 46 | 143 | 使用资金达到的效益目标;产权归属陈家桥社区居委会，美化集镇，提升人居环境。
4 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 石泉冲大塘维修 | 续建 | 陈家桥社区 | 2023-09-01 | 2023年12月 | 陈家桥社区 | 建设保坎，保坎边坪地硬化、清杂共计23万元。 | 23 | 23 | 0 | 1 | 466 | 1460 | 1 | 46 | 143 | 使用资金达到的效益目标，产权归属：陈家桥社区居委会，防止水土流失，保障周边约120亩水田、耕地用水，保障粮食生产安全，消除道路交通安全隐患、防溺水隐患，保障人民群众生命安全。
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 九组通村公路900米 | 续建 | 陈家桥社区九组 | 2023年 3月 | 2023年 12月 | 陈家桥社区 | 建设九组通村公路，长约900米，预计花费20万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 499 | 1460 | 1 | 46 | 143 | 使用资金达到的效益目标;产权归属：陈家桥社区居民委员会，方便居民出行，降低生产生活成本，提升社区整体形象。
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 陈家桥镇各村(社区）资金限用于脱贫村、示范村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 陈家桥镇 | 2023年 1月 | 2023年 6月 | 陈家桥镇 | 按照镇统一规划，S236、大应公路沿线建设美丽庭院项目，开展清表、绿化，配套基础设施完善。 | 40 | 40 | 0 | 6 | 510 | 1835 | 6 | 82 | 263 | 美化环境、促进乡村旅游、发展经济。
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区 | 人居环境整治 | 新建 | 柑子塘社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 柑子塘社区 | 在大应公路沿线开展清表、绿化，清理沟坑。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 103 | 300 | 1 | 12 | 27 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:柑子塘社区，美化院落，改善人居环境，打造院落亮点，提升老百姓生活幸福感。
8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区 | 美丽庭院建设 | 新建 | 柑子塘社区 | 2023年 9月 | 2023年 12月 | 柑子塘社区 | 大应公路与中山路交叉路口建设标志性景观，大应公路沿线环境卫生整治 | 15 | 15 | 0 | 1 | 103 | 300 | 1 | 12 | 27 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:柑子塘社区，美化院落，改善人居环境，打造院落亮点，提升老百姓生活幸福感。
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 油茶基地续建及种养结合项目 | 续建 | 光裕村 | 2023年 3月 | 2023年 5月 | 光裕村 | 1.生活区80平方米预计4万； 2.鸡舍扩建500平方米预计5万； 3.围栏1200米预计7万； 4.采摘道470米铺沙预计5万； 5.其它配套设施预计4万。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:光裕村民委员会，充分利用山地资源生态互补，土地流转脱贫户4户增收2042元/年，集体经济预计增收3万元/年。
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 黄桃、红心柚基地水利设施建设项目 | 新建 | 光裕村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 光裕村 | 120亩黄桃、红心柚基地内山塘维修4座，预计花费18万 | 18 | 18 | 0 | 1 | 15 | 40 | 1 | 6 | 13 | 使用资金达到的效益目标，产权归属：光裕村委会，本项目建成后，推动120亩黄桃、红心柚基地水果产业发展，助推农业休闲旅游发展，壮大集体经济，黄桃基地、红心柚基地可为村集体增收1.5万元/年。
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 光裕村 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 光裕村 | 围绕大应公路与320国道沿线，打造大应公路沿线（光裕村段）及6、7、8组美丽庭院亮点，共计20万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:光裕村民委员会，美化院落，改善人居环境，打造院落亮点，提升老百姓生活幸福感
12 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 桂花社区 | 人居环境整治 | 新建 | 桂花社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 桂花社区 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 10 | 10 | 0 | 1 | 358 | 1080 | 0 | 6 | 16 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜基地高标准建设 | 新建 | 贺井村蔬菜基地 | 2023年 4月 | 2023年 7月 | 贺井村 | 1.围栏建设约1250米，预计15万元；2.发酵池2个，预计8万元；3.地坪3处，约900㎡，预计7万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 120 | 358 | 1 | 6 | 16 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，整个蔬菜基地为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓库储保鲜冷链基础设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜基地附属设施 | 新建 | 贺井村 | 2023年 4月 | 2023年 7月 | 贺井村 | 钢结构建设1000㎡，预计38万元，地基预计5万元，人工机械费用预计2万元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 120 | 358 | 1 | 6 | 16 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，整个蔬菜基地为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。
15 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 贺井村 | 2023年 3月 | 2023年 12月 | 贺井村 | 清表机械费预计5万元、转运费预计3万元、庭院绿化预计5万元、围栏建设预计5万元，砌筑超材料预计12万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 119 | 412 | 1 | 5 | 17 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，美化环境、促进乡村旅游、发展经济。
16 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 农田机耕道建设 | 新建 | 贺井村1、2组 | 2023年 5月 | 2023年 8月 | 贺井村 | 修建宝矿预计280方，预计11万；人工机械费用4万元；混凝土预计10万元 | 25 | 25 | 0 | 1 | 50 | 126 | 1 | 3 | 8 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，降低生产成本，促进春耕生产。
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜基地配套设施 | 新建 | 贺井村 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 贺井村 | 完成建设瓜果长廊，修建浑水摸鱼池塘，共计30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 119 | 412 | 1 | 5 | 17 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:贺井村民委员会，依托蔬菜基地实现农旅融合，带动乡村旅游，提高村集体收入。
18 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 农业灌溉水利设施建设 | 新建 | 贺井村1-2组至9-11组 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 贺井村 | 修建1，2，9，10，11组抗旱灌溉电排，管道建设，4组排水渠修建300米共计40万元。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 119 | 412 | 1 | 5 | 17 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，提升农业生产效率，降低农业生产成本，有利于村民生产生活便利，促进春耕生产。
19 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 柿林花海基地 | 续建 | 李子塘村 | 2023年 2月 | 2023年 4月 | 李子塘村 | 按照3A级景区创建标准，整体规划设计，完善百年柿林景区配套设施，建设入口处服务景观综合体、观景台，栽种脆柿树，预计资金45万元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 6 | 6 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，本项目建成后，推动柿林景区建设，发展乡村旅游和脆柿采摘、销售，促进村集体经济增收，土地流转金平均约300元/亩/户，投产后预计增加村集体收入1万元。
20 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 党建活动广场修建工程 | 新建 | 李子塘村小游园 | 2023年 2月 | 2023年 3月 | 李子塘村 | 党建活动广场修建、绿化、广告设施8亩，预计资金5万元。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 3 | 8 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，本项目建成后，美化村内环境，建设党建活动广场景点，促进乡村旅游发展。
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 道路加宽 | 新建 | 李子塘村 | 2023年 3月 | 2023年 4月 | 李子塘村 | 廖家湾经石牌楼至石矿上道路加宽600米，及保矿建设。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 71 | 212 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，本项目建成后，改善交通条件，发展乡村旅游。
22 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 李子塘村道主干线两旁 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 李子塘村 | 水库坝基到廖家湾大院子主干道花圃建设，院落内污水渠整治、硬化、绿化，人居环境、污水渠整治预计22万元。 | 22 | 22 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 20 | 63 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，美化院落，提升人居环境，打造亮点，发展乡村旅游
23 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 黄桃基地配套设施（烘干房） | 新建 | 李子塘村黄桃基地 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 李子塘村 | 平整土地，建设320平方米钢结构厂房，建设宝矿300m³ | 35 | 35 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 71 | 212 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，提升产品附加值，扩大品牌效应，建成后，可产黄桃干、红薯干等，预计每年可增加村集体经济收入3万元
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 精品水果基地后期抚育 | 续建 | 李子塘村黄金奈李、贡柚基地 | 2023年 9月 | 2023年 12月 | 李子塘村 | 对李子塘村170亩黄金奈李、黄金贡柚基地进行后期抚育、施肥 | 10 | 10 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 71 | 212 | 使用资金达到的效益目标;产权归属：李子塘村村民委员会，发展精品水果产业，提供固定就业岗位4个，壮大村集体经济，每年精品水果产业为脱贫户（监测对象）分红。
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 主干道路提质 | 续建 | 李子塘村 | 2023年 9月 | 2023年 12月 | 李子塘村 | 对村主干道路石矿上至小游园段进行油砂路面提质改造，预计铺设油砂路面600米，铺设油砂坪地500平方米，完善划线、减速带、车位等配套设施，施工前后进行道路清杂和养护清洗等。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 71 | 212 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，本项目建成后，改善交通条件，发展乡村旅游。
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 迷迭香基地 | 新建 | 田庄村 | 2023年 3月 | 2023年 10月 | 田庄村 | 迷迭香基地建设内容： ①购买新新品种：70亩；预计每亩改良费用：1600元/亩；共约计：112000元。 ②施肥、除草、打药 ：70亩；预计：800元/亩；计：5.6万元 ③修建人行道：280元/m；预计修建400m；计：112000元。 | 28 | 28 | 0 | 1 | 38 | 127 | 1 | 8 | 20 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:田庄村委会，本项目建成后，大大增加我村集体经济收入，巩固脱贫成果。推动我镇乡村振兴工作，减轻我村森林防火任务，新增就业岗位12人，便于流转土地增收500元/亩，提高受益群众的实际幸福感，集体经济预计增收4万元/年。
27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 贡柚基地 | 续建 | 田庄村 | 2023年 3月 | 2023年 10月 | 田庄村 | 贡柚基地建设内容： ①购买新新品种：70亩；预计每亩改良费用：2258元/亩；计：158080元。 ②施肥、除草、打药 ：70亩；预计：800元/亩；计：5.6万元 ③修建人行道：280元/m；预计修建414m；计：115920元。 总计预计：33万 | 33 | 33 | 0 | 1 | 48 | 208 | 1 | 24 | 78 | 使用资金达到的效益目标，产权归属：田庄村委会，本项目建成后，大大提高春耕生产的效率，节省农民的经济，对抗旱得到决定性作用，巩固脱贫成果，推动我村乡村振兴工作，该项目预计增加就业岗位4人，带动农户增收，提高我村基础建设规模，集体经济收入预计增加3万/年。
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 秋桃基地品种改良 | 续建 | 田庄村秋桃基地 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 田庄村 | 秋桃基地建设内容： ①购买新新品种：20亩；预计每亩改良费用：5000元/亩；计：10万元。 ②秋桃基地土地流转：50亩；400元/亩/年，5年；计：10万元 ③管护（施肥、除草、打药 ）：50亩；预计：2000元/亩；计：10万元 总计预计：30万 | 30 | 30 | 0 | 1 | 52 | 128 | 1 | 12 | 84 | 使用资金达到的效益目标，产权归属：田庄村委会，本项目建成后，可大大推动我镇水果产业发展，调整产业布局，巩固脱贫成果。推动我镇乡村振兴工作，计划今年销售秋桃1.9万元，每年能为我村提供务工就业10个，提高受益群众的幸福感。
29 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 卫生整治“三清一改” | 续建 | 田庄村 | 2023年 3月 | 2023年 12月 | 田庄村 | 对全村卫生整治“三清一改” | 30 | 30 | 0 | 1 | 577 | 1688 | 1 | 72 | 356 | 使用资金达到的效益目标：产权归属：田庄村村民委员会，美化环境，提高人民群众生活质量。
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 秋桃基地产业发展路 | 新建 | 田庄村 | 2023年 9月 | 2023年 12月 | 田庄村 | 新修秋桃基地至光裕村路口产业发展路，长600米，宽3.5米，征地、铺砂及修建保坎，共需30万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 564 | 1685 | 1 | 72 | 202 | 产权归属：田庄村村民委员会，提高村民收入，带动全村72户脱贫户202人增收，方便全村村民1685人出行，提高农民种植效率，保障现代化农业生产，提高产业发展，助推乡村振兴。
31 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓库储保鲜冷链基础设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 无花果基地配套设施（烘干房） | 新建 | 同兴村 | 2023年02 | 2023年05 | 同兴村 | 1、新建烘干、冷藏、仓储房一座80平方 10万元 2、烘干设备15万元。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 30 | 58 | 1 | 4 | 15 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，出租给无花果基地，预计给村集体产业经济增收2万元/年2、提供就业机会岗位2个带动脱贫（监测）户预加增收入1万元3、租金收入450元/年 预计所有租田老百姓姓增收3.5万元。
32 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 农田机耕道建设 | 新建 | 同兴村 | 2023年03 | 2023年06 | 同兴村 | 1、修建路基保坎，长40米，高平均3.5米 2、排水管道6处，共计150米 3、路面整平、铺砂1100米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 620 | 1820 | 1 | 87 | 287 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，改善老百姓出行 同时辅助农业生产条件。
33 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 堡坎、码头修建 | 新建 | 同兴村 | 2023年 3月 | 2023年 6月 | 同兴村 | 小型水利设施建设1、保坎修建长100米高4.5米 14.5万元2，新增群众生活码头1个0.5万元。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 220 | 660 | 1 | 20 | 120 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，美化环境，提供农作物给水同时保护堡坎内的土壤结构不被破坏，防止水土流失，保护桥梁和路堤安全。
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 人居环境整治 | 新建 | 同兴村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 同兴村 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 5 | 5 | 0 | 1 | 40 | 132 | 1 | 20 | 38 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，美化院落，提升人居环境。
35 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 无花果基地扩建 | 续 建 | 同兴村 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 同兴村 | 万茂片无花果基地扩建20亩预计25万元，监控设备5万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | 58 | 1 | 4 | 15 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，带动近50亩田土流转，使农户增收450元/亩，带动脱贫户就业，提供就业岗位4个，增加村集体经济收入预计1万元/年。
36 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 同兴村 | 2023年 3月 | 2023年 12月 | 同兴村 | 1.大应公路沿线清理2万元；2.提质美化5处亮点15万元；3.其它配套设施5万元。 | 22 | 22 | 0 | 1 | 40 | 132 | 1 | 20 | 38 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，美化院落，提升人居环境，打造亮点，提升老百姓居住幸福感。
37 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 钓鱼休闲基地建设项目 | 新建 | 望城坡村 | 2023年 1月 | 2023年 6月 | 望城坡村 | 5、9组新建基地配套设施。5-9组防洪抗旱大坝（高6.5米、长72米、厚0.5-3米）；人工加材料费用预计约600元/立方米，预计花费30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 364 | 1069 | 1 | 59 | 209 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村委会，助推我村美丽乡村建设示范文化旅游发展，5.9组的土地租金共付给组上村民共1.5万元；预计增加村集体经济收入5千至1万元/年。
38 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | S236沿线美丽庭院建设项目 | 续建 | 望城坡村 | 2023年 3月 | 2023年 12月 | 望城坡村 | 按照镇统一规划、S236沿线建设美丽庭院项目、开展清表、绿化，配套基础设施完善。空间绿化梳理、设置主题形象标识，预计花费17万元；垃圾分类点提质，预计花费1万元；增加（绿化空间），预计花费3万元；墙体、围墙坡体景观提质，预计花费9万元；预计共花费30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 127 | 289 | 1 | 9 | 30 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村委会，提升村容村貌，助推我村美丽乡村建设示范文化旅游发展。
39 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 农田人行机耕道改造 | 续建 | 望城坡村6、7组 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 望城坡村 | 6、7组人行机耕道建设350米，宽1.7米，并修建部分保圹，预计花费20万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 74 | 245 | 1 | 17 | 59 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村委会，能有效地解决抛荒，提高机耕利用率，方便农产品运输，提高生产效率，降低生产成本。
40 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地配套设施建设 | 续建 | 望城坡村蓝莓基地 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 望城坡村 | 园内新增深水井建设1口，日出水量100吨/日，预计花费15万元；现有农产品中心升级装修改造，预计花费15万元；预计共花费30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 364 | 1069 | 1 | 59 | 209 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村委会，提升储水功能，保障蓝莓基地灌溉用水，提升生产效率，加强农旅融合，完善园区道路，建设农产品中心，提升蓝莓基地旅游形象，促进产业融合发展提质增收。
41 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 葡萄基地品改及管护 | 续建 | 兴旺村 | 2023年 2月 | 2023年 8月 | 兴旺村 | 葡萄基地70亩大棚修建：材料费10万元；维护大棚人工20万元；预计总花费30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 93 | 315 | 1 | 18 | 62 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，维护葡萄基地，壮大集体经济，提供脱贫（监测）户20人就业机会，增加村民收入约1000元/人/年，预计葡萄基地增加村集体经济收入5万元/年。
42 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 油茶基地扩建 | 续建 | 兴旺村 | 2023年 3月 | 2023年 6月 | 兴旺村 | 油茶基地扩建80亩 挖机清理杂草及灌木土地整理15万元、人工栽种及苗木费用10万， 共需25万元。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 303 | 859 | 1 | 22 | 75 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，发展油茶基地，打造特色产业，壮大村集体经济，提供脱贫（监测）户25人就业机会，增加村民收入约1000元/人/年，预计扩建油茶基地增加村集体经济收入5万元/年。
43 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 廖家美丽庭院建设 | 新建 | 兴旺村 | 2023年 3月 | 2023年 5月 | 兴旺村 | 按照镇统一规划，在大应公路沿线，特别是廖家村部入口处建设美丽庭院项目，开展清表、绿化、配套基础设施完善 | 25 | 25 | 0 | 1 | 303 | 859 | 1 | 56 | 176 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会,绿化村庄，美化环境，提升人居环境。
44 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 葡萄基地监控安装 | 新建 | 兴旺村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 兴旺村 | 葡萄基地安装监控设备及采摘道维修 | 15 | 15 | 0 | 1 | 60 | 175 | 1 | 4 | 8 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，增加集体经济增收，为脱贫人口增加就业机会。
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 廖家道路提质 | 新建 | 兴旺村 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 兴旺村 | 从大应公路廖家路口至廖家光伏发电段道路提质，铺油砂500米，4.5米宽，预计花费27.5万元，路面划线标示，预计花费2.5万元；预计共需30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 210 | 613 | 1 | 49 | 178 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，完善村内基础设施，提升村级形象，打造宜居宜游人居环境，提升百姓生活幸福感。
46 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 田江街道 | 邓家社区 | 人居环境整治 | 新建 | 邓家社区 | 2023.3 | 2023.12 | 邓家社区 | 在全社区内6个小组环境治理、特别是陈年杂物、着力减轻扬尘污染、集中垃圾清理及居民房屋前后杂物处理、对现有垃圾箱进行维修，购置一批垃圾桶垃圾箱。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 项目建成有效美化环境，改善居民生活环境，有效提高居民幸福感，同时美化村容村貌，带动传统种植业发展，激发村民自觉维护村落环境意识，助力打造美丽乡村。
47 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 邓家社区 | 人居环境整治 | 新建 | 邓家社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 邓家社区 | 清理杂草，硬化平地，青砖砌档土墙。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 0 | 8 | 26 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境 | 受益群众
48 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 邓家社区 | 灌溉水渠疏浚整修 | 新建 | 邓家社区 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 邓家社区 | 水渠砌体320米*0.8米高*2面墙体需12万余元，人工二次转运费及余土外运3万元，渠沟粉刷及沟渠硬化3万余元，人工挖基础及材料（河沙，水泥）费3万元。 | 21 | 21 | 0 | 1 | 60 | 400 | 0 | 8 | 26 | 产业归属：邓家社区，建成后可推动乡村振兴，带动传统种植业发展，激发村民种植农品提高农作物产量从而提高居民收入。
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 田江街道 | 谷洲村 | 水果基地至蔬菜基地链接园艺场八组建设 | 扩建 | 谷洲村 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 谷洲村 | 蔬菜基地至油菜基地道路1000米，路宽5米，堡矿修建，土方回填，碎石铺设，压土机施工，挖土机施工，道路硬化费用，挖机费用等，合计30万 | 30 | 30 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 82 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村21户脱贫户66人，5户监测户11人增收，方便全村村民1692人出行，150户家庭增收，提高农民种植效率，保障现代化农业生产。
50 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 蔬菜基地、水果基地、油茶基地管护 | 续建 | 谷洲村 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 谷洲村 | 蔬菜基地200亩、水果基地40亩、油菜基地45，管护基地除草、施肥、除虫、剪枝、灌溉、工人工资费用8万元,设施维修，电费，人工工资2万元 | 10 | 10 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 82 | 产权归属：谷州村村民委员会，全年增加村集体经济6万余元、带动村民贫困劳动力就业50人，监测户、贫困户分红26户77人，预计每年增加村集体收入2万元。（劳动力50改成10人）
51 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 谷洲村 | 人居环境整治 | 续建 | 谷洲村 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 谷洲村 | 整个谷洲村保洁，垃圾箱的维修，资田路两边杂草清除，绿化，院落的绿化，垃圾的运输费3万元，绿化树木费用4万元，其他3万元 | 10 | 10 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 76 | 谷州村村民委员会，建设村院落小游园，美化环境、促进乡村旅游、发展经济，提高村子居住舒适度，打造景美、人谐田园风光。
52 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 蔬菜基地附属设施 | 续建 | 谷洲村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 谷洲村 | 蓄水池修建6万元、水管铺设安装3万元、内遮阳安装17万元、步行道修建2万元、蔬菜吊绳安装铺设一套2万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 76 | 产权归属：谷州村村民委员会，全年增加村集体经济1万元、带动全村部分村民及监测户脱贫户就业，实现现代化农业生产。
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 田江街道 | 谷洲村 | 山塘清淤，道路建设，下水道管网改造 | 新建 | 谷洲村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 谷洲村 | 山塘清淤3口，6组通组道路260米，堡矿修建200米，路面3米宽，下水道管网改造500米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 76 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村21户脱贫户66人，5户监测户11人增收，方便全村村民1692人出行，150户家庭增收，提高农民种植效率，运输效率，
54 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水果基地 | 续建 | 苗儿村 | 2022、8 | 2022、12 | 苗儿村 | 水果基地扩建40亩，土地流转500元/亩共2万元、灌溉设施：蓄水池一个（50立方），管道：主管500米，支管1200米，监控设施，计：16万元，其他2万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，带动10余人就业，就业人员收入5000元/人年，预计每年增加村级体收入1.5万元。
55 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水产基地 | 新建 | 种养植业 基地 | 2023、7 | 2023、9 | 苗儿村 | 水产养殖业基地道路硬化500米约12.5万元，保坎建设约5.5万元，道路修整1万元，其他1万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，可增加集体经济1万元/年，同时也为部分村民的生产提供便利。
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 田江街道 | 苗儿村 | 大冲口生产道路建设 | 新建 | 苗儿村 | 2023、5 | 2023、12 | 苗儿村 | 生产道路建设800米，项目包括：道路整理3万、硬化20万元，其它2万元等。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，为约200户600村民的生产生活提供便利。
57 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 苗儿村 | 人居环境整治 | 新建 | 苗儿村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 苗儿村 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 25 | 25 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 61 | 144 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 田江街道 | 苗儿村 | 道路硬化 | 续建 | 苗儿村 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 苗儿村 | 道路硬化 600米，项目包括：道路整理6万元，硬化18万元，其他1万元 | 25 | 25 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 64 | 158 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，为基地生产提供便利 ，减少生产开支5000元/年
59 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水果基地扩建 | 续建 | 苗儿村 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 苗儿村 | 艳红桃、蜜柚水果基地扩建40亩，购苗木6万元，肥料10万元，其它2万元 | 18 | 18 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 64 | 158 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，带动10余人就业，就业人员收入5000元/人年，预计每年增加村级体收入3万元。
60 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 田江村 | 蔬菜基地连栋大棚 | 续建 | 田江村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 田江村 | 续建1600平方连栋大棚，钢材等采购20.672万元，主体制作电焊工人及民工工资16万元，透光板材料及工资11.328万元。 | 32 | 32 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 产权归属：田江村委会。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，打零工收割蔬菜来增加收入，预计带动农户20人以上务工就业，预计每年增加村集体经济2万元。
61 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 田江街道 | 田江村 | 红色文化旅游研学及配套设施 | 扩建 | 田江村 | 2023-02-01 | 2023-12-04 | 田江村 | 研学游乐团建摇摆秋千一个；秋千场地铺草皮；网红打卡工艺座椅10个；网红打卡水泥仿木藤护栏500米，木艺护栏500米；建设忆苦思甜讲堂（革命标语、蒸锅灶台、菜单、红色文化宣传牌、长廊，添置桌椅等）；登山石梯亮化。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 产权归属：田江村委会。本项目建成后，可以持续发展红色文化旅游项目，带动村集体和村民增加收入，预计每年增加村集体经济1.8万元。
62 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 田江街道 | 田江村 | 鱼塘清淤维修硬化 | 新建 | 田江村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 田江村 | 5口鱼塘面积6亩，清淤、维修、硬化，养殖共计35万 | 35 | 35 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 56 | 183 | 产权归属：田江村委会。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，预计带动农户10人以上务工就业，预计每年增加村集体经济1.5万元。
63 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 田江村 | 水果基地 | 续建 | 田江村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 田江村 | 水果基地除虫、施肥、剪枝、除草等后期管护 | 20 | 20 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 56 | 183 | 产权归属：田江村村民委员会，预计全年增加村集体经济6万余元、预计带动村民贫困劳动力就业10人左右，监测户、贫困户分红56户183人，预计每年增加村集体收入2万元。
64 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 田江村 苗儿村 邓家社区 谷洲村 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 田江村 苗儿村 邓家社区 谷洲村 | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 田江街道 | 36口塘清理淤泥、砂石和垃圾，对涵卧管、溢洪道等放水设施进行维修改造 | 55 | 55 | 0 | 4 | 2604 | 7692 | 4 | 160 | 452 | 36口塘清淤改造，覆盖4个村，新增蓄水量为2.77万方。
65 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 田江街道各村(社区）资金限用于脱贫村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 田江街道 | 2023年 1月 | 2023年 6月 | 田江街道 | 田江村美丽庭院建设1.开展道路两旁绿化建设2.购置钩臂垃圾箱， 垃圾分类站；3.清理村院落顽固垃圾；4.污水处理；5.花坛、砖围栏建设；6九组杂屋危房改造。 | 30 | 30 | 0 | 4 | 2659 | 7892 | 1 | 55 | 179 | 以“美丽田园，畅享风光”为建设主旨，以建设美丽乡村为内在要求，以此为切入点，激发乡村振兴内生动力，营造创建美丽乡村的浓厚氛围，促进村落环境焕然一新。
66 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 茶元头街道 | 白田社区 | 白田萝卜产业园 | 新建 | 白田社区14组 | 2023年3月 | 2023-05-01 | 白田社区 | 新建连栋大棚1座，总面积1900平方米，宽28m、长68m、高8.5米，面积1900平方米。每平米237元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 4 | 9 | 项目建成后，有利于调整产业结构，推进当地种殖融合发展，有利于壮大村集体经济、增加农民收入，有利于带动脱贫户致富增收，拉动经济发展。每年预计可为村集体经济增加收入>2万元；可为脱贫户提供长期务工岗位>2个，每人每年实现增收>2万元以上；可提供短期就业岗位>5个，每人每年实现增收>0.5万元。
67 | 乡村建设行动 | 环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 白田社区 | 美丽庭院建设 | 新建 | 白田社区 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 白田社区 | 美丽庭院9组、13组，14组路边围栏、修下水管道、围栏加色等 | 20 | 20 | 0 | 1 | 806 | 2612 | 1 | 15 | 34 | 改善社区人居环境面貌，促进居民出行方便和提高村容村貌卫生干净整洁。带动当地种植业发展和生产运输便利，带动当地居民劳务用工，间接带动农户年产业增收≥2000元，提高受益群众幸福感。
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 白田社区 | 道路水稳层铺设 | 新建 | 白田社区 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 白田社区 | 白田社区9组组道：长238米，宽6米，350元/m3，计划投入10万元。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 80 | 260 | 1 | 4 | 9 | 产权归属：白田社区居委会，本项目建成后，方便居民出行，极大缩短出行时间，带动农户短期就业岗位>5个，每人每年实现增收>0.2万元。提高受益群众幸福感。
69 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 育秧工厂 | 续建 | 茶元头村赵家塘组 | 2023年3月 | 2023年12月 | 茶元头村 | 主要用于建设:1.修建水渠650余米，约19.5万元。2.棚内场地平整：7000平方米及人员工资，约3.5万元。3.肥土填底：30公分厚，宽9000平方米，约9.2万元。4.立柱桩子170个，混泥土62方，约2.3万元。5.棚内水、电安装3万元。6.搭建大棚750平方米，约7.5万元。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 71 | 264 | 1 | 71 | 264 | 产权归属：茶元头村委员会，本项目实施能有效推进乡村产业发展，可以带动茶元头街道办事处3000多亩，双季稻种植，提高村民群众种植水稻积极性，增加粮食产量，适应市场发展趋势，该项目为我区现代农业发展提供了坚实基础，有助于巩固脱贫成果，推动我区乡村振兴工作，该项目完工，可带动全区水稻种植面积3000余亩，解决脱贫（监测）户劳动力就业8人，脱贫户（监测户）受益71户261人，每人分红200元，每年预计可增加村集体经济收入3万元。
70 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 蘑菇基地 | 续建 | 茶元头村赵家塘组 | 2023年3月 | 2023年10月 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.新立电杆5根及1100平方米水、电安装5万元。2.蘑菇基地加工房、冷库房场地硬化，修建堡坎4米高，长30米及混泥土护坡360平方米，约10万元 | 15 | 15 | 0 | 1 | 71 | 264 | 1 | 71 | 264 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）35户128人受益，增加就业人员8人，每年预计可增加村集体经济2万元。
71 | 乡村建设行动 | 人居坏境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 赵家塘组 | 2023年4月 | 2023年12月 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.修建花坛700平方米，约14万元。2、修建文化墙1000平方米，约26万元。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 25 | 98 | 1 | 4 | 10 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目可以带动美丽乡村建设，美化乡村环境，有效推动乡村产业发展，提高村民幸福指数。该项目完成，受益脱贫（监测）户10人，受益村民群众180人。
72 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 人居环境整治 | 续建 | 赵家塘组 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.铺设道板砖2000平方米，132元/平方米，约26.4万元，2.修建排水渠200米，330元/米，约6.6万元。 | 33 | 33 | 0 | 1 | 72 | 288 | 1 | 13 | 56 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目可以带动美丽乡村建设，美化乡村环境，有效推动乡村产业发展，提高村民幸福指数。该项目完成，受益脱贫（监测）4户10人，受益村民群众180人。
73 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 百盛果园红美人基地 | 新建 | 茶元头村1组 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.搭建大棚3000平方米，约20万元，2.山塘清淤1口，约5万元。约，3.修建肥料池5个，约5万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 72 | 288 | 1 | 13 | 56 | 产权归属：茶元头村委员会，以水果基地为基础，发展旅游业，使农民增收，产业增效。增加村集体经济收入，增加村民群众收入。
74 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 茶元头街道各村(社区）资金限用于脱贫村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 茶元头街道 | 2023年 1月 | 2023年 6月 | 茶元头街道 | 茶元头街道各村(社区）美丽庭院建设包括：垃圾清理、购买垃圾桶、钩臂箱或修建分类垃圾亭。 | 38 | 38 | 0 | 6 | 120 | 355 | 6 | 49 | 118 | 以“共建美丽庭院、共享品质生活”为主题，以提升庭院环境为根本，按照“家风美、环境美、庭院美、生态美、生活美”目标要求，把美丽庭院（阳台）创建作为深化美丽乡村建设的重要内容，宣传引导广大村民从自己做起、从家庭做起、从点滴做起，以小家美带动大家美，以家庭面貌的焕然一新促进城乡面貌的改造提升，为推动美丽乡村建设专项行动贡献力量。
75 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 枫林村 | 天门冬药材基地 | 续建 | 新街、建华 | 2023年3月 | 2023年11月 | 枫林村 | 天门冬药材基地，土地开垦300亩，每亩550元，此费用主要为挖机租赁费。机耕道路维修1300米，50元每米。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 81 | 315 | 1 | 16 | 42 | 产权归属：枫林村村委会，项目建成后，可推动我产业项目建设，巩固脱贫成果，推动我村乡村振兴工作；项目建成后，既能提高土地使用率也大大提升村民种粮积极性，提高受益群众幸福感，每年预计可增加村集体经济2万元。
76 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 红旗组水渠建设 | 续建 | 红旗岭 | 2023年3月 | 2023年11月 | 枫林村 | 红旗岭，水渠维修560米，人工劳务费60750、人工材料及转运费65000、炮机租赁费23000、碎石62700元、河沙18550元。总计23万元 | 23 | 23 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 3 | 9 | 产权归属：枫林村村委会，项目建成后，可推动我产业项目建设，巩固脱贫成果，推动我乡乡村振兴工作；项目建成后，每年能提供10个就业岗位，直接带动农户就业年增收＞10万元，提高受益群众幸福感，每年预计可增加村集体经济2万元。
77 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 水渠建设 | 新建 | 石笋组、马路组 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 枫林村 | 修建排水渠1300米，此项目建设内容：硬化水渠10万，挖机费用2万，材料转运3万，对坍塌的保坎维修硬化7万。人工工资加材料费用8万。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 53 | 214 | 1 | 8 | 22 | 产权归属：枫林村村委会，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉80亩农田。
78 | 产业发展 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 农业生产水利建设 | 新建 | 宗政组 | 2023年3月 | 2023年11月 | 枫林村 | 1、对枫林村宗政、老院、石笋、马路片区修建灌溉水闸2座，老院水井旁机械作业道路扩宽，受益面积280亩。共计5万元 2、农业机械作业桥，建设长度5米。共计3万元 3、水渠建设神仙岩至宗政组邓家塘水渠，包括机械作业，维修加固，硬化水渠，建设长度450米。共计7万元。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，完善村级基础设施建设，方便村民农作物用水，提高村民种粮积极性，提升村民幸福感。
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 水厂消毒设备及水管维护 | 新建 | 戴家组、老院组- | 2023年3月 | 2023年11月 | 枫林村 | 更换两座水厂消毒设备及水管维修 | 10 | 10 | 0 | 1 | 81 | 305 | 1 | 81 | 305 | 产权归属：枫林村村委会，本项目建成后，满足村民日常生活用水及农业灌溉，能有效提高生活生产质量，方便枫林村涟江片区所有村民。
80 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 刘黑社区 | 人居环境整治 | 新建 | 刘黑社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 刘黑社区 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 10 | 10 | 0 | 1 | 701 | 2325 | 0 | 5 | 8 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
81 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 马家村 | 4组11组机耕道建设 | 新建 | 4组11组 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 修建机耕道长500米、宽3米、并铺设砂石400元/米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 56 | 171 | 1 | 7 | 31 | 产权归属：马家村村委会，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉70亩农田。
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 马家村 | 回民特色食品配套设施建设 | 续建 | 回民米粉厂旁边道路 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 1.修建硬化道路长350米、宽4米、厚20cm 2.停车坪200平、厚20cm 3.修建挡土墙45平，207/平 4.修建排水管道320米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 384 | 1062 | 1 | 54 | 174 | 产权归属：马家村村委会，本项目建成后，增加村集体收入2万元，带动村民384户1062人致富、增加就业岗位2个。
83 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 马家村 | 人居环境整治 | 新建 | 马家村 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 1.修建花坛200米 2.整治空坪3000平 3.整治污水沟500米 4.搭建竹篱笆450米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 384 | 1065 | 1 | 54 | 175 | 产权归属：马家村村民委员，该项目建成后会能有效改善马家村村民居住环境，提升村民生活质量。
84 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 马家村 | 妇女塘整修 | 新建 | 5组10组妇女塘 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 修建塘坝60*6=360平，并硬化60*6*0.4=144方 | 15 | 15 | 0 | 1 | 64 | 181 | 1 | 8 | 25 | 产权归属：马家村村民委员，该项目建成后能便于村民进行农业生产生活，有效提高农田灌溉系数，提高生活生产质量。
85 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 马家村 | 人居环境整治 | 新建 | 马家村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 马家村 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 5 | 5 | 0 | 1 | 54 | 175 | 1 | 54 | 175 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 马家村 | 清真西寺道路建设 | 新建 | 五组清真西寺 | 2023-08-01 | 2023年11月 | 马家村 | 1.修建道路油砂150米 2.打造民族团结阵地 | 30 | 30 | 0 | 1 | 56 | 171 | 1 | 7 | 31 | 修建油砂路200米、打造民族团结宣传阵地一处。通过油砂路建设、便于村民出行，改善人居环境，营造浓厚的民族团结宣传氛围。
87 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 马家村 | 冬桃基地管护 | 续建 | 马家村8组园艺场 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 1.建设冬桃基地灌溉设施建设一套 2.日常管护日常管护（打药、剪枝、施肥）4次 | 45 | 45 | 0 | 1 | 54 | 175 | 1 | 54 | 174 | 产权归属：马家村村委会，该项目完成后有效解决冬桃基地缺水问题，改善冬桃种植面积30亩
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 沐三村 | 园区游步道建设 | 续建 | 官路片 | 2023年3月 | 2023年11月 | 沐三村 | 园区步行道修建宽2米、长420米路基，仿古式护栏420米，每米约1080元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 80 | 240 | 1 | 11 | 38 | 产权归属：沐三村委会。该项目助力桃花谷休闲旅游开发，开创农村产业管理规范化，开创企业帮扶新模式，实现社会就业持续化，实现桃花谷休闲旅游产业示范化。该项目主要经济效益在于形成属地民宿旅游产业链，预计每年提供直接就业岗位11个，直接带动脱贫户＞10户，间接带动脱贫户＞30户，农民年增收＞1000元。
89 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 沐三村 | 粮食生产（农田灌溉电排建设） | 新建 | 新建 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 沐三村 | 1、进出水管160cm，40米，约350元每米(含安装费）； 2、新建机房一座26平方，约1200元每平方； 3、更换电排设备22个kw,约4000元一套；水泵一套约8500元； 4、配电箱约3500元； 5、维修水渠400米，宽0.6米，每米约300元。 | 18 | 18 | 0 | 1 | 98 | 270 | 1 | 13 | 36 | 产权归属：沐三村村委会，本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，保障农村正常供水，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增收＞500元。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。
90 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 沐三村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 沐三村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 沐三村 | 1.修建文化广场：1300平方米；2.房屋绘画；3.农家菜园规范；4.房前屋后污水集中排放。 | 33 | 33 | 0 | 1 | 36 | 144 | 1 | 7 | 28 | 产权归属：沐三村委员会。把美丽庭院（阳台）创建作为深化美丽乡村建设的重要内容，宣传引导广大村民从自己做起、从家庭做起、从点滴做起，以小家美带动大家美，以家庭面貌的焕然一新促进城乡面貌的改造提升，为推动美丽乡村建设专项行动贡献力量。
91 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 农田建设区域配套设施项目 | 新建 | 兴隆社区 | 2023年3月 | 2023年11月 | 兴隆社区 | 1.QP01马石坝排水渠1+200垮塌渠道恢复； 2.新建莲江至吴家组村道(280m）； 3.吴家组恢复路面；4.新建砼渠道790米； 5.新修拦水坝；6.QP01马石坝排水渠1+668-1+686新建码头+机耕桥； 7.1+235左侧鱼塘引水涵； 8.1+641右岸渠边鱼池防渗墙； 9.QP01马石坝排水渠2+100-2+578左岸田块整理； 10.2+578拦水坝右侧出水口浆砌石墙；11.公示碑前后地坪及挡土墙。 | 48 | 48 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 产权归属：兴隆社区居民委员会，本项目建成后，将提升该区域农田基础设施，提升灌排效能、提升农业机械化水平，改善农田土壤质量，提高粮食产能。提高受益群众幸福感，间接带动农户年增收>0.2万元。提高受益群众幸福感。
92 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 机耕道维修 | 机耕道维修 | 刘一、刘二组 | 2023年3月 | 2023年11月 | 兴隆社区 | 1.对800米机耕道破损保坎、路面进行修复铺沙等（挖机费、人工工资、碎石费、水泥、河沙砾石费需12万元。 2.维修电机、水泵、电线需1万元。 | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 产权归属：兴隆社区居委会，本项目建成后，方便村民出行，可解决50亩农田农业生产水源灌溉及机械无法进入的困难问题，确保脱贫户2户7人的农田可以机械作业，提升刘一、刘二组居民种植田地积极度，增加居民收入。提高脱贫户生活质量，间接带动农户年增收>0.2万元。提高受益群众幸福感。
93 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 人居环境提质改造 | 续建 | 社区32个组 | 2023-08-01 | 2023年11月 | 兴隆社区 | 辖区内所有组对垃圾池、垃圾桶重新更换，对整体做规划性整治整理共计20万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 10 | 25 | 1 | 10 | 25 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:兴隆社区，美化院落，改善人居环境，打造院落亮点，提升老百姓生活幸福感
94 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 樟木社区 | 人居环境整治 | 新建 | 樟木社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 樟木社区 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 10 | 10 | 0 | 1 | 425 | 1365 | 0 | 4 | 19 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
95 | 巩固 三保障 成果 | 教育帮扶 | 享受“雨露计划” 职业教育补助 | 北塔区 | 北塔区 | 雨露计划 | 新建 | 北塔区 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 雨露计划 | 30 | 30 | 0 | 20 | 93 | 96 | 23 | 93 | 96 | 按3000元/年/人补助
96 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北塔区 | 北塔区 | 耕地安全利用 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 落实0.31万亩受污染耕地安全利用措施，受污染耕地安全利用率要达到91%以上。 | 15 | 15 | 0 | 23 | 1116 | 3586 | 23 | 1116 | 3586 | 保障农产品质量安全，加强土壤污染源头防控，强化受污染耕地安全利用和风险管控，巩固提升受污染耕地安全利用水平，推动我区农业绿色高质量发展。
97 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2023年农产品质量安全检测 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 进行600批次农产品质量安全定量检测，对5个镇街道快速检测仪器设备进行更换并购置快速检测药剂 | 34 | 34 | 0 | 23 | 1116 | 3586 | 23 | 1116 | 3586 | 保障农产品质量安全，进行600批次定量检测，合格率98%以上，对5个镇街道农产品质量安全检测室仪器进行更换，购置快速检测药剂及实验室器具
98 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2023年绿色防控 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 在全区蔬菜、水果基地进行1000亩绿色防控，安装杀虫灯，对生产基地推广发放黄板、生物农药、绿肥、有机肥等 | 23 | 23 | 0 | 23 | 1116 | 3586 | 23 | 1116 | 3586 | 在全区蔬菜、水果基地进行1000亩绿色防控，安装杀虫灯，对生产基地推广发放黄板、生物农药、绿肥、有机肥等
99 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2023年技术指导 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 邀请农学会对我区农产品生产进行技术指导，解决生产过程中技术难题 | 10 | 10 | 0 | 23 | 1116 | 3586 | 23 | 1116 | 3586 | 对全区农产品生产基地进行技术指导，推广良种、优种
100 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 北塔区 | 北塔区 | 雨露计划 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 雨露计划 | 5.05 | 5.05 | 0 | 20 | 93 | 96 | 23 | 16 | 16 | 按3000元/年/人补助
101 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 北塔区 | 农业农村水利局 | 2023年小额贷款贴息 | 新建 | 北塔区 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 北塔区 | 2023年小额贷款贴息 | 2 | 2 | 0 | 12 | 40 | 40 | 12 | 40 | 40 | 2023年小额贷款贴息
102 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 北塔区 | 农业农村水利局 | 2023年小额贷款贴息 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 北塔区 | 2023年小额贷款贴息 | 3 | 3 | 0 | 12 | 40 | 40 | 12 | 60 | 60 | 2023年小额贷款贴息
103 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 北塔区 | 农业农村水利局 | 致富带头人 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 北塔区 | 培训致富带头人 | 1.95 | 1.95 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 培训致富带头人