## 区级配套资金安排
北塔区2023年第一批衔接推进乡村振兴区级配套资金安排表
单位：（盖章） 时间：2023年9月5 日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投 资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）
1 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 石泉冲大塘维修 | 续建 | 陈家桥社区 | 2023-09-01 | 2023年12月 | 陈家桥社区 | 建设保坎，保坎边坪地硬化、清杂共计23万元。 | 23 | 23 | 0 | 1 | 466 | 1460 | 1 | 46 | 143 | 使用资金达到的效益目标，产权归属：陈家桥社区居委会，防止水土流失，保障周边约120亩水田、耕地用水，保障粮食生产安全，消除道路交通安全隐患、防溺水隐患，保障人民群众生命安全。
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 黄桃、红心柚基地水利设施建设项目 | 新建 | 光裕村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 光裕村 | 120亩黄桃、红心柚基地内山塘维修4座，预计花费18万 | 18 | 18 | 0 | 1 | 15 | 40 | 1 | 6 | 13 | 使用资金达到的效益目标，产权归属：光裕村委会，本项目建成后，推动120亩黄桃、红心柚基地水果产业发展，助推农业休闲旅游发展，壮大集体经济，黄桃基地、红心柚基地可为村集体增收1.5万元/年。
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 葡萄基地监控安装 | 新建 | 兴旺村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 兴旺村 | 葡萄基地安装监控设备及采摘道维修 | 15 | 15 | 0 | 1 | 60 | 175 | 1 | 4 | 8 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，增加集体经济增收，为脱贫人口增加就业机会。
4 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 李子塘村道主干线两旁 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 李子塘村 | 水库坝基到廖家湾大院子主干道花圃建设，院落内污水渠整治、硬化、绿化，人居环境、污水渠整治预计22万元。 | 22 | 22 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 20 | 63 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，美化院落，提升人居环境，打造亮点，发展乡村旅游
5 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 农田人行机耕道改造 | 续建 | 望城坡村6、7组 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 望城坡村 | 6、7组人行机耕道建设350米，宽1.7米，并修建部分保圹，预计花费20万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 74 | 245 | 1 | 17 | 59 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村委会，能有效地解决抛荒，提高机耕利用率，方便农产品运输，提高生产效率，降低生产成本。
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 桂花社区 | 人居环境整治 | 新建 | 桂花社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 桂花社区 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 10 | 10 | 0 | 1 | 358 | 1080 | 0 | 6 | 16 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 白泥田社区 | 人居环境整治 | 新建 | 白泥田社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 白泥田社区 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 10 | 10 | 0 | 1 | 320 | 986 | 0 | 2 | 2 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区 | 人居环境整治 | 新建 | 柑子塘社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 柑子塘社区 | 在大应公路沿线开展清表、绿化，清理沟坑。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 103 | 300 | 1 | 12 | 27 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:柑子塘社区，美化院落，改善人居环境，打造院落亮点，提升老百姓生活幸福感。
9 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 人居环境整治 | 新建 | 同兴村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 同兴村 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 5 | 5 | 0 | 1 | 40 | 132 | 1 | 20 | 38 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，美化院落，提升人居环境。
[12 empty] | 陈家桥小计 | 133 | 133
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 刘黑社区 | 人居环境整治 | 新建 | 刘黑社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 刘黑社区 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 10 | 10 | 0 | 1 | 701 | 2325 | 0 | 5 | 8 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 樟木社区 | 人居环境整治 | 新建 | 樟木社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 樟木社区 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 10 | 10 | 0 | 1 | 425 | 1365 | 0 | 4 | 19 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
12 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 水渠建设 | 新建 | 石笋组、马路组 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 枫林村 | 修建排水渠1300米，此项目建设内容：硬化水渠10万，挖机费用2万，材料转运3万，对坍塌的保坎维修硬化7万。人工工资加材料费用8万。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 53 | 214 | 1 | 8 | 22 | 产权归属：枫林村村委会，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉80亩农田。
13 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 马家村 | 人居环境整治 | 新建 | 马家村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 马家村 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 5 | 5 | 0 | 1 | 54 | 175 | 1 | 54 | 175 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
[12 empty] | 茶元头小计 | 55 | 55
14 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 苗儿村 | 人居环境整治 | 新建 | 苗儿村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 苗儿村 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 25 | 25 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 61 | 144 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
15 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 邓家社区 | 人居环境整治 | 新建 | 邓家社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 邓家社区 | 清理杂草，硬化平地，青砖砌档土墙。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 0 | 8 | 26 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 园艺场 | 柑橘文化产业园配套 | 续建 | 园艺场 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 园艺场 | 修建园内排水渠300余米，需投资5万，新栽种40余亩柑橘，租地、购苗、增设临时浇灌、步道等设施需30余万元，其它附属设施3万。 | 38 | 38 | 0 | 1 | 200 | 800 | 0 | 10 | 39 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:生态发展中心，改善老百姓居住环境，美化乡村， 同时让原来闲置土地重新利用起来，发展乡村旅游经济。
17 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利 | 田江街道 | 园艺场 | 水渠建设 | 新建 | 园艺场 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 园艺场 | 灌溉，排污渠1500余米，下水井，涵管等预计30万元，其它2万元。 | 32 | 32 | 0 | 1 | 200 | 800 | 0 | 13 | 42 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:生态发展中心，本项目建成后，美化园内环境，荒废山塘重新养殖水产，每年能带来集体收入一万元。
18 | 乡村建设行动 | 人居坏境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 园艺场 | 生态发展中心环境整治 | 新建 | 园艺场 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 园艺场 | 庭院绿化预计5万元、庭院车位基础硬化预计8万元，砌筑超材料预计2万元。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 107 | 486 | 0 | 17 | 50 | 使用资金达到的效益目标;优化人居环境、美化环境、促进乡村旅游、发展经济。
[12 empty] | 田江街道与市园艺场小计 | 120 | 120
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北塔区 | 北塔区 | 耕地安全利用 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 落实0.31万亩受污染耕地安全利用措施，受污染耕地安全利用率要达到91%以上。 | 15 | 15 | 0 | 23 | 1116 | 3586 | 23 | 1116 | 3586 | 保障农产品质量安全，加强土壤污染源头防控，强化受污染耕地安全利用和风险管控，巩固提升受污染耕地安全利用水平，推动我区农业绿色高质量发展。
20 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2023年农产品质量安全检测 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 进行600批次农产品质量安全定量检测，对5个镇街道快速检测仪器设备进行更换并购置快速检测药剂 | 34 | 34 | 0 | 23 | 1116 | 3586 | 23 | 1116 | 3586 | 保障农产品质量安全，进行600批次定量检测，合格率98%以上，对5个镇街道农产品质量安全检测室仪器进行更换，购置快速检测药剂及实验室器具
21 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2023年绿色防控 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 在全区蔬菜、水果基地进行1000亩绿色防控，安装杀虫灯，对生产基地推广发放黄板、生物农药、绿肥、有机肥等 | 23 | 23 | 0 | 23 | 1116 | 3586 | 23 | 1116 | 3586 | 在全区蔬菜、水果基地进行1000亩绿色防控，安装杀虫灯，对生产基地推广发放黄板、生物农药、绿肥、有机肥等
22 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2023年技术指导 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 邀请农学会对我区农产品生产进行技术指导，解决生产过程中技术难题 | 10 | 10 | 0 | 23 | 1116 | 3586 | 23 | 1116 | 3586 | 对全区农产品生产基地进行技术指导，推广良种、优种
23 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 北塔区 | 北塔区 | 雨露计划 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 雨露计划 | 5.05 | 5.05 | 0 | 20 | 93 | 96 | 23 | 16 | 16 | 按3000元/年/人补助
24 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 北塔区 | 农业农村水利局 | 2023年小额贷款贴息 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 北塔区 | 2023年小额贷款贴息 | 3 | 3 | 0 | 12 | 40 | 40 | 12 | 60 | 60 | 2023年小额贷款贴息
25 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 北塔区 | 农业农村水利局 | 致富带头人 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 北塔区 | 培训致富带头人 | 1.95 | 1.95 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 培训致富带头人
[12 empty] | 农业农村水利局小计 | 92 | 92
[12 empty] | 北塔区合计 | 400 | 400