## 北塔区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项
北塔区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目计划表
单位：（盖章） 时间：2023 年 11月 28 日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 露天蔬菜基地内生产道路硬化 | 新建 | 苗儿村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 苗儿村 | 露天蔬菜基地内生产道路硬化800米，道路整理2万元，修保坎8万元，硬化20万元，其它5万元。 | 35 | 35 | 0 | 1 | 206 | 800 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，可增加村民收入2万元/年，同时也为部分村民的生产提供了便利
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 油茶基地内生产道路硬化 | 续建 | 苗儿村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 苗儿村 | 整理、硬化道路800米：道路整理3万元，修保坎5万元，硬化25万元，其它2万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，带动10余人就业，就业人员收入5000元/人年，预计每年增加村级体收入1.5万元。
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 油茶基地管护 | 续建 | 苗儿村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 苗儿村 | 油茶基地管护500亩，项目包括：除草5万元，施肥10万元，喷药2万元，补兜2万元，其他1万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济3万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入约10万元
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水果基地 | 续建 | 苗儿村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 苗儿村 | 新增40亩水果基地的围栏23万元、监控5万元、其它2万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，带动10余人就业，就业人员收入5000元/人年，预计每年增加村级体收入2万元
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水产基地 | 续建 | 苗儿村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 苗儿村 | 200立方米的水产基地护坎建设：清理8万元，修复10万元、其它2万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，带动3余人就业，就业人员收入4000元/人年，预计每年增加村级体收入2万元
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 蔬菜基地 | 续建 | 苗儿村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 苗儿村 | 新增50亩蔬菜基地：土地流转2万元、整地20万元、安装灌溉管道5万元、其它3万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，带动12余人就业，就业人员收入5000元/人年，预计每年增加村级体收入3万元
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 山塘清淤 | 续建 | 苗儿村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 苗儿村 | 山塘清淤、修整及护坎建设，项目包括：5口山塘清淤，护坎建设18万元，其他2万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，为约600余户1500余村民的生产生活提供便利，增加组集体收入约500元/口塘
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水果基地管护 | 续建 | 苗儿村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 苗儿村 | 水果基地管护，项目包括：除草3万元，施肥10万元，喷药3万元，修枝2万元，其他2万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入约12万元
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 冷库及选料房 | 新建 | 苗儿村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 苗儿村 | 冷库及选料房项目包括：冷库、选料房35万元，其他5万元 | 40 | 40 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入约5万元
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 生产道路 | 续建 | 苗儿村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 苗儿村 | 水产道路建设项目包括：青苗补助3万元，道路整理10万元，铺沙6万元，其他1万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可方便十四、十五、十六组村民的生产生活，同时也可增加他们的收入约5万元
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 朱家垅生产道路硬化 | 新建 | 苗儿村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 苗儿村 | 朱家垅生产道路硬化600米，道路整理2万元，修保坎5万元，硬化12万元，其它1万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 206 | 800 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，可增加村民收入1万元/年，同时也为部分村民的生产提供了便利
12 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村公共服务 | 田江街道 | 苗儿村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 苗儿村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 苗儿村 | 美丽庭院建设护栏、绿化等40万元 | 40 | 40 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
13 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 苗儿村 | 人居环境整治 | 新建 | 苗儿村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 苗儿村 | 人居环境整治清理沟坑、杂物约20万元，其他10万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 油茶基地、蔬菜基地管护 | 新建 | 谷洲村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 谷洲村 | 蔬菜基地2000平方米、油茶基地45亩，管护基地除草、施肥、除虫、剪枝、灌溉4万元，工人工资费用5万元,设施维修，电费，人工工资1万元 | 10 | 10 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 1 | 26 | 76 | 产权归属：谷州村村民委员会，全年增加村集体经济6万余元、带动村民贫困劳动力就业11人，监测户、贫困户分红26户76人，预计每年增加村集体收入2万元
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 水果基地管护 | 续建 | 谷洲村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 谷洲村 | 水果基地60亩管护，基地除草、施肥、除虫、剪枝、灌溉、工人工资费用8万元，树苗补种600棵，基地围栏续建400米，土地整平，挖机费用，人工工资费用工7万元 | 15 | 15 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 1 | 26 | 76 | 产权归属：谷州村村民委员会，带动村民贫困劳动力就业12人，监测户、贫困户分红26户76人，预计每年增加村集体收入2万元。
16 | 产业发展 | 生产项目 | 配套设施项目 | 田江街道 | 谷洲村 | 水果基地 | 续建 | 谷洲村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 谷洲村 | 冷藏室新建面积：50平方米，3000元每平方米=15万元，其中包括整体修建，制冷设备包括：压缩机，冷凝器，蒸发器建设，保温材料，开通三相电等 | 15 | 15 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 1 | 26 | 76 | 产权归属：谷州村村民委员会，全年增加村集体经济1万元、带动全村部分村民及监测户脱贫户就业，实现现代化农业生产。
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 蘑菇产业园建设 | 新建 | 谷洲村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 谷洲村 | 5栋老猪舍维修，包括房顶翻新，墙体加固等33万，道路建设路面硬化10万，排污管道修建5万 | 48 | 48 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 1 | 26 | 76 | 产权归属：谷州村村民委员会，全年增加村集体经济1万元、带动全村部分村民及监测户脱贫户就业，实现现代化农业生产。
18 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 谷洲村 | 人居环境整治 | 新建 | 谷洲村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 谷洲村 | 谷洲村垃圾箱的维修，资田路两边杂草清除，绿化，院落的绿化，6万元，绿化树木费用5万元，下水道、排水渠修建6万，其他3万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 1 | 26 | 76 | 谷州村村民委员会，建设村院落小游园，美化环境、促进乡村旅游、发展经济，提高村子居住舒适度，打造景美、人谐田园风光。
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 邓家社区 | 水果基地管护 | 续建 | 邓家社区 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 邓家社区 | 水果基地60亩施肥、除草、灌溉，剪枝补树苗600余株，人工8万元，有机肥3.5万元、树苗1.5万元，水电费2万 | 15 | 15 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 33 | 产属：邓家社区居民委员会，解决村民就业20余人，脱贫户分红33人，预计每年增加集体收入2万元
20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 邓家社区 | 小溪疏浚修建 | 新建 | 邓家社区 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 邓家社区 | 社区一组小溪段，清理小溪中已垮塌的地方，疏理水中杂物及石头泥土，把沿线堡坎修建至抽水塘沿线 | 45 | 45 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 33 | 产业归属：邓家社区，建成后可推动乡村振兴，加快产业发展，有利于居民灌溉田土。
21 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 邓家社区 | 美丽庭院 | 新建 | 邓家社区 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 邓家社区 | 建设面积800平方，。地面硬化及大理石板安装600平方15万元、基础设施建设、文化走廊、绿化约20万元，机械人工费5万元 | 40 | 40 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 33 | 产业归属：邓家社区，建成后可推动乡村振兴，提升居民幸福感，丰富居民业余生活。
22 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 田江街道 | 邓家社区 | 人居环境整治 | 新建 | 邓家社区 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 邓家社区 | 在全社区内6个小组环境治理、集中垃圾清理及居民房屋前后杂物处理、清理及修建水沟12万，购置一批垃圾桶垃圾箱预计6万元，小垃圾桶30个，预计2万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 33 | 项目建成有效美化环境，改善居民生活环境，有效提高居民幸福感，同时美化村容村貌，带动传统种植业发展，激发村民自觉维护村落环境意识，助力打造美丽乡村
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 邓家社区 | 药材基地 | 新建 | 邓家社区 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 邓家社区 | 药材基地开垦150亩 | 45 | 45 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 33 | 产属：邓家社区居民委员会，增加村民就业岗位，脱贫户分红33人，增加集体收入
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 田江村 | 水果基地 | 续建 | 田江村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 田江村 | 水果基地除虫、施肥、剪枝、除草等后期管护 | 10 | 10 | 0 | 1 | 776 | 2194 | 1 | 56 | 183 | 产权归属：田江村村民委员会，预计全年增加村集体经济6万余元、预计带动村民贫困劳动力就业8人左右，监测户、贫困户分红56户183人，预计每年增加村集体收入2万元。
25 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 田江村 | 人居环境整治 | 续建 | 田江村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 田江村 | 污水处理、环境绿化、民俗院落 | 40 | 40 | 0 | 1 | 776 | 2194 | 1 | 56 | 183 | 产权归属：田江村村民委员会，改善村民居住环境
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 田江街道 | 田江村 | 红色文化和党史展馆 | 续建 | 田江村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 田江村 | 红色文化和党史展馆 | 48 | 48 | 0 | 1 | 776 | 2194 | 1 | 56 | 183 | 产权归属：田江村村民委员会，弘扬红色文化、宣传党史、提高村民居住环境，发展旅游。
27 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 田江街道 | 田江村 | 革命烈士邓濡故居 | 续建 | 田江村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 田江村 | 革命烈士邓濡故居 | 30 | 30 | 0 | 1 | 776 | 2194 | 1 | 56 | 183 | 产权归属：田江村村民委员会，弘扬红色文化、宣传党史、提高村民居住环境，发展旅游。
28 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 田江街道 | 田江村 | 农副产品加工车间 | 新建 | 田江村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 田江村 | 1、加工厂房的建设；2；厂房装修；3、机械生产线；4、其它设备 | 150 | 150 | 0 | 1 | 776 | 2194 | 1 | 56 | 183 | 产权归属：田江村村民委员会，带动发展村集体经济，预计增收6万余元，提供脱贫户就业20人。
29 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 稻花鱼基地 | 续建 | 扩建稻花鱼基地 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 光裕村 | 农田改造20亩预计5万元，排灌水渠400米预计25万，机耕道200米预计5万 | 35 | 35 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:光裕村民委员会，建设高标准农田，发展种养结合生态农业，预计提高村集体经济收入1.5万元/年。
30 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 水利设施建设 | 续建 | 光裕村6、7、8组 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 光裕村 | 灌溉渠改造约1000米，预计30万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:光裕村民委员会，保障周边70亩农田灌溉，助力解决耕地抛荒，提升农业生产效率。
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 油茶基地采摘道硬化 | 续建 | 光裕村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 光裕村 | 采摘道600米硬化及附属设施，预计30万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:光裕村民委员会，促进油茶管护、采摘，与养殖，降低生产成本，脱贫户4户增收2042元/年，集体经济预计增收3万元/年。
32 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 光裕村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 光裕村 | 光裕村2、4、5、6、7、8、9组村道沿线庭院美化，预计30万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 102 | 580 | 1 | 5 | 16 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:光裕村民委员会，美化院落，改善人居环境，打造院落亮点，提升老百姓生活幸福感
33 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓库储保鲜冷链基础设施建设 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 仓储建设 | 新建 | 光裕村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 光裕村 | 1、新建仓储房一座100平方15万元 2、冷储设备5万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:光裕村民委员会，预计给村集体产业经济增收2万元/年，配套种养结合基地。
34 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 道路改造升级 | 新建 | 望城坡村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 望城坡村 | 蓝莓基地办公楼运输道路加宽3米、及修建道路保护矿修建共150米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 72 | 252 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，发展乡村旅游、带动发展增收，产业融合发展提质增收，确保集体经济收入增加3000元/年。
35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地休闲旅游设施 | 续建 | 望城坡村四组 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 望城坡村 | 蓝莓基地延伸休闲采摘道长600米，宽1.6米，厚度0.1米，完善部分乡村旅游配套设施 | 18 | 18 | 0 | 1 | 72 | 252 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，发展乡村旅游、带动发展增收，产业融合发展提质增收，确保集体经济收入增加3600元/年。
36 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 农田水渠改造建设 | 新建 | 望城坡村4、5、6、7、9组 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 望城坡村 | 4、5、6、7、9组农田水渠维修改造360米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 195 | 682 | 1 | 31 | 92 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村委会，能有效地解决抛荒，提高机耕利用率，提高生产效率，降低生产成本。
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 5、9组钓鱼休闲基地科技生态养鱼水处理 | 续建 | 望城坡村5、9组 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 望城坡村 | 水处理循环系统四套及配套设施，投入资金40万元 | 40 | 40 | 0 | 1 | 58 | 210 | 1 | 9 | 30 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村民委员会，改善40亩鱼塘水质，确保鱼类生长，增加经济收入，促进产业融合发展，提质增收，助推我村美丽乡村建设示范文化旅游发展，5、9组的土地租金，共付给组上村民1.5万元，预计增加村集体收入5千到1万元/年。
38 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 鱼塘安全护栏及配套设施建设 | 续建 | 望城坡村5、9组 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 望城坡村 | 鱼塘周边搭建安全护栏500米，栽种果树，投入资金20万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 58 | 210 | 1 | 9 | 30 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村民委员会，优化鱼塘周边环境，提高鱼塘效益，保障游客人身安全，促进乡村旅游健康发展。提质增收，助推我村美丽乡村建设示范文化旅游发展，5、9组的土地租金，共付给组上村民1.5万元，预计增加村集体收入2千到4千元/年。
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 道路改造升级 | 续建 | 李子塘村 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 李子塘村 | 完成石牌楼至廖家湾道路升级改造1公里 | 48 | 48 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 70 | 212 | 使用资金达到的效益目标：产权归属李子塘村委会，改善运输条件，发展乡村旅游、带动发展增收。
40 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 岗文山至石矿上水渠及机耕道建设 | 续建 | 李子塘村岗文山、石矿上 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 李子塘村 | 水渠硬化1.2公里，修建机耕道1.2公里 | 45 | 45 | 0 | 1 | 103 | 394 | 1 | 29 | 121 | 使用资金达到的效益目标：产权归属李子塘村委会，可为103户农户解决水利灌溉、改善农业生产条件。
41 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 人居环境整治 | 续建 | 李子塘村 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 李子塘村 | 全村范围院落环境整治及提质 | 20 | 20 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 70 | 212 | 使用资金达到的效益目标：加强农村人居环境整治提质，改善乡村整体面貌，发展乡村旅游，引流促进农户销售农产品增收。
42 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 烘干房配套设施建设 | 新建 | 乌龟山 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 李子塘村 | 购置烘干设备、削皮机、清洗机、消毒设备、包装设备、安装水电、门窗。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 70 | 212 | 使用资金达到的效益目标：产权归属李子塘村委会，配置黄桃等农产品粗加工设备，完善产业链条，促进一二三产业融合发展，预计每年通过黄桃及其它农产品加工为村集体经济增收5万元/年。
43 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 黄桃基地休闲农业配套设施 | 续建 | 黄桃基地 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 李子塘村 | 修建休闲平台、座椅、果树 | 20 | 20 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 70 | 212 | 使用资金达到的效益目标：产权归属李子塘村委会，完善黄桃基地配套设施，改善基地内部休闲采摘环境，发展乡村旅游，引流促进黄桃销售增收。
44 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 精品水果基地后期管护 | 续建 | 黄金贡柚、黄金奈李基地 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 李子塘村 | 170亩黄金贡柚、黄金奈李基地后期管护 | 15 | 15 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 70 | 212 | 使用资金达到的效益目标：产权归属李子塘村委会，以务工带动3户脱贫（监测）对象增收。
45 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 奈李基地安装围栏 | 续建 | 乌龟山、玉山珑 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 李子塘村 | 奈李基地安装围栏2000米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 70 | 212 | 使用资金达到的效益目标：产权归属李子塘村委会，加强精品水果管护，减少果树损失，提高产业经济效益。
46 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 柿林花海基地续建 | 续建 | 柿林花海基地 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 李子塘村 | 按照3A级景区目标，完善配套设施，补栽不低于300棵脆柿树。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 70 | 212 | 使用资金达到的效益目标：产权归属李子塘村委会，争创3A级景区，发展乡村旅游，同时脆柿结果后销售脆柿果，可以为村集体经济增收预计5万元/年。
47 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 林下生态散养项目 | 新建 | 5、6组长岭山 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 贺井村 | 鸡舍建设700平方米，围挡，预计投入资金35万元 | 35 | 35 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到的效益目标：产权归属贺井村委会，为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。
48 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 贺井村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 贺井村 | 7-10组院落环境整治及提质 | 45 | 45 | 0 | 1 | 141 | 562 | 1 | 9 | 14 | 使用资金达到的效益目标：加强农村人居环境整治提质，改善乡村整体面貌，发展乡村旅游，引流促进农户销售农产品增收。
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 农田机耕道建设 | 新建 | 贺井村9、10组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 贺井村 | 600米道路平整、硬化及沿线配套设施，预计30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 67 | 269 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到的效益目标：产权归属贺井村委会，降低生产成本，促进春耕生产。
50 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 红薯产业示范片区建设 | 新建 | 全村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 贺井村 | 土地平整、水利设施、机耕道建设 | 45 | 45 | 0 | 1 | 129 | 428 | 1 | 10 | 26 | 使用资金达到的效益目标：产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，整个蔬菜基地为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。
51 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 红薯加工配套设施建设 | 新建 | 贺井村5、6组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 贺井村 | 道路硬化200米，排水系统、污水处理沼气池 | 40 | 40 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到的效益目标：产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，整个蔬菜基地为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。
52 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 农产品分散加工 | 新建 | 贺井村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 贺井村 | 依托农户发展酿酒、面条、豆腐、榨油等体验式分散加工 | 35 | 35 | 0 | 1 | 7 | 20 | 1 | 1 | 3 | 使用资金达到的效益目标：设备产权归属贺井村村委会，建设体验式分散加工，着力打造乡村研学游、体验游路线，为农户提供就业机会预计7户，同时引流带动其他农户销售农产品增收。
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 道路提质改造 | 续建 | 贺井村至李子塘村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 贺井村 | 对连通贺井村至李子塘村的650米道路进行提质改造 | 40 | 40 | 0 | 1 | 70 | 300 | 1 | 5 | 12 | 使用资金达到的效益目标：设备产权归属贺井村村委会，连通贺井村至李子塘村黄桃基地，着力围绕高山岭打造3A级景区目标，推动乡村旅游发展，引流带动农户增收。
54 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 红薯粉晾晒场建设 | 新建 | 贺井村5、6组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 贺井村 | 晾晒场大棚建设2000平方米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到的效益目标：产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，整个蔬菜基地为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。
55 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 村BA场地建设 | 新建 | 贺井村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 贺井村 | 建设标准化篮球场1个、看台，配套排水设施 | 48 | 48 | 0 | 1 | 70 | 300 | 1 | 5 | 12 | 使用资金达到的效益目标：产权归属贺井村委会，利用闲置干枯大塘建设村BA休闲健身场地，为全镇村BA提供训练场地，吸引游客观看，促进乡村旅游发展，促进周边蔬菜基地、养殖基地及普通农户农产品 销售。
56 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜大棚保温设施 | 续建 | 蔬菜基地 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 贺井村 | 40个蔬菜大棚增设保温设施 | 15 | 15 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到的效益目标：产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，整个蔬菜基地为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。
57 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 豆制品加工车间 | 新建 | 贺井村5、6组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 贺井村 | 购置设备、电路系路 | 30 | 30 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到的效益目标：产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，整个豆制品基地为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。
58 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 山塘清淤 | 新建 | 兴旺村2组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 兴旺村 | 2组1500平方山塘清淤维修 | 10 | 10 | 0 | 1 | 360 | 820 | 1 | 23 | 67 | 使用资金达到的效益目标：产权归属兴旺村委会，保障农田灌溉，促进农民生产生活，降低生产成本。
59 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 油茶基地建设 | 续建 | 油茶基地 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 兴旺村 | 200亩油茶基地铺设地膜，后期维护，建设灌溉设施，采摘道硬化。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 45 | 124 | 1 | 26 | 115 | 使用资金达到的效益目标：产权归属兴旺村委会，提供脱贫（监测）对象务工机会60人次，油茶产出后为村集体经济增收1万元/年。
60 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村村 | 蘑菇基地水渠建设 | 新建 | 蘑菇基地 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 兴旺村 | 蘑菇基地300米水渠建设 | 15 | 15 | 0 | 1 | 30 | 102 | 1 | 7 | 23 | 使用资金达到的效益目标：产权归属兴旺村委会，解决基地雨季涨水问题，提高蘑菇基地效益，蘑菇基地每年为村集体经济增收4万元/年。
61 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 水渠及机耕道建设 | 新建 | 17组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 兴旺村 | 1100米水渠建设 | 45 | 45 | 0 | 1 | 180 | 420 | 1 | 21 | 67 | 使用资金达到的效益目标：产权归属兴旺村委会，保障农田灌溉，促进农民生产生活，降低生产成本。
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 通组道路 | 新建 | 兴旺村20组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 兴旺村 | 修建通组道路300米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 21 | 78 | 1 | 7 | 23 | 使用资金达到的效益目标：产权归属兴旺村委会，改善运输条件，促进农民生产生活，降低生产成本。
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 廖家道路提质改造 | 新建 | 10 17组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 兴旺村 | 村部至光伏基地、村部至二广连接线草砂铺设800米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 120 | 385 | 1 | 26 | 67 | 使用资金达到的效益目标：产权归属兴旺村委会，改善村级道路条件，提升村容村貌，提升村民生活幸福感。
64 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 18组至20组水渠建设 | 新建 | 18 20组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 兴旺村 | 400米水渠砌筑 混凝土浇筑 | 25 | 25 | 0 | 1 | 90 | 340 | 1 | 7 | 28 | 使用资金达到的效益目标：产权归属兴旺村委会，保障农田灌溉，促进农民生产生活，降低生产成本。
65 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 精品水果脐橙基地配套设施 | 续建 | 陈家桥社区2、3组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 陈家桥社区 | 修建库存房（筛选分拣存储房），采摘道、灌溉水泵房、蓄水池及配套抽水泵、水管、阀门等，视频监控、灭虫灯。， | 48 | 48 | 0 | 1 | 499 | 1460 | 1 | 46 | 142 | 使用资金达到的效益目标：产权归属陈家桥社区，壮大集体经济，预计每年增加村集体经济收入3万元，为脱贫户、监测户提供就业机会60人次。
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 九组通村公路 | 新建 | 陈家桥社区9组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 陈家桥社区 | 路面整平铺平、道路硬化 | 27 | 27 | 0 | 1 | 499 | 1460 | 1 | 46 | 142 | 使用资金达到的效益目标：产权归属陈家桥社区，方便居民出行，降低居民生产生活成本。
67 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 美丽庭院 | 续建 | 陈家桥社区1组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 陈家桥社区 | 庭院空地整平、坪地硬化 | 26 | 26 | 0 | 1 | 499 | 1460 | 1 | 46 | 142 | 使用资金达到的效益目标：产权归属陈家桥社区，发展乡村旅游，助力农产品销售。
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 10组通组道路硬化1200米 | 新建 | 同兴村10组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 同兴村 | 道路整平1200米道路硬化1200米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 210 | 456 | 1 | 5 | 160 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村村民委员会，方便村民出行，降低生产生活成本。
69 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 无花果园区配套建设 | 续建 | 同兴村12组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 同兴村 | 采摘道建设1000米，蓄水池1座 | 18 | 18 | 0 | 1 | 135 | 346 | 1 | 3 | 155 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村村民委员会，提供就业机会岗位2个带动脱贫（监测）户预加增收入1万元
70 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 大塘水利建设 | 续建 | 同兴村10组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 同兴村 | 堡坎建设200米水渠建设200米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 210 | 456 | 1 | 5 | 160 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村村民委员会，解决周边160亩农田灌溉，提高农业生产效率，减少生产成本，解决抛荒难题。
71 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 无花果加工车间建设 | 续建 | 同兴村12组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 同兴村 | 建设加工车间1座，购买加工设备4台 | 30 | 30 | 0 | 1 | 50 | 168 | 1 | 3 | 155 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村村民委员会，带动脱贫户就业，提供就业岗位4个，增加村集体经济收入预计1万元/年。
72 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 背后冲水库堡坎与钓鱼台建设 | 新建 | 同兴村11组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 同兴村 | 堡坎建设100米钓鱼台四座 | 32 | 32 | 0 | 1 | 80 | 120 | 1 | 3 | 154 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村村民委员会，助推我村美丽乡村建设示范文化旅游发展，11、12组的土地租金共付给组上村民共1万元；预计增加村集体经济收入5千至1万元/年。
73 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 背后冲水库周围经济鸡棚建设 | 新建 | 同兴村11组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 同兴村 | 鸡棚建设4座整理地坪及地基 | 20 | 20 | 0 | 1 | 80 | 120 | 1 | 3 | 123 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村村民委员会，充分利用山地资源生态互补，土地流转脱贫户4户增收1000元/年，集体经济预计增收2万元/年。
74 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 迷迭香基地维护 | 续建 | 田庄村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 田庄村 | 地膜，除草，修建800m机耕道 | 30 | 30 | 0 | 1 | 564 | 1685 | 1 | 71 | 216 | 使用资金达到的效益目标：产权归属田庄村委会，铺设地膜，除草，修建机耕道，提高迷迭香产出效益，为村集体经济增收预计1万元/年。
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础建设项目 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 5、6、7、8组美丽庭院建设 | 续建 | 田庄村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 田庄村 | 庭院环境整治及提质 | 48 | 48 | 0 | 1 | 564 | 1685 | 1 | 71 | 216 | 使用资金达到的效益目标：加强农村人居环境整治提质，改善乡村整体面貌，发展乡村旅游，引流促进农户销售农产品增收。
76 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 贡柚基地配套设施续建 | 续建 | 田庄村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 田庄村 | 贡柚基地建设围档500米、建设抗旱设施 | 30 | 30 | 0 | 1 | 564 | 1685 | 1 | 71 | 216 | 使用资金达到的效益目标：产权归属田庄村委会，建设贡柚基地围挡，为脱贫（监测）户8人提供就业机会。
77 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 水库下游水渠建设 | 续建 | 田庄村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 田庄村 | 水库下游建设水渠400米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 564 | 1685 | 1 | 71 | 216 | 使用资金达到的效益目标：产权归属田庄村委会，提高春耕生产效益，保证100余亩的基本农田的灌溉，为我村脱贫户提供就业机会。
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 豆腐产业污染环境整治 | 新建 | 田庄村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 田庄村 | 全村豆腐产业污染环境整治 | 30 | 30 | 0 | 1 | 564 | 1685 | 1 | 71 | 216 | 使用资金达到的效益目标：加强农村人居环境整治，解决豆腐产业污染问题，改善乡村整体面貌，提升村民生活幸福指数。
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 5.6.7.8组及1.2.3组抛荒机耕道建设 | 新建 | 田庄村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 田庄村 | 新建5.6.7.8组及1.2.3组机耕道建设1000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 564 | 1685 | 1 | 71 | 216 | 使用资金达到的效益目标：产权归属田庄村委会，建设2处机耕道建设，为更好的发展产业以及200余亩的土地流转为脱贫（监测）户提供就业机会。
80 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 枫林村 | 美丽庭院打造 | 新建 | 大塘组、李家组、三戈组、坛子岭组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 枫林村 | 围绕枫林村李家组、大塘组、三戈组、坛子岭组打造美丽庭院建设共计约85万元。 | 85 | 85 | 0 | 1 | 7 | 23 | 1 | 7 | 23 | 产权归属：枫林村村委会，项目建成后，整体推进村民积极参与社会治理人居环境整治，加快乡村振兴生态振兴，打造宜居的生态环境环境，该项目实施后能充分调动村民的自觉参与的积极性，起到以点带面的作用。
81 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 枫林村 | 人居环境整治 | 新建 | 枫林村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 枫林村 | 一、对枫林村辖区清除陈年垃圾及转运，计10万元二、购买一辆垃圾勾臂车，共计10万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 98 | 357 | 1 | 98 | 357 | 产权归属：枫林村村委会，项目建成后，能有效改善枫林村村民居住环境，提升村民生活质量。
82 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 枫林村 | 天门冬药材基地 | 续建 | 新街、建华 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 枫林村 | 一、地租300元/亩，128亩，四年租期，计153600元 二、种苗：51200元 三、有机肥料：192000元 四、人工工资;192000 五、农膜：45000元 六、机耕费用20000元 共计65.38万元 | 65 | 65 | 0 | 1 | 98 | 357 | 1 | 98 | 357 | 大力发展种植业、整体提升村民收入，带动当地的经济发展。
83 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养植业基地 | 茶元头街道 | 枫林村 | 稻花鱼基地后期维护 | 续建 | 宗政、老院、红院、涟江组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 枫林村 | 一、作业道路：480米，计48000元二、栏护费用：30000元 三、人工费用：20000元 四、鱼苗：12000元 五、饲料：30000元 六、监控设备5个：15000元 共计15.5万元 | 15 | 15 | 0 | 1 | 98 | 357 | 1 | 98 | 357 | 增加村民收入，带动一些村民就业。
84 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 周石、周文组粮食生产配套设施建设水渠 | 新建 | 周石、周文组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 枫林村 | 一、灌溉水渠230米 二、机械费用：6000元 三、材料费用：80000元 四、人工费用：30000元 五、机械作业道路维修加固保坎20000元 共计13.6万元 | 13 | 13 | 0 | 1 | 6 | 28 | 1 | 6 | 28 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，完善村级基础设施建设，推进粮食生产发展，增加村民粮食经济收入，提高种粮积极性。
85 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 高一、高二组粮食生产配套设施建设水渠 | 新建 | 高一、高二组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 枫林村 | 一、灌溉水渠1200米 二、机械费用：15000元 三、材料费用：235000元 四、人工费用：40000元 共计29万元 | 29 | 29 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 | 5 | 15 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，完善村级基础设施建设，推进粮食生产发展，增加村民粮食经济收入，提高种粮积极性。
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 白田社区 | 道路水稳层铺设（6米宽） | 新建 | 白田萝卜产业园 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 白田社区 | 道路水稳层500米，0.2米，宽6米，350元/m3，计划投入21万元。 | 21 | 21 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 15 | 33 | 产权归属：白田社区居委会，项目建成后，方便居民出行，降低居民生产生活成本。可提供短期就业岗位>10个，每人每年实现增收>0.3万元。
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 白田社区 | 道路水稳层铺设（4米宽） | 新建 | 白田萝卜产业园 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 白田社区 | 道路水稳层500米，高0.2米，宽4米，350元/m3，计划投入14万元。 | 14 | 14 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 15 | 33 | 产权归属：白田社区居委会，项目建成后，方便居民出行，降低居民生产生活成本。可提供短期就业岗位>10个，每人每年实现增收>0.3万元。
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 白田社区 | 道路铺设双层油沙（6米宽） | 新建 | 白田萝卜产业园 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 白田社区 | 道路油沙500米，宽6米，高0.08米，双层油沙，1680元/m3,计划投入40.32万元 | 40.32 | 40.32 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 15 | 33 | 产权归属：白田社区居委会，项目建成后，方便居民出行，降低居民生产生活成本。
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 白田社区 | 道路铺设双层油沙（4米宽） | 新建 | 白田萝卜产业园 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 白田社区 | 道路油沙500米，宽4米，高0.08米，双层油沙，1680元/m3,计划投入26.88万元 | 26.88 | 26.88 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 15 | 33 | 产权归属：白田社区居委会，项目建成后，方便居民出行，降低居民生产生活成本。
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 白田社区 | 道路铺设单层油沙（3.5米宽） | 新建 | 白田社区9组、13组、14组 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 白田社区 | 道路油沙600米，宽3.5米，高0.08米，单层油沙，1500元/m3,计划投入25.2万元。 | 25.2 | 25.2 | 0 | 1 | 160 | 700 | 1 | 15 | 33 | 产权归属：白田社区居委会，项目建成后，方便居民出行，降低居民生产生活成本。
91 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 白田社区 | 产业园区内灌溉水渠 | 新建 | 白田萝卜产业园 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 白田社区 | 水渠长420米，宽1米、高1米，450元/m3,计划投入18.9万元。 | 18.9 | 18.9 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 15 | 33 | 产权归属：白田社区居委会，项目建成后，有利于调整产业结构，推进当地种殖融合发展，有利于壮大村集体经济、增加农民收入，有利于带动脱贫户致富增收，拉动经济发展。可提供短期就业岗位>12个，每人每年实现增收>0.5万元。
92 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基础 | 茶元头街道 | 白田社区 | 新建大棚+基础 | 新建 | 白田萝卜产业园 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 白田社区 | 新建8000平方米大棚，237元/m2，基础37.5元/m2 | 219.6 | 219.6 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 15 | 33 | 项目建成后，有利于调整产业结构，推进当地种殖融合发展，有利于壮大村集体经济、增加农民收入，有利于带动脱贫户致富增收，拉动经济发展。可提供短期就业岗位>5个，每人每年实现增收>0.5万元。
93 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 茶元头街道 | 白田社区 | 产业园区内大棚日常管护 | 新建 | 白田萝卜产业园 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 白田社区 | 大棚日常管护 | 10 | 10 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 15 | 33 | 产权归属：白田社区居委会，项目建成后，有利于壮大村集体经济、增加农民收入，有利于带动脱贫户致富增收，拉动经济发展。
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 道路硬化 | 新建 | 江一组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 兴隆社区 居民委员会 | 1.道路硬化450米大约需要25万元 2.修建保矿450米大约需要15万元 | 40 | 40 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 产权归属：兴隆社区居民委员会，本项目建成后，方便居民出行问题，提升江一组居民出行便利度。提升脱贫户生活质量。提高受益群众幸福感
95 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 水渠修建维护 | 续建 | 吴家组、填城组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 兴隆社区 居民委员会 | 吴家组至填城组水渠建设1600米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区居民委员会，本项目建成后，方便村民灌溉土地，可解决50亩农田农业生产水源灌溉的困难问题，提升吴家组，填城组居民种植田地积极度，增收居民收入，提高脱贫户生活质量。
96 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 黄桃基地 | 续建 | 廖家、马飞组 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 兴隆社区 居民委员会 | 1.65亩黄桃基地修枝、打药、施肥需要10万元2.65亩黄桃基地需要安装护栏需要18万元3.黄桃基地修建板房需7万元 | 45 | 45 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 产权归属：兴隆社区居民委员会，本项目建成后，可提高65亩黄桃基地产量，增加社区集体收入提高受益群众幸福感。
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 村级文化活动广场 | 新建 | 村部前坪 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.填土方及平整土地2200平方米；约8万元；2、修建堡坎长160米，高4米，约25万元；3、铺道板砖400平方米；约5万元；4、栽培苗圃1500平方米，约25万元；合计63万元 | 63 | 63 | 0 | 1 | 72 | 288 | 1 | 4 | 16 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目可以带动美丽乡村建设，美化乡村环境，有效推动乡村产业发展，提高村民幸福指数。该项目完成，受益脱贫（监测）4户16人。
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 人居环境整治 | 新建 | 原河上桥组 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 茶元头村 | 主要建设内容：半边街组、河上组、河州组、李山峰组、石屋塘组、石屋背组路边围栏、修下水管道、围栏加色等 | 50 | 50 | 0 | 1 | 72 | 288 | 1 | 42 | 97 | 改善村民人居环境面貌，促进村民出行方便和提高村容村貌卫生干净整洁。带动当地种植业发展和生产运输便利，带动当地村民劳务用工，提高受益群众幸福感。
99 | 乡村建设行动 | 人居坏境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 石下江组 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.修建花坛约600米，2.修建文化墙300米；3、修建下水道； | 40 | 40 | 0 | 1 | 25 | 98 | 1 | 4 | 10 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目可以带动美丽乡村建设，美化乡村环境，有效推动乡村产业发展，提高村民幸福指数。该项目完成，受益脱贫（监测）4户10人，受益村民群众180人。
100 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 孵化毛鸭基地 | 新建 | 茶元头村石下江、赵家塘组 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.搭建大棚600平方米；150/平方米，约9万元，2、棚内场地硬化600平方米，约3万元。3.修建保温室150平芳米；约5万元；4、路面清理及硬化长200米，宽3.5米。约8万元；合计：25万元。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 71 | 264 | 1 | 35 | 128 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）35户128人受益，增加就业人员8人，每年预计可增加村集体经济2万元。
101 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 雄鱼 养殖 | 新建 | 茶元头村石下江、赵家塘组 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.改建山塘8亩；2、硬化山塘1400平方米； | 49 | 49 | 0 | 1 | 71 | 264 | 1 | 35 | 128 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）35户128人受益，增加就业人员8人，每年预计可增加村集体经济2万元。
102 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶元头街道 | 沐三村 | 园区游步道建设520米、及配套设施的建设 | 续建 | 官路片 | 2024年3月 | 2024年11月 | 沐三村 | 园区步行道修建宽2米、长520米路基，仿古式护栏520米，每米约1200元。景区内建造厕所1座约13万；凉亭1座、约30万；垃圾收纳10处、约0.8万元；蓄水池1座容量100立方米、约10万元。 | 180 | 180 | 0 | 1 | 80 | 240 | 1 | 11 | 38 | 产权归属：沐三村委会。该项目助力桃花谷休闲旅游开发，开创农村产业管理规范化，开创企业帮扶新模式，实现社会就业持续化，实现桃花谷休闲旅游产业示范化。该项目主要经济效益在于形成属地民宿旅游产业链，预计每年提供直接就业岗位11个，直接带动脱贫户＞10户，间接带动脱贫户＞30户，农民年增收＞1000元。
103 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 茶元头街道 | 沐三村 | 粮食生产（农田灌溉水渠建设、军用组至新屋组水渠）420米 | 新建 | 新建 | 2024年3月 | 2024年11月 | 沐三村 | 1、 砖砌维修水渠420米，宽0.6米，高0.5米，每米约300元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 98 | 270 | 1 | 13 | 36 | 产权归属：沐三村村委会，本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，保障农村正常供水，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增收＞500元。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。
104 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 茶元头街道 | 沐三村 | 粮食生产（农田灌溉水渠灰相组八妹丘维修）900米 | 新建 | 新建 | 2024年3月 | 2024年11月 | 沐三村 | 1、八妹丘水渠疏通约900米； 2、架设2座简易桥梁 | 20 | 20 | 0 | 1 | 100 | 280 | 1 | 15 | 40 | 产权归属：沐三村村委会，本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，保障农村正常供水，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增收＞500元。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。
105 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 茶元头街道 | 沐三村 | 粮食生产（农田灌溉电排建设、力子塘组）200米 | 新建 | 新建 | 2024年3月 | 2024年11月 | 沐三村 | 1、 砖砌维修水渠200米，宽0.6米，高0.5米，每米约300元；2、维修出水口蓄水池； | 30 | 30 | 0 | 1 | 63 | 142 | 1 | 12 | 25 | 产权归属：沐三村村委会，本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，保障农村正常供水，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增收＞500元。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。
106 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 沐三村 | 桃树管护 | 续建 | 续建 | 2024年3月 | 2024年11月 | 沐三村 | 对辖区内230亩桃树进行管护 | 60 | 60 | 0 | 1 | 56 | 132 | 1 | 8 | 16 | 产权归属：沐三村委会。该项目助力桃花谷休闲旅游开发，实现桃花谷休闲旅游产业示范化。预计每年提供直接就业岗位11个，直接带动脱贫户＞8户，间接带动脱贫户＞30户，农民年增收＞500元。
107 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 茶元头街道 | 沐三村 | 人居环境整治 | 新建 | 新建 | 2024年3月 | 2024年11月 | 沐三村 | 拆除砖砌垃圾池 | 45 | 45 | 0 | 1 | 100 | 281 | 1 | 13 | 28 | 产权归属：沐三村村委会，提高人居环境、净化环境，优化人居环境。
108 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶元头街道 | 沐三村 | 农村生活垃圾低温磁化处理站 | 新建 | 新建 | 2024年3月 | 2024年11月 | 沐三村 | 新建农村生活垃圾低温磁化处理站100㎡、站房建设及购买设备等 | 270 | 270 | 0 | 1 | 36 | 91 | 1 | 20 | 60 | 产权归属：沐三村村委会，提高营商环境，加大招商引资力度，帮助解决乡村旅游带来的环境垃圾，提升乡村旅游的品质。
109 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 马家村 | 4组11组水渠建设 | 新建 | 4组11组 | 2024年3月 | 2024年11月 | 马家村 | 修建水渠长500米、宽1米、高0.8米，600元/米。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 56 | 171 | 1 | 7 | 31 | 产权归属：马家村村委会，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉70亩农田。
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 茶元头街道 | 马家村 | 4组11组水井维修 | 新建 | 4组11组院子 | 2024年3月 | 2024年11月 | 马家村 | 1.水井清淤长4.3米、宽2.2米、深2米 2.水井维修长10米、宽6.5米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 56 | 171 | 1 | 7 | 31 | 产权归属：马家村村民委员，该项目建成后能便于村民进行农业生产生活，有效提高农田灌溉系数，提高生活生产质量。
111 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 马家村 | 人居环境整治 | 新建 | 马家村 | 2024年3月 | 2024年11月 | 马家村 | 1.修建花坛200米 2.整治空坪3000平 3.整治污水沟500米、水坑 | 20 | 20 | 0 | 1 | 384 | 1065 | 1 | 54 | 171 | 产权归属：马家村村民委员，该项目建成后会能有效改善马家村村民居住环境，提升村民生活质量。
112 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 马家村 | 冬桃基地灌溉设施建设 | 新建 | 马家村 | 2024年3月 | 2024年11月 | 马家村 | 1.蓄水池建设60m3 2.进水管道600m 3.出水管道3000m 4.电机1台 5.水泵1台 | 45 | 45 | 0 | 1 | 384 | 1065 | 1 | 54 | 171 | 产权归属：马家村村民委员，该项目建成后能改善冬桃基地配套设施建设 预计带动脱贫户54户170人致富
113 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 刘黑社区 | 人居环境提质改造 | 人居环境提质 | 社区15个组 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 刘黑社区 居民委员会 | 辖区内所有组整体做规划性整治整理 | 15 | 15 | 0 | 1 | 420 | 1000 | 0 | 5 | 8 | 产权归属：刘黑社区居民委员会，该项目建成后有效改善刘黑社区居民居住环境，提升居民生活质量。
114 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 樟木社区 | 人居环境整治 | 新建 | 樟木社区 | 2024年3月 | 2024年11月 | 樟木社区 | 清理沟坑，垃圾分类，购买垃圾桶 | 20 | 20 | 0 | 1 | 425 | 1365 | 0 | 4 | 19 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
115 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区、兴旺村 | 蔬菜综合产业园 | 新建 | 陈家桥社区、兴旺村 | 2023-08-05 | 2024-04-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.蔬菜科技展示馆600m²；2.1300m²蔬菜育苗床设施；3.提质改造连栋温室大棚25000m²，园区道路740m;4.总泵和智能肥料控制系统1套；5.供水系统（水质净化设备）1套；6.农事研究接待中心1000㎡；7.研学基地建设；8.水肥一体化灌溉面积25000m²；9.园区交通观光车1台；10.园区室外绿化建设400㎡；11.园区洗手间等配套房装饰50㎡；12.停车场1200㎡；13.大棚研学实习基地1500㎡；14.露天研学实习基地18000㎡；15展示馆大棚600㎡；16.农业大数据屏40㎡；17.智慧大棚互联网系统1套；18.北塔区农业科技展示博览馆设计装修600㎡；19.园区电力改造工程。 | 1350 | 675 | 675 | 2 | 709 | 2273 | 2 | 95 | 321 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）、湖南呙氏老农民生态农业股份有限公司。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
116 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 贺井村蔬菜产业园 | 新建 | 贺井村 | 2023-08-04 | 2024-04-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.新建连栋温室大棚4000m²及配套通风、增温、雨帘、喷灌、滴灌设施建设；2. 新建园区道路200m；3.新建蔬菜清洗分拣中心厂房2000m2及配套设施建设。 | 450 | 450 | 0 | 1 | 119 | 412 | 1 | 5 | 17 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
117 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 苗儿村蔬菜基地建设 | 新建 | 苗儿村 | 2023-08-05 | 2024-04-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.新建机耕道1200m（1.5m宽），排水渠600m；2.灌溉管道主管4000m，支管200m，泵站（11kw）3座；3.蔬菜基地土地平整20亩；4.沿江菜地挡土墙1500m、排水沟5000m；5.对基地内12口12亩灌溉山塘清淤、维修加固。 | 315 | 315 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 64 | 158 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
118 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 田江村 | 田江村蔬菜基地建设 | 新建 | 田江村 | 2023-08-01 | 2024-04-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.新增灌溉管道主管2500m、支管2000m、水泵（20kw）1个；2.灌溉水渠清淤，新增盖板；3.新建排水口2处；4. 对30亩蔬菜基地田埂道路进行维修建设；5.对600亩蔬菜基地进行灌溉管网维修。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 56 | 183 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。