## 总
2025年度北塔区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目明细表 申报单位：（盖章） 时间：2024 年 11月 29 日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投 资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 豆制品加工厂 | 新建 | 田庄村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 陈家桥镇 | 整合两村现有豆制品生产技术、资源，新建一座高标准、现代化、规模化豆制品加工厂 | 900 | 900 | 0 | 2 | 850 | 2452 | 1 | 88 | 254 | 使用资金达到效益目标；产权归属按照土地权属，归属当地村委会，整合田庄村豆制品传统工艺与贺井村现代化加工技术，发展市区范围内标准化、现代化、规模化豆制品加工，解决村民就近务工，带动群众增收。
2 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 陈家桥镇农产品展销直播平台 | 新建 | 万桥社区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 陈家桥镇 | 依托本地主播培训孵化基地，建设打造本土农产品直播间至少1间，培育本土助农主播不少于1人。 | 30 | 30 | 0 | 7 | 4800 | 11200 | 5 | 484 | 1420 | 使用资金达到效益目标；产权归属按照建设内容，归属贺井村委会，拓展线上线下相结合农产品展销模式，积极推广全镇乃至全区的农产品，解决农产品滞销问题，带动农户增收。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 贺井村、李子塘村 | 枫江溪沿线道路提质改造 | 续建 | 李子塘村至贺井村枫江溪沿线 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 陈家桥镇 | 对连通贺井村至李子塘村枫江溪沿线道路提质改造500米，安装安全护栏。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 171 | 682 | 1 | 5 | 12 | 使用资金达到效益目标；产权归属按照土地权属，分别归属两村村委会，连通贺井村至李子塘村黄桃基地，着力围绕高山岭打造3A级景区目标，推动乡村旅游发展，引流带动农户增收。
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 贺井村、李子塘村 | 休闲垂钓基地 | 续建 | 李子塘村、贺井村山塘 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 陈家桥镇 | 围绕高山岭下山塘，打造休闲垂钓基地。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 52 | 167 | 1 | 6 | 14 | 使用资金达到的效益目标，产权归属按照土地权属，分别归属两村村委会，发展乡村旅游，丰富景区业态，发展生态休闲垂钓，带动农户增收。
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 奈李产业基地配套设施建设 | 续建 | 老猪山 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 李子塘村 | 园区道路硬化400米，围栏建设2000米，灌溉系统建设。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 282 | 986 | 1 | 69 | 212 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，完善奈李园区配套设施、便于经营主体管理，提升游客采摘体验感、发展乡村旅游，预计可增加村集体收入2万元一年。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 入户路建设 | 新建 | 3组 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 李子塘村 | 道路硬化300米、排水系统、石保矿70立方，道路加宽280米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 20 | 63 | 1 | 6 | 21 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，推进道路全面通组入户，便于群众出行，降低生产生活成本，改善农村人居环境。
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 3至9组 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 李子塘村 | 3、4、5、6、8、9组农户庭院建设， 主干道沿线庭院打造。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 75 | 208 | 1 | 18 | 57 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，美化人居环境，提升群众幸福感，发展乡村旅游，带动群众增收。
8 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 庭院经济 | 新建 | 全村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 李子塘村 | 发展庭院经济，栽种1000株柿子树。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 282 | 986 | 1 | 69 | 212 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村民，发展庭院经济，在全村范围内积极打造柿林景观，吸引游客，发展乡村旅游，同时促进村民增收。
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 柿林花海建设 | 续建 | 5组 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 李子塘村 | 柿林花海配套设施建设，完善游步道建设、古树保护设施，硬化道路100米。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到效益目标：产权归属李子塘村委会，发展壮大村集体经济，完善百年古柿林配套设施，保护好古树，吸引游客，发展乡村旅游。为脱贫、监测户6户9人提供就业，增加收入约每人每月1000元。
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜产业园附属设施建设 | 续建 | 5至6组 | 2025年 2月 | 2025年 5月 | 贺井村 | 地坪硬化1000平方，道路提质300米，红薯进料系统建设即搭建钢架棚100平方 | 48 | 48 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到效益目标：产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，为脱贫、监测户6户9人提供就业，增加收入，发展壮大集体经济。
11 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 庭院经济 | 新建 | 9-12组 | 2025年 4月 | 2025年 10月 | 贺井村 | 栽种果树、鸡鸭围栏搭建 | 30 | 30 | 0 | 1 | 189 | 687 | 1 | 9 | 14 | 使用资金达到效益目标：加强农村人居环境整治提质，改善乡村整体面貌，发展乡村旅游，引流促进农户销售农产品增收
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 连村公路道路提质改造 | 续建 | 7、8组 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 贺井村至李子塘村 | 对连通贺井村至李子塘村600米的道路进行提质改造。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 171 | 682 | 1 | 5 | 12 | 使用资金达到效益目标；产权归贺井村村委会，连通贺井村至李子塘村黄桃基地，着力围绕高山岭打造3A级景区目标，推动乡村旅游发展，引流带动农户增收。
13 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 枫江溪维修 | 续建 | 5至10组 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 枫江溪底部硬化，1000米长挡土墙修建。 | 47 | 47 | 0 | 1 | 281 | 982 | 1 | 18 | 57 | 使用资金达到效益目标：产权归属贸井村委会，降低生产成本、促进春耕生产。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 主村道提质改造 | 新建 | 村部至1组沿线 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 贺井村 | 路面铺设沥青油砂长1000米。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 281 | 982 | 1 | 18 | 57 | 使用资金达到效益目标；加强农村人居环境整治提质，改善乡村整体面貌，发展乡村旅游，流促进农户销售农产品增收，方便村民出行。
15 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 美丽庭院 | 新建 | 9至11组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 院落环境整治及提质。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 141 | 562 | 1 | 9 | 14 | 使用资金达到效益目标；加强农村人居环境整治提质，改善乡村整体面貌，发展乡村旅游，引流促进农户销售农产品增收。
16 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜分捡冷库建设 | 新建 | 5至6组 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 贺井村 | 蔬菜基地研学基地冷库建设、线路安装、地面硬化。 | 46 | 46 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到效益目标：产权归属贸井村委会，发展壮大村集体经济，为脱贫、监测户6户9人提供就业，增加收入约每人每月1000元。
17 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 农田排水渠建设 | 新建 | 5组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 排水渠建设长400米。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 121 | 410 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到效益目标：产权归属贸井村委会，降低生产成本、促进春耕生产。
18 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 贺井村荒塘维修 | 续建 | 4组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 贺井村 | 山塘清淤、墙体硬化。 | 42 | 45 | 0 | 1 | 221 | 785 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到效益目标：产权归属贸井村委会，降低生产成本、促进春耕生产及乡村旅游。
19 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 水渠建设 | 续建 | 8组至5组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 清理水渠1500米、防漏处理400米、修砌堡坎10余处、水渠修建1200米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 120 | 310 | 1 | 30 | 60 | 使用资金达到的效益目标；产权归属同兴村，改善200余亩农田灌溉条件、亩产增加产量100元每亩、解决土地抛荒
20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 水渠建设 | 续建 | 12组至14 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 清理水渠1500、防漏处理、修砌堡坎10余处、水渠修建1100米。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 90 | 260 | 1 | 25 | 53 | 使用资金达到的效益目标；产权归属同兴村，改善160余亩农田灌溉条件、亩产增加产量100元每亩、解决土地抛荒。
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路资源路旅游路建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 机耕道建设 | 新建 | 2组至16组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 修建机耕道2000余米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 450 | 960 | 1 | 60 | 132 | 使用资金达到的效益目标；产权归属同兴村，改善农田生产条件，方便农业机械生产耕种，增加亩产产值。
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 枫江溪水利电排及机耕桥建设 | 新建 | 1组至6组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 建设两座电排，管道安装，线路安装，抽水设备购买，修建机耕桥两座。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 400 | 930 | 1 | 50 | 130 | 使用资金达到的效益目标；产权归属同兴村，改善300余亩枫江溪沿线农田灌溉条件、方便机械施工，亩产增加产量100元每亩、解决土地抛荒。
23 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 肖基塘维修 | 新建 | 15组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 塘坝硬化、排水涵洞修复、排水渠修复。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 130 | 250 | 1 | 10 | 26 | 使用资金达到的效益目标；产权归属同兴村，改善100余亩农田灌溉、亩产增产量150元/亩解决土地抛荒。
24 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 星子塘维修 | 新建 | 16组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 同兴村 | 塘坝硬化、清淤。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 30 | 120 | 1 | 8 | 23 | 使用资金达到的效益目标；产权归属同兴村，改善70余亩农田灌溉、亩产增产量150元/亩解决土地抛荒
25 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 4组山塘维修 | 续建 | 4组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 陈家桥社区 | 堡坎建设130米及清淤。 | 23 | 23 | 0 | 1 | 56 | 232 | 1 | 8 | 27 | 使用资金达到效益目标：产权归属陈家桥社区居委会，解决周边46亩农田灌溉，提高农业生产效率，降低生产成本。
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 脐橙基地果苗补栽 | 续建 | 3组 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 陈家桥社区 | 脐橙基地因雪灾冻死冻伤果树补栽18亩。 | 9 | 9 | 0 | 1 | 495 | 1452 | 1 | 16 | 138 | 使用资金达到效益目标：产权归属陈家桥社区居委会，壮大集体经济，带动群众增收。
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 美丽庭院 | 新建 | 10、16组 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 兴旺村 | 新建花坛35处，采购果树苗500株，发放鸡鸭围挡80捆。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 74 | 221 | 1 | 12 | 40 | 使用资金达到的效益目标：产权归兴旺村村委会，加强农村人居环境整治提质，改善乡村整体面貌，提升村级宜居环境。
28 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 水渠及机耕道 | 新建 | 10组 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 兴旺村 | 新建水渠长300米，宽1.5米，高0.8深；新建机耕道长400米，宽2.5米，铺砂，厚10公分。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 40 | 164 | 1 | 8 | 35 | 使用资金达到效益，产权归兴旺村村委会，保障农田灌溉，促进农民生产生活，降低生产成本。
29 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 山塘清淤 | 续建 | 2组 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 兴旺村 | 庙塘清淤，塘面积约计5亩；修建护坡204平方米，平均约计7公分厚； 修建塘坝120平方米，平均约计10公分厚。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 100 | 386 | 1 | 39 | 96 | 使用资金达到效益，产权归兴旺村村委会，增强山塘储水功能，保障农田抗旱防涝提高村民收入。
30 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 油茶基地榨油车间 | 新建 | 油茶基地 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 兴旺村 | 新建一座200平方米的油茶风干、榨油车间，购置剥壳机一台。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 102 | 311 | 1 | 23 | 70 | 使用资金达到效益，产权归兴旺村村委会，用于出租，增加村集体经济。
31 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 蘑菇基地水塘及大棚维修 | 续建 | 22组 | 2025年 3月 | 2025年 5月 | 兴旺村 | 蘑菇基地一口水塘维修，30个大棚薄膜更换 | 15 | 15 | 0 | 1 | 40 | 164 | 1 | 8 | 35 | 使用资金达到的效益目标：产权归兴旺村村委会，加强蘑菇基地产能，确保村集体经济收入。
32 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 蔬菜基地水渠修建 | 新建 | 21-23组 | 2025年 3月 | 2025年 5月 | 兴旺村 | 修建长1000米，宽80厘米的水渠 | 20 | 20 | 0 | 1 | 250 | 420 | 1 | 7 | 17 | 使用资金达到的效益目标：产权归兴旺村村委会，保障蔬菜基地灌溉需求，确保蔬菜基地基地产能，确保村集体经济收入。
33 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 油茶基地林下养殖基地 | 新建 | 油茶基地 | 2025年 3月 | 2025年 5月 | 兴旺村 | 新建油菜基地林下养殖基地80亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 102 | 311 | 1 | 23 | 70 | 使用资金达到效益，产权归兴旺村村委会，用于出租，增加村集体经济。
34 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 山塘维修及水渠维修 | 续建 | 18组 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 兴旺村 | 东冲垅塘维修，塘坝开挖维修，硬化长100米，高4米，厚10公分；维修水渠长300米，高60公分，厚60公分。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 100 | 386 | 1 | 39 | 96 | 使用资金达到效益，产权归兴旺村村委会，增强山塘储水功能，保障农田抗旱防涝提高村民收入。
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 道路提质改造 | 续建 | 光裕村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 光裕村 | 800米村主干道路提质改造。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 102 | 580 | 1 | 5 | 16 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，提升道路品质，改善人居环境，促进人民群众生产生活效率提高。
36 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 水利建设 | 续建 | 光裕村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 光裕村 | 1.牛角塘修建排洪口； 2.林家塘清淤及加固塘坝； 3.3组长塘清淤。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 78 | 292 | 1 | 4 | 13 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，保障农田灌溉，新增蓄水量，促进农民生产生活，降低生产成本。
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 3组道路加宽 | 续建 | 光裕村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 光裕村 | 道路加宽30米，修筑石保坎120方，铺设油砂路面16方。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 45 | 145 | 1 | 1 | 1 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，消除道路安全隐患，方便群众出行。
38 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 光裕村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 光裕村 | 光裕村2、4、5、6、7、8、9组村道沿线美丽庭院建设，预计30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 102 | 580 | 1 | 5 | 16 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，改善人居环境，打造院落亮点，提高群众生活幸福感。
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 油茶林下经济（养鸡）配套设施建设 | 续建 | 光裕村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 光裕村 | ①鸡舍400㎡；②轨道车1000米；③鸡窝200个。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 98 | 216 | 1 | 4 | 9 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，发展种养结合生态农业，促进油茶管护、采摘，降低生产成本，提供就业岗位预计帮助脱贫户4户增收2042元/年，预计提高村集体经济收入1.8万元/年。
40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 黄桃基地自动喷灌设施 | 新建 | 光裕村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 光裕村 | 修建自动喷灌1000米，建设20吨蓄水量水池一座。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 102 | 580 | 1 | 5 | 16 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，提升黄桃产业抗旱能力，保障黄桃产量，预计提高村集体经济收入0.9万元/年。
41 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 稻花鱼基地 | 续建 | 扩建稻花鱼基地 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 光裕村 | 农田改造20亩预计5万元，排灌水渠400米预计25万元，机耕道200米预计12万元，投放鱼苗预计3万元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 使用资金达到效益目标：产权归属光裕村委会，建设高标准农田，发展种养结合生态农业，预计提高村集体经济收入1.5万元/年。
42 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 人居环境整治 | 续建 | 望城坡村1-9组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 望城坡村 | 全村范围院落环境整治及提质。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 368 | 1070 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标，产权归属：望城坡村民委员会，加强农村人居环境整治提质，改善乡村整体面貌，发展乡村旅游。
43 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 农田水渠改造建设 | 新建 | 望城坡村1、2、8组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 望城坡村 | 改造1、2、8组枫江溪灌渠200米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 120 | 480 | 1 | 15 | 58 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，能有效地解决抛荒，确保水稻种植降低成本。
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路资源路旅游路建设 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 农田机耕道建设 | 新建 | 望城坡村3组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 望城坡村 | 望城歧村3组1200米农田机耕道进行建设。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 42 | 126 | 1 | 12 | 40 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，降低生产成本，促进春耕生产。
45 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 续建防洪抗旱大坝 | 续建 | 望城坡村5、9组 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 望城坡村 | 续建5、9组防洪抗旱大坝20米及安全护栏和硬化塘基60米，塘基路面硬化，预计15万元。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 52 | 187 | 1 | 8 | 17 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，有利于改变4、5、6、7、9组生态环境，防止水土流失，确保水稻种植，进一步改善村庄基础设施，助推乡村发展，为老百姓日常生活提供方便。
46 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 5、9组钓鱼休闲基地科技生态养鱼水处理 | 续建 | 望城坡村5、9组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 望城坡村 | 水处理循环系统四套及环配套设施，投入资金40万元。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 52 | 187 | 1 | 8 | 17 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，改善40亩鱼塘水质，确保鱼类生长，增加经济收入，发展乡村旅游。
47 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地联动大棚建设 | 续建 | 望城坡村4、7组 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 望城坡村 | 产业联动大棚建设3亩。 | 36 | 36 | 0 | 1 | 72 | 252 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，发展乡村旅游，产业融合发展提质增收，确保集体经济收入。
48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地水肥一体化建设 | 续建 | 望城坡村4、7组 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 望城坡村 | 建设一座水肥一体化浇灌系统 （含控制台、配料罐等）。 | 28 | 28 | 0 | 1 | 72 | 252 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，发展乡村旅游，产业融合发展提质增收，确保集体经济收入。
49 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地白蚁防治项目 | 续建 | 望城坡村4、7组 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 望城坡村 | 白蚁防治200亩。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 72 | 252 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，发展乡村旅游，产业融合发展提质增收，确保集体经济收入。
50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地补栽种苗项目 | 续建 | 望城坡村4、7组 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 望城坡村 | 补栽种苗5000株。 | 12 | 12 | 0 | 1 | 72 | 252 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，发展乡村旅游，产业融合发展提质增收，确保集体经济收入。
51 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地围栏、监控、水管维修项目 | 续建 | 望城坡村4、7组 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 望城坡村 | 维修围栏400米，水管维修约350米，监控约48个。 | 12 | 12 | 0 | 1 | 72 | 252 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，发展乡村旅游，产业融合发展提质增收，确保集体经济收入。
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 田庄村主入口白改黑项目 | 续建 | 田庄村与新渡社区交界区 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 田庄村 | 杨柳塘至园艺场300米白改黑。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 600 | 2000 | 1 | 70 | 197 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:田庄村民委员会，改善道路条件，提高人民群众生产生活效率。
53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 人居环境整治 | 续建 | 田庄村1-15组 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 田庄村 | 全村人居环境整治清理陈年垃圾 | 30 | 30 | 0 | 1 | 564 | 1668 | 1 | 70 | 197 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:田庄村民委员会，改善村庄人居环境，提升整体村容村貌。
54 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 黄金柰李基地建设 | 续建 | 田庄村10、11组 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 田庄村 | 20亩（补苗、维护、步行道2000M)。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 564 | 1668 | 1 | 10 | 35 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:田庄村民委员会，发展壮大村集体经济，为村民提供就业，增加收入，增加村集体收入1.8万元/年。
55 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 高粱基地基础设施建设 | 续建 | 田庄村6、7、8、12、13组 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 田庄村 | 机耕道、山塘维修、硬化。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 564 | 1668 | 1 | 20 | 85 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:田庄村民委员会，发展壮大村集体经济，为村民提供就业，增加收入，增加村集体收入1.8万元/年。
56 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 山塘清淤及硬化 | 续建 | 6、7、8、12、13组 | 2025年 3月 | 2025年 9月 | 田庄村 | 4口山塘清淤、硬化 | 30 | 30 | 0 | 1 | 198 | 510 | 1 | 30 | 90 | 使用资金达到的效益目标：产权归属田庄村，改善200余亩农田灌溉、亩产增产量150元/亩解决土地抛荒
57 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 贡柚基地基础设施建设 | 续建 | 田庄村1组 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 田庄村 | 电排、蓄水池、补苗、喷灌、采摘道。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 564 | 1668 | 1 | 5 | 18 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:田庄村民委员会，发展壮大村集体经济，为村民提供就业，增加收入，增加村集体收入5万元/年。
58 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 葡萄基地建设 | 续建 | 田庄村5、6、8、14组 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 田庄村 | 90亩（整地、电排、蓄水池、采摘道、围栏）。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 564 | 1668 | 1 | 30 | 115 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:田庄村民委员会，发展壮大村集体经济，为村民提供就业，增加收入，增加村集体收入3万元/年。
59 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 桂花社区 | 环境卫生整治 | 续建 | 1-8组 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 桂花社区 | 全社区环境卫生整治（更换垃圾桶）。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 510 | 1462 | 1 | 7 | 19 | 使用资金达到的效益目标：产权归属桂花社区居委会，改善村庄人居环境，提升整体村容村貌。
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 白泥田社区 | 村道维修 | 新建 | 4组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 白泥田社区 | 将村道事故多发路段进行维修， 需要维修加宽80米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 130 | 820 | 1 | 1 | 1 | 使用资金达到的效益目标：产权归属白泥田社区居委会，修建3*80*0.8立方米挡土墙，改直加宽1.5米原路至4.5米，解决全社区道路安全问题。
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路资源路旅游路建设 | 陈家桥镇 | 白泥田社区 | 机耕道建设 | 新建 | 1组至4组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 白泥田社区 | 修建机耕道1000米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 130 | 820 | 1 | 1 | 1 | 使用资金达到的效益目标：产权归属白泥田社区居委会，改善农田生产条件，方便农业机械生产耕种，增加亩产产值，降低生产成本。
62 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 白泥田社区 | 人居环境整治 | 新建 | 11组至12组 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 白泥田社区 | 新建花坛30处，采购果树苗400株， 发放鸡鸭围档50捆。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 130 | 820 | 1 | 1 | 1 | 使用资金达到的效益目标：产权归属白泥田社区居委会，加强农村人居环境提质，改善乡村整体面貌，提升宜居环境。
63 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区 | 环境卫生整治 | 续建 | 1-12组 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 柑子塘社区 | 全村环境卫生整治。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 624 | 1889 | 1 | 11 | 27 | 使用资金达到的效益目标：产权归属柑子塘社区居委会，改善村庄人居环境，提升整体村容村貌。
64 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区 | 农田水渠维修 | 续建 | 4-12组 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 柑子塘社区 | 维修水渠700米。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 312 | 938 | 1 | 5 | 9 | 使用资金达到的效益目标；产权归属柑子塘社区，能有效地解决耕地灌溉问题，提高生产效率，降低生产成本。
65 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区 | 下水塘维修 | 续建 | 1-4组 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 柑子塘社区 | 下水塘堤坝加固，修建保坎80立方米，清淤。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 212 | 692 | 1 | 4 | 7 | 使用资金达到的效益目标：产权归属柑子塘社区居民委员会，保障农田灌溉，促进农民生产生活，降低生产成本。
66 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 陈家桥镇 | 涉监测对象人口村（社区） | 庭院经济 | 新建 | 涉监测对象人口村（社区） | 2025年 3月 | 2025年 5月 | 涉监测对象人口村（社区） | 对全镇所有监测户房前屋后进行人居环境整治提质，适情况配置鸡鸭围栏、花坛等，发放果树苗不少于100棵。 | 30 | 30 | 0 | 10 | 59 | 155 | 6 | 59 | 155 | 使用资金达到效益目标：产权归属监测对象，改善监测对象家庭人居环境，提升监测对象生活幸福感，引导发展庭院经济，通过发展乡村旅游，带动监测对象销售农产品增收。
67 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 望城坡村、同兴村、万岁社区 | 整治耕地抛荒基础设施建设 | 新建 | 望城坡村、同兴村、万岁社区 | 2025年 3月 | 2025年 5月 | 望城坡村、同兴村、万岁社区 | 万岁社区1、3组组农田修建排水渠600米，宽2米，深1.2米；望城坡村1、2、8组农田水渠200米长管道进行疏通；同兴村1组、4组增设2处电排。 | 74 | 74 | 0 | 3 | 386 | 1153 | 2 | 21 | 39 | 使用资金达到效益目标：产权归属按照土地权属，归属当地村委会，完善农田水利设施，降低农业生产成本、促进春耕生产。
68 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 邓家社区 | 水果基地管护 | 续建 | 邓家社区 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 邓家社区 | 水果基地60亩施肥、除草、灌溉、剪枝补苗，人工费用共计10万元。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 31 | 产属：邓家社区居民委员会，解决村民就业20余人，脱贫户分红31人，预计每年增加集体收入2万元。
69 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 邓家社区 | 二组美丽院落建设 | 新建 | 邓家社区 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 邓家社区 | 二组马路沿线地面硬化及堡坎修建、青砖围栏修建，污水明沟处理。 | 23 | 23 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 31 | 产业归属：邓家社区，建成后可推动乡村振兴，提升居民幸福感，丰富居民业余生活。
70 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 邓家社区 | 小溪水渠疏浚续建 | 续建 | 邓家社区 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 邓家社区 | 社区三组小溪段，清理小溪中已垮塌的地方，疏理水中杂物及石头泥土，砌堡坎1000立方。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 31 | 产业归属：邓家社区，建成后可推动乡村振兴，加快产业发展，有利于居民灌溉田土。
71 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 田江街道 | 邓家社区 | 水果基地 | 续建 | 邓家社区 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 邓家社区 | 邓家社区水果基地园至苗儿村牌楼路口路面硬化长约580米，宽4.5米，厚0.2米，排水明沟约30米长，机械整理路基等。 | 26 | 26 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 31 | 产业归属：邓家社区，建成后可推动乡村振兴产业发展，有利于游客采摘出行。
72 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 田江村 | 农田水利设施改造 | 续建 | 田江村 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 田江村 | 新增5-9组河边农田灌溉管道、山塘改造。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 758 | 2134 | 1 | 56 | 182 | 产权归属：田江村村民委员会，预计全年蔬菜种植70余亩，预计带动村民、贫困劳动力发展种植，监测户、脱贫户每年增加收入1万元。
73 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 田江街道 | 田江村 | 露营基地 | 续建 | 田江村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 田江村 | 露营基地配套设施。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 758 | 2134 | 1 | 56 | 182 | 产权归属：田江村村民委员会，预计带动村民、贫困劳动力发展休闲文化旅游，监测户、脱贫户每人每年增加收入300元。
74 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 田江村 | 美丽庭院 | 新建 | 田江村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 田江村 | 院落整治、道路修建。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 758 | 2134 | 1 | 56 | 182 | 产权归属：田江村村民委员会，预计带动村民、贫困劳动力发展蔬菜种植，预计每年增加收入500元。
75 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 露天蔬菜基地内生产道路硬化 | 新建 | 苗儿村（谢家院子-水产基地） | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 露天蔬菜基地内生产道路硬化800米，道路整理2万元，修保坎8万元，硬化20万元，其它5万元。 | 35 | 35 | 0 | 1 | 206 | 800 | 1 | 64 | 151 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，可增加村民收入2万元/年，同时也为部分村民的生产提供了便利。
76 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 油毛冲生产道路硬化 | 新建 | 苗儿村（油毛冲） | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 油毛冲生产道路硬化800米，道路整理3万元，修保坎8万元，硬化18万元，其它1万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 165 | 678 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可增加村民收入1万元/年，同时也为部分村民的生产提供了便利。
77 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 油茶基地内生产道路硬化 | 新建 | 苗儿村（金家排） | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 整理、硬化道路800米：道路整理3万元，修保坎5万元，硬化25万元，其它2万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，带动10余人就业，就业人员收入5000元/人年，预计每年增加村级体收入1.5万元。
78 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水产基地 | 续建 | 苗儿村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 水产基地项目内容砌墙、填土、地面硬化等20万元，其他2万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目完成后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入约2万元。
79 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水果基地 | 续建 | 苗儿村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 扩建20亩，购苗木、栽植、安装灌溉管道、护栏等30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目完成后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入约2万元。
80 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 福田柚基地建设 | 新建 | 苗儿村 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 苗儿村 | 新建20亩福田柚基地30万元，购苗木、栽植、肥料、灌溉管道、护栏等。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目完成后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入约2万元。
81 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 油茶基地管护 | 续建 | 苗儿村 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 苗儿村 | 油茶基地后期管护500亩，项目包括：除草，施肥，喷药，补苗等共计30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济2万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入约2万元。
82 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 苗儿村 | 人居环境整治 | 新建 | 苗儿村 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 人居环境整治清理沟坑、杂物约20万元，其他10万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境。
83 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水果基地管护 | 续建 | 苗儿村 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 苗儿村 | 水果基地管护，项目包括：除草3万元，施肥10万元，喷药3万元，修枝2万元，其他2万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入。
84 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 防洪保护圈工程占地护脚墙项目 | 新建 | 苗儿村 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 苗儿村 | 护脚墙建设600米，需资金48万元。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业。
85 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 蔬菜基地排水沟项目 | 新建 | 苗儿村 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 苗儿村 | 蔬菜基地排水沟项目：2780米，324元/米。 | 90 | 90 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业。
86 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 苗儿村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 苗儿村 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 9组、十一组、十三组、十四组美丽庭院建设旧鸡舍拆除、护坎、绿化等40万元 | 40 | 40 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境。
87 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 苗儿村 | 山塘及水渠改造 | 新建 | 苗儿村 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 一口山塘清淤及护坎建设，水渠建设 | 44 | 44 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业。
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 田江街道 | 苗儿村 | 朱家垅生产道路硬化 | 新建 | 苗儿村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 朱家垅生产道路硬化600米，道路整理2万元，修保坎5万元，硬化12万元，其它1万元。。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 206 | 800 | 0 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，可增加村民收入1万元/年，同时也为部分村民的生产提供了便利
89 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范创建 | 田江街道 | 苗儿村 | 村道建设 | 新建 | 苗儿村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 村部至响水庵道路维修、铺油砂1000米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，改善村民居住环境，民展乡村旅游，带动发展村集体经济，预计增收6万余元，提供脱贫户就业20人。
90 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 田江街道 | 苗儿村 | 油茶加工厂 | 新建 | 苗儿村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 苗儿村 | 油茶加工厂建设：土地流转、厂房建设等，油茶加工厂设备安装：水电安装。 | 320 | 320 | 0 | 1 | 902 | 2598 | 1 | 65 | 153 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，为村集体创收约10万元。合作社社员每年分红300元/人，
91 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 谷洲村 | 山塘清淤 | 新建 | 谷洲村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 山塘清淤3口，堡矿修建100米，13万元，码头修建4个=1万元，清淤1000立方，机械运输费3万元，三塘底部堵漏1500平方米3万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 1 | 24 | 75 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村24户脱贫户及监测户75人增收，方便全村村民提高种植效率。
92 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 谷洲村 | 八组机房升级改造 | 新建 | 谷洲村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 机房升级改造包括：电路翻新整理1.2万元，墙体粉刷160平方米2.3万元、设备(包括：电机、水泵、控制箱等）更换升级等6万元。护栏安装20米5千元。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 1 | 24 | 75 | 产权归属：谷州村村民委员会，全年增加村集体经济1万元、带动全村部分村民及监测户脱贫户就业，实现现代化农业生产。
93 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 田江街道 | 谷洲村 | 蘑菇产业园续建 | 续建 | 谷洲村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 围栏150米2.5万。水电安装6万元。停车坪修建300平方米3.5万元。办公室维修包括：门窗安装、屋顶翻新，墙体粉刷等8万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 1 | 24 | 75 | 产权归属：谷州村村民委员会，全年增加村集体经济1万元、带动全村部分村民及监测户脱贫户就业，实现现代化农业生产。
94 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 谷洲村 | 人居环境整治 | 续建 | 谷洲村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 谷洲村院落整治，包括：下水管道铺设、排水渠修建600米9万元，院落道路修整、硬化2500平方米，8万元，其他3万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 1 | 24 | 75 | 谷州村村民委员会，建设村院落小游园，美化环境、促进乡村旅游、发展经济，提高村子居住舒适度，打造景美、人谐田园风光。
95 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 油茶基地、水果基地管护 | 续建 | 谷洲村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 水果基地60亩、油茶基地45亩，管护基地除草、施肥、除虫、剪枝、灌溉等10万元，油茶基地便道建设1000米10万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 1 | 24 | 75 | 产权归属：谷州村村民委员会，全年增加村集体经济6万余元、带动村民贫困劳动力就业11人，监测户、贫困户分红24户75人，预计每年增加村集体收入2万元。
96 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 谷洲村 | 四组塘整治 | 新建 | 谷洲村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 山塘堡矿修建80米（基础1×1.83，墙身2.6×（103+60）压顶0.6×0.1（80长×高×宽），码头两个,共计18万元，材料转运1万元。 | 19 | 19 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 1 | 24 | 75 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村24户脱贫户及监测户75人增收，方便全村村民提高种植效率。
97 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 产业园（区） | 田江街道 | 谷洲村 | 蔬菜基地 | 续建 | 谷洲村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 谷洲村 | 四组田埂路300米2万元、堡矿100米4万元、水渠200米维修4万元。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 561 | 1694 | 1 | 24 | 75 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村24户脱贫户及监测户75人增收，方便全村村民提高种植效率。
98 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 丹霞山庄一期建设项目 | 新建 | 茶元头村石屋塘、石屋背组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 茶元头村 | 主要建设内容：1.修建钓鱼台位24个，约24万元。2.鱼塘游步道500米长、1米宽，约6万元。3.杂草清除，约1万元。4.6口池塘清淤泥（树枝清理），约12万元。5.丹霞护栏150米，约5万元。6.公厕一座，约10万元。7.路灯8个，约2万元。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 25 | 118 | 1 | 4 | 21 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）4户21人受益，增加就业人员8人，每年预计可增加村集体经济3万元。
99 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 休闲娱乐基地（一期） | 新建 | 茶元头村李山峰组、石屋塘、石屋背组 | 2025-01-02 | 2025-12-01 | 茶元头村 | 主要建设内容：1.排水渠、暗渠4000米，约40万元。2.公厕一座，约10万元。3.服务中心（展厅、餐厅）20米*12米，2层，约80万元。4.水、电4000米，约10万元。5.石屋塘组、石屋背组土地平整。修建水渠200米.铺游步道240平方米，修建围栏220米。约20万元。6.停车场建设100个车位，约20万元。7.路灯50个，约10万元。 | 190 | 190 | 0 | 1 | 40 | 180 | 1 | 8 | 28 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）35户128人受益，增加就业人员8人，每年预计可增加村集体经济5万元。
100 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 休闲娱乐基地（二期） | 新建 | 茶元头村李山峰组、石屋塘、石屋背组 | 2025-01-03 | 2025-12-02 | 茶元头村 | 主要建设内容：1.河边护栏2000米，约60万元。2.营地建设50套，约25万元。3.人工沙滩1亩，约10万元。4.钓鱼位30个，约30万元。5.码头1个，约10万元。6.音响、灯光、大显示屏一套，约10万元 | 145 | 145 | 0 | 1 | 40 | 180 | 1 | 8 | 28 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）35户128人受益，增加就业人员8人，每年预计可增加村集体经济6万元。
101 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 修建水渠 | 新建 | 茶元头村石屋背、石屋塘组 | 2025-01-03 | 2025-12-02 | 茶元头村 | 主要建设内容：修建一条700米水渠，水渠深60厘米、宽60厘米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 56 | 181 | 1 | 9 | 45 | 产权归属：茶元头村村委会，本项目建成，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增产增收。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。
102 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 修建机耕道 | 新建 | 茶元头村6组 | 2025-01-04 | 2025-12-03 | 茶元头村 | 主要建设内容：路基3米铺碎石 | 28 | 28 | 0 | 1 | 22 | 114 | 1 | 0 | 0 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目可以带动美丽乡村建设，美化乡村环境，有效推动乡村产业发展，提高村民幸福指数。
103 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 新建水渠 | 新建 | 茶元头村3组 | 2025-01-05 | 2025-12-04 | 茶元头村 | 主要建设内容：修建一条100米水渠 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 130 | 1 | 3 | 20 | 产权归属：茶元头村村委会，本项目建成，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增产增收。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。
104 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 新建水渠 | 新建 | 茶元头村4组 | 2025-01-06 | 2025-12-05 | 茶元头村 | 主要建设内容：修建一条300米水渠，新建水砸门1处 | 12 | 12 | 0 | 1 | 30 | 132 | 1 | 3 | 12 | 产权归属：茶元头村村委会，本项目建成，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增产增收。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。
105 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 兴梽路马路沿线人居环境整体提质 | 新建 | 兴梽路 | 2025-01-07 | 2025-12-06 | 茶元头村 | 主要建设内容：清理排水渠、清除杂草，硬化空坪闲地，种植花卉 | 30 | 30 | 0 | 1 | 200 | 628 | 1 | 41 | 107 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目可以带动美丽乡村建设，美化乡村环境，有效推动乡村产业发展，提高村民幸福指数。
106 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 农业生产配套设施建设 | 新建 | 大井组 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 枫林村 | 1.修建保坎155米； 2.拆除公交公司道路、修建围墙重建33米； 3.道路维修回填渣土350立方 4.山塘清淤500立方； 5.道路铺沙建设约100米； 项目预计建设总金额26万元。 | 26 | 26 | 0 | 1 | 67 | 213 | 1 | 1 | 4 | 项目建成后，方便两个组的组民出行更加方便，该项目可以带动美丽乡村建设，美化乡村环境。
107 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 枫林村 | 美丽庭院打造 | 新建 | 坛子岭组 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 枫林村 | 围绕枫林村坛子岭组打造美丽庭院： 1.修建围栏，及文化广场配套设施； 2.绿化植被的购买； 3.农家菜园规范； 4.房前屋后污水集中排放； 5.文化广场的保坎修建； 共计约32万元。 | 32 | 32 | 0 | 1 | 50 | 147 | 1 | 4 | 15 | 产权归属：枫林村村委会，项目建成后，整体推进村民积极参与社会治理人居环境整治，加快乡村振兴生态振兴，打造宜居的生态环境环境，该项目实施后能充分调动村民的自觉参与的积极性，起到以点带面的作用。
108 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 农业粮食生产配套设施建设 | 新建 | 涟江组 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 枫林村 | 对涟江组修建农业粮食生产配套设施项目电灌站； （1）管道1520米，合计54860元； （2）PE三通、单闸、水阀等安装配件，合计，8556元； （3）水管安装对接及泵房配电设施人工技术劳务费，合计27320元； （4）水管埋设槽的开挖及回填人工劳务费，合计28240元；（5）抽水引水渠材料及机械费和引水渠人工建设人工劳务费，合计39340元； （6）涟江、白合、红院排灌水渠920米材料及二次转运费和人工劳务费，合计39340元； （7）电灌站机库房卧式离心水泵、远程软起头变频器，合计68200元； 项目建设总资金431516元。 | 43 | 43 | 0 | 1 | 141 | 469 | 1 | 22 | 88 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，可以满足灌溉用田面积79亩，不仅完善村级基础设施建设，还可以推进粮食生产发展，增加村民粮食经济收入，提高种粮积极性。
109 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 农业粮食生产配套设施建设 | 新建 | 老院二组、宗政组 | 2025-03-01 | 2025年11月 | 枫林村 | 1.修建排水渠140米； 2.砌筑保坎140米； 3.人工开挖基础劳务费4万元； 4.砌筑石方保坎排水渠140米28万元； 项目建设总金额32万元。 | 32 | 32 | 0 | 1 | 104 | 315 | 1 | 8 | 22 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，可以满足灌溉用田面积10亩，不仅完善村级基础设施建设，还可以推进粮食生产发展，增加村民粮食经济收入，提高种粮积极性。
110 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 农业粮食生产配套设施建设 | 新建 | 白合组、涟江组 | 2025-03-01 | 2025年11月 | 枫林村 | 1.修建排水渠480米； 2.机械费用2.4万元 3.砌筑石方保坎排水渠480米24.9万元； 项目建设总金额27.3万元。 | 27 | 27 | 0 | 1 | 72 | 222 | 1 | 9 | 33 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，可以满足灌溉用田面积30亩，不仅完善村级基础设施建设，还可以推进粮食生产发展，增加村民粮食经济收入，提高种粮积极性。
111 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 农业粮食生产配套设施建设 | 新建 | 周石组、周文组 | 2025-03-01 | 2025年11月 | 枫林村 | 1.修建排水渠180米； 2.砌筑石方保坎排水渠180米（包含机械、材料、人工）10万元； 项目建设总金额10万元。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 46 | 154 | 1 | 6 | 29 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，可以满足灌溉用田面积70亩，不仅完善村级基础设施建设，还可以推进粮食生产发展，增加村民粮食经济收入，提高种粮积极性。
112 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 农业粮食生产配套设施建设 | 新建 | 红院组、老院二组 | 2025-03-01 | 2025年12月 | 枫林村 | 1.修建排水渠720米； 2.砌筑石方保坎排水渠720米30万元； 3.材料二次转运费2万元； 项目建设总金额32万元。 | 32 | 32 | 0 | 1 | 97 | 314 | 1 | 13 | 46 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，可以满足灌溉用田面积40亩，不仅完善村级基础设施建设，还可以推进粮食生产发展，增加村民粮食经济收入，提高种粮积极性。
113 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 农业粮食生产配套设施建设 | 新建 | 白合组 | 2025-03-01 | 2025年11月 | 枫林村 | 1.修建排水渠700米； 2.砌筑石方保坎排水渠700米（包含人工劳务费、材料费、二次转运费）28万元； 项目建设总金额28万元。 | 28 | 28 | 0 | 1 | 27 | 91 | 1 | 5 | 19 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，可以满足灌溉用田面积38亩，不仅完善村级基础设施建设，还可以推进粮食生产发展，增加村民粮食经济收入，提高种粮积极性。
114 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 农业粮食生产配套设施建设 | 新建 | 涟江组 | 2025-03-01 | 2025年12月 | 枫林村 | 1.修建机械道路建设850米； 项目建设总资金19万元。 | 19 | 19 | 0 | 1 | 45 | 131 | 1 | 4 | 14 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，不仅完善村级基础设施建设，还可以推进粮食生产发展，增加村民粮食经济收入，提高种粮积极性。
115 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 农业粮食生产配套设施建设 | 新建 | 白合组、涟江组 | 2025-03-01 | 2025年11月 | 枫林村 | 1.农业生产粮食配套设施； 2.电机及配套设备； 3.修建机房； 4.修建引水渠、出水渠； 项目总建设资金49万元。 | 49 | 49 | 0 | 1 | 72 | 222 | 1 | 9 | 33 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，可以满足灌溉用田面积78亩，不仅完善村级基础设施建设，还可以推进粮食生产发展，增加村民粮食经济收入，提高种粮积极性。
116 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 茶元头街道 | 马家村 | 3组院落污水管网建设 | 新建 | 3组院落 | 2025年3月 | 2025年11月 | 马家村 | 1.污水管道建设约200米； 2.污水处理池1处。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 65 | 175 | 1 | 11 | 36 | 产权归属：马家村委会，本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，受益村民65户75人，全面改善我村村民居住环境，提升村民生活质量。
117 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 马家村 | 人居环境整治 | 新建 | 马家村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 马家村 | 1.花坛建设1000米； 2.护栏建设200米； 3.菜地改造500平。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 123 | 318 | 1 | 16 | 52 | 产权归属：马家村村民委员，该项目建成后会能有效改善马家村村民居住环境，提升村民生活质量。
118 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 马家村 | 2组9组机耕道 | 新建 | 2组9组 | 2025年3月 | 2025年11月 | 马家村 | 在马家村2组9组修建机耕道约300米。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 48 | 121 | 1 | 4 | 14 | 修建机耕道路300米、通过机耕道建设、便于村民耕种和灌溉，提高生活生产质量，助力我办全面推进乡村振兴。
119 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 湾一组 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修建水渠长500米、350元/米； 修建机耕道长500米、600元/米。 | 38 | 38 | 0 | 1 | 30 | 180 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉40亩农田。
120 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 重上组 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修建机耕道长800米、600元/米。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 20 | 72 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉40亩农田。
121 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 大水组至湾一组 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修建水渠长600米、350元/米； 修建机耕道长800米、350元/米。 | 49 | 49 | 0 | 1 | 50 | 230 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉45亩农田。
122 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 湾一组、湾二组 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修建机房、修建水渠长1000米、350元/米，更换机械。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 61 | 220 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉40亩农田。
123 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 湾一组、湾二组 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修机耕道、长1000米、350元/米。 | 35 | 35 | 0 | 1 | 61 | 220 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉40亩农田。
124 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 承水组 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修建水渠长600米、350元/米。 | 21 | 21 | 0 | 1 | 25 | 110 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉35亩农田。
125 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 上刘组至廖家组 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修建水渠长1000米、350元/米。 | 35 | 35 | 0 | 1 | 46 | 185 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉30亩农田。
126 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 承水组至马飞组 马飞至廖家组 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修建水渠长500米、350元/米； 修建水渠长500米、350元/米。 | 35 | 35 | 0 | 1 | 45 | 210 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉35亩农田。
127 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 上刘组至廖家组 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修机耕道、长800米、600元/米。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 46 | 185 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉30亩农田。
128 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 东基组、艮坑组 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修机耕道、长200米、600元/米。 | 12 | 12 | 0 | 1 | 46 | 144 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉15亩农田。
129 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 胜利组兴塘 胜利组大雷波塘 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修建水渠长300米、350元/米； 修机耕道、长300米、600元/米； 修建水渠长300米、350元/米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 29 | 105 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉20亩农田。
130 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 新利组小冲 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修机耕道、长800米、600元/米。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 41 | 145 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉35亩农田。
131 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 新利组小冲 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修建水渠、长800米、350元/米。 | 28 | 28 | 0 | 1 | 41 | 145 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉35亩农田。
132 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 新利组横冲 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修机耕道、长800米、600元/米。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 41 | 145 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉36亩农田。
133 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 新利组横冲 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修建水渠、长800米、350元/米。 | 28 | 28 | 0 | 1 | 41 | 145 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉36亩农田。
134 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 新利组李家院子 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修机耕道、长300米、600元/米； 修建水渠、长300米、350元/米。 | 28 | 28 | 0 | 1 | 41 | 145 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉23亩农田。
135 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 新利组老村部对面 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修机耕道、长400米、600元/米； 修建水渠、长400米、350元/米。 | 36 | 36 | 0 | 1 | 41 | 145 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉28亩农田。
136 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 吴家组大冲 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修机耕道、长300米、600元/米。 | 18 | 18 | 0 | 1 | 19 | 72 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉20亩农田。
137 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 老院组 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 修机耕道、长200米、600元/米； 修建水渠、长200米、350元/米。 | 19 | 19 | 0 | 1 | 24 | 89 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉10亩农田。
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 道路硬化 | 新建 | 江一、江二组 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 江一、江二组，保矿修建及道路硬化800米大约需要35万元。 | 35 | 35 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 产权归属：兴隆社区居民委员会，本项目建成后，方便居民出行问题，提升江一、江二组居民出行便利度，提升脱贫户生活质量，提高受益群众幸福感。
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 涟江公路维修 | 新建 | 吴家组、填城组 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 路面硬化，修建保矿大约需要20万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区居民委员会，本项目建成后，方便居民出行问题，提升江一、江二组居民出行便利度，提升脱贫户生活质量，提高受益群众幸福感
140 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 人居环境整治 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 兴隆社区320国道沿街旁边菜园、房屋前后砌墙，约15万元。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 7 | 17 | 1 | 7 | 17 | 产权归属：兴隆社区居民委员会，本项目建成后，能有效改善兴隆社区居民居住环境，提升居民生活质量，提高受益群众幸福感。
141 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 12口山塘清淤加固 | 新建 | 兴隆社区 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 兴隆社区 | 新利组大塘、银坑组横冲塘、胜利组雷博塘、湾一组深塘、大水组冲塘、金坑组大塘、重上组拓塘、月光塘、马飞组屋门前塘、湾二组门前塘、大深塘、车家组车家塘。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 8 | 18 | 1 | 8 | 18 | 产权归属：兴隆社区居民委员会，本项目建成后，方便居民灌溉土地，可解决500亩农田农业生产水源灌溉的困难问题，确保农田可以机械作业，提升居民种植田地积极度，增加居民收入，提高居民生活质量，提高受益群众幸福感。
142 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶元头街道 | 沐三村 | 园区游步道建设 | 续建 | 官路片 | 2025年3月 | 2025年11月 | 沐三村 | 园区步行道修建仿古式护栏约124米，仿古青砖城墙约125米，飞来石保护围挡约20米及链条护栏。 | 52 | 52 | 0 | 1 | 80 | 240 | 1 | 11 | 38 | 产权归属：沐三村委会。该项目助力桃花谷休闲旅游开发，开创农村产业管理规范化，开创企业帮扶新模式，实现社会就业持续化，实现桃花谷休闲旅游产业示范化。该项目主要经济效益在于形成属地民宿旅游产业链，预计每年提供直接就业岗位11个，直接带动脱贫户＞10户，间接带动脱贫户＞30户，农民年增收＞500元。
143 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶元头街道 | 沐三村 | 园区游步道建设 | 续建 | 官路片 | 2025年3月 | 2025年11月 | 沐三村 | 园区步行道续建路基，仿古式护栏。以及配套设施。 | 70 | 70 | 0 | 1 | 80 | 240 | 1 | 11 | 38 | 产权归属：沐三村委会。该项目助力桃花谷休闲旅游开发，开创农村产业管理规范化，开创企业帮扶新模式，实现社会就业持续化，实现桃花谷休闲旅游产业示范化。该项目主要经济效益在于形成属地民宿旅游产业链，预计每年提供直接就业岗位11个，直接带动脱贫户＞10户，间接带动脱贫户＞30户，农民年增收＞500元。
144 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 沐三村 | 粮食生产（农田灌溉水渠建设、楼形组）420米左右 | 新建 | 新建 | 2025年3月 | 2025年11月 | 沐三村 | 机械挖掘、砖砌修建水渠420米，宽0.4米，高0.5米，土方回填；混泥土粉刷；每米约370元。 | 16 | 16 | 0 | 1 | 98 | 270 | 1 | 15 | 32 | 产权归属：沐三村村委会，本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，保障农村正常供水，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增收＞500元。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。
145 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 沐三村 | 粮食生产（农田灌溉水渠建设、黑子塘组、高八组）600米左右 | 新建 | 新建 | 2025年3月 | 2025年11月 | 沐三村 | 机械挖掘、砖砌修建水渠600米，宽0.4米，高0.5米，土方回填；混泥土粉刷；每米约370元。 | 22 | 22 | 0 | 1 | 63 | 142 | 1 | 11 | 25 | 产权归属：沐三村村委会，本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，保障农村正常供水，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增收＞500元。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。
146 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 沐三村 | 粮食生产（农田灌溉水渠灰相、高灰等5个小组水渠清淤1100米）900米水渠新建 | 新建 | 新建 | 2025年3月 | 2025年11月 | 沐三村 | 1、水渠清淤约1100米，每米约95元；2、机械挖掘、砖砌修建水渠900米，宽0.4米，高0.5米，土方回填；混泥土粉刷；每米约370元。 | 44 | 44 | 0 | 1 | 100 | 280 | 1 | 15 | 40 | 产权归属：沐三村村委会，本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，保障农村正常供水，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增收＞500元。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。
147 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 沐三村 | 修建机耕道 | 新建 | 降康组 | 2025年3月 | 2025年11月 | 沐三村 | 机耕道长400米 | 9 | 9 | 0 | 1 | 54 | 280 | 1 | 15 | 40 | 产权归属：沐三村，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉18.79亩农田。
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 白田社区 | 道路建设 | 新建 | 新杨路 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 白田社区 | 油沙路长1950米，高0.05米，宽4米，双层油沙1380元/m3，预计投入55万元。 | 55 | 55 | 0 | 1 | 745 | 2612 | 1 | 15 | 33 | 产权归属：白田社区居委会，项目建成后，方便居民出行，降低居民生产生活成本。可提供短期就业岗位>2个，每人每年实现增收>0.3万元。
149 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 白田社区 | 新建连栋大棚+基础 | 新建 | 白田萝卜产业园 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 白田社区 | 新建4200平方米连栋大棚，237元/m2，基础37.5元/m2。 | 115 | 115 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 15 | 33 | 项目建成后，有利于调整产业结构，推进当地种殖融合发展，有利于壮大村集体经济、增加农民收入，有利于带动脱贫户致富增收，拉动经济发展。可提供短期就业岗位>5个，每人每年实现增收>0.5万元。
150 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 樟木社区 | 新建灌溉水渠 | 新建 | 樟木社区八组 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 樟木社区 | 新建水渠830米（其中砖砌0.4米宽，0.5米高的水渠，740米。D600下面管90米。）实砌保坎95米，平均高度2.3米，底座宽1.2米。 | 32 | 32 | 0 | 1 | 132 | 560 | 1 | 2 | 10 | 产权归属：樟木社区，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉76亩农田。
151 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 刘黑社区 | 道路建设 | 新建 | 新杨路 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 刘黑社区 | 油沙路长2000米，高0.05米，宽4米，双层油沙1380元/m3，预计投入55万元。 | 55 | 55 | 0 | 1 | 701 | 2186 | 1 | 4 | 8 | 产权归属：刘黑社区居委会，项目建成后，方便居民出行，降低居民生产生活成本。可提供短期就业岗位>2个，每人每年实现增收>0.3万元。
152 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 8个村社区 | 人居环境整治 | 新建 | 8个村社区 | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 茶元头街道 | 改善8个村社区的人居环境及添置清扫设备。 | 55 | 55 | 0 | 8 | 6580 | 21300 | 8 | 464 | 1638 | 产权归属：各村、居民委员会，本项目建成后，能有效改善8个村社区居民居住环境，提升居民生活质量，提高受益群众幸福感。
153 | 巩固 三保障 成果 | 教育帮扶 | 享受“雨露计划” 职业教育补助 | 北塔区 | 北塔区 | 雨露计划 | 续建 | 北塔区 | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 区农业农村局 | 雨露计划。 | 37 | 37 | 0 | 12 | 100 | 124 | 12 | 100 | 124 | 按3000元/年/人补助。
154 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2025年北塔区农产品质量安全检测 | 新建 | 北塔区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 1.进行620批次定量检测，其中农产品600批次、农药及种子共20批次 2.购置部分速测药剂及耗材 | 35 | 35 | 0 | 23 | 1111 | 3561 | 23 | 1111 | 3561 | 检测合格率97%以上，全年不发生重大安全事故
155 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2025年北塔区耕地安全利用 | 新建 | 北塔区 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 对全区受污染耕地进行安全治理，并进行入户调查 | 35 | 35 | 0 | 23 | 1111 | 3561 | 23 | 1111 | 3561 | 对全区受污染耕地进行安全治理，检测合格率92%以上
156 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2025年北塔区绿色防控 | 新建 | 北塔区 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 在全区蔬菜水果区进行2000亩的绿色防控项目 | 25 | 25 | 0 | 23 | 1111 | 3561 | 23 | 1111 | 3561 | 对全区2000亩蔬菜、水果种植区进行绿色防控，降低农药化肥使用
157 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 北塔区 | 北塔区 | 技术支持 | 新建 | 北塔区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 与农业技术服务团队签订合作协议，对全区农业技术进行支持 | 20 | 20 | 0 | 23 | 1111 | 3561 | 23 | 1111 | 3561 | 与农业技术服务团队签订合作协议，对全区农业技术进行支持
158 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 北塔区 | 北塔区 | 外来物种入侵防治 | 新建 | 北塔区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 对全区主要入侵点的福寿螺、加拿大一枝黄花等外来入侵物种进行治理 | 20 | 20 | 0 | 23 | 1111 | 3561 | 23 | 1111 | 3561 | 对全区主要入侵点的福寿螺、加拿大一枝黄花等外来入侵物种进行治理
159 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 北塔区 | 北塔区 | 秸秆综合利用 | 新建 | 北塔区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 对全区秸秆综合利用进行治理 | 60 | 60 | 0 | 23 | 1111 | 3561 | 23 | 1111 | 3561 | 对全区秸秆综合利用进行治理
160 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2025年农业废弃物回收 | 新建 | 北塔区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 建设一个农业废弃物回收站点或引进一家企业对全区重点示范区进行农业废弃物回收处理 | 25 | 25 | 0 | 23 | 1111 | 3561 | 23 | 1111 | 3561 | 建设一个农业废弃物回收站点或引进一家企业对全区重点示范区进行农业废弃物回收处理
161 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 防贫保险 | 北塔区 | 北塔区 | 防贫保险 | 新建 | 北塔区 | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 区农业农村局 | 为全区建档立卡脱贫人口和部分农村临贫易贫人口购买防贫保共计40万元。 | 40 | 40 | 0 | 23 | 1111 | 3561 | 23 | 1111 | 3561 | 使用资金达到的效益目标：在全区基本建成多层次、全方位、广覆盖的防止返贫致贫综合保险体系，有效化解脱贫人口和农村低收入人口面临的自然灾害、大病医疗、人身意外等方面风险，实现参保对象得保障、经办机构可持续、财政补贴有效益的多赢格局。
162 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 北塔区 | 北塔区 | 公益性岗位 | 新建 | 北塔区 | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 区农业农村局 | 安置北塔区户籍、有劳动力、有就业意愿但未就业的困难人员、脱贫劳动力和监测户共计74人。 | 71 | 71 | 0 | 23 | 74 | 74 | 23 | 74 | 74 | 使用资金达到的效益目标：帮助有就业意愿未就业的困难人员、脱贫劳动力和监测户实现就业，保持脱贫人口就业规模总体稳定。