## Sheet1
北塔区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表(调整后) 单位：（盖章） 时间：2024 年6月28日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 联农带农机制
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投 资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 油茶基地采摘道建设 | 续建 | 光裕村 | 2024年 3月 | 2024年 5月 | 光裕村 | 500亩油茶基地建设采摘道600米及附属设施，预计30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:光裕村民委员会，促进油茶管护、采摘，与养殖，降低生产成本，脱贫户4户增收2042元/年，集体经济预计增收3万元/年。
2 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 油茶林下经济（养鸡）配套设施建设 | 续建 | 光裕村 | 2024年 3月 | 2024年 6月 | 光裕村 | ①鸡舍600㎡；②轨道车1000米；③鸡舍围栏1000米；④水电及配套设施 | 30 | 30 | 0 | 1 | 98 | 216 | 1 | 4 | 9 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:光裕村民委员会，促进油茶管护、采摘，与养殖，降低生产成本，脱贫户4户增收2042元/年，集体经济预计增收3万元/年。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通 户路） | 陈家桥镇 | 光裕村 | 村道加宽 | 续建 | 光裕村 | 2024年 9月 | 2024年 12月 | 光裕村 | 村道加宽900米长*2米宽，沿线视情况修建排污渠、挡土墙、维修部分路面 | 21 | 21 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:光裕村民委员会，改善道路条件，提高人民群众生产生活效率
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 环境卫生整治 | 续建 | 光裕村 | 2024年 9月 | 2024年 12月 | 光裕村 | 全村环境卫生整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 499 | 1460 | 1 | 46 | 142 | 使用资金达到的效益目标：产权归属光裕村村委会，改善村庄人居环境，提升整体村容村貌。
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通 户路） | 陈家桥镇 | 光裕村 | 道路提质改造 | 续建 | 光裕村 | 2024年 9月 | 2024年 12月 | 光裕村 | 800米村主干道路提质改造 | 40 | 40 | 0 | 1 | 102 | 580 | 1 | 5 | 16 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:光裕村民委员会，提升道路形象，改善人居环境，提高人民群众生产生活效率
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 红薯产业示范片区建设 | 新建 | 全村 | 2024年 3月 | 2024年 9月 | 贺井村 | 土地平整、水利设施、机耕道建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 129 | 428 | 1 | 10 | 26 | 使用资金达到的效益目标：产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，整个蔬菜基地为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 林下生态散养项目 | 新建 | 5、6组长岭山 | 2024年 2月 | 2024年 4月 | 贺井村 | 长岭山鸡舍建设700平方米，园艺场山建设鸡舍500平方米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到的效益目标：产权归属贺井村委会，为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。
8 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 豆制品加工车间 | 新建 | 贺井村5、6组 | 2024年 3月 | 2024年 9月 | 贺井村 | 豆制品加工设备购置、电路线路安装，地面建设。 | 35 | 35 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到的效益目标：产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，整个豆制品基地为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 长岭山林下生态散养项目 | 新建 | 5、6组长岭山 | 2024年 2月 | 2024年 4月 | 贺井村 | 建设长岭山鸡舍、仓储室共计700平方米；围栏600米；园区道路整平修建、铺设碎石约200米，铺设园区内水管电线。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到的效益目标：产权归属贺井村委会，为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入3万元/年。
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 园艺场山林下生态散养项目 | 新建 | 园艺场山 | 2024年 3月 | 2024年 9月 | 贺井村 | 园艺场山鸡舍、仓储室共计800平方米；围栏700米；园区道路整平修建、铺设碎石约200米，铺设园区内水管电线。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到的效益目标：产权归属贺井村委会，为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入3.8万元/年。
11 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 加工厂无尘无菌车间建设 | 新建 | 贺井村5、6组 | 2024年 6月 | 2024年 12月 | 贺井村 | 集成隔墙、吊顶、电器安装、专业配套设施 | 43 | 43 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到的效益目标：产权归属贺井村，发展乡村旅游，助力农产品加工。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 农田机耕道建设 | 续建 | 贺井村9、10组 | 2024年 9月 | 2024年 12月 | 贺井村 | 500米道路平整、沿线砖砌挡土墙、路面铺砂 | 20 | 20 | 0 | 1 | 67 | 269 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到的效益目标：产权归属贺井村委会，降低生产成本，促进春耕生产。
13 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 贺井村 | 2024年 9月 | 2024年 12月 | 贺井村 | 1个院落环境整治及提质 | 15 | 15 | 0 | 1 | 141 | 562 | 1 | 9 | 14 | 使用资金达到的效益目标：加强农村人居环境整治提质，改善乡村整体面貌，发展乡村旅游，引流促进农户销售农产品增收。
14 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 红薯加工配套设施建设 | 新建 | 贺井村5、6组 | 2024年 3月 | 2024年 9月 | 贺井村 | 道路硬化200米，排水系统、污水处理沼气池 | 40 | 40 | 0 | 1 | 69 | 281 | 1 | 6 | 9 | 使用资金达到的效益目标：产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，整个蔬菜基地为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 黄桃产业基地 | 续建 | 黄桃基地 | 2024年 4月 | 2024年 5月 | 李子塘村 | 1、黄桃基地园区配套设施，改造梯步，建设烧烤台、灶台，购置集装箱等配套设施，铺设水单管路，建设停车坪。 2.冷库旁黄桃包装车间的水电、门窗安装，内饰面粉刷、地面、天花板改造。 | 42 | 42 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 70 | 212 | 使用资金达到的效益目标：产权归属李子塘村委会，配置黄桃等农产品粗加工设备，完善产业链条，促进一二三产业融合发展，预计每年通过黄桃及其它农产品加工为村集体经济增收5万元/年。
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 道路改造升级 | 续建 | 李子塘村 | 2024年 6月 | 2024年 11月 | 李子塘村 | 完成石牌楼至廖家湾道路升级改造1公里 | 45 | 45 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 70 | 212 | 使用资金达到的效益目标：产权归属李子塘村委会，改善运输条件，发展乡村旅游、带动发展增收。
17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 产业多功能配套用房 | 新建 | 李子塘村老猪山 | 2024年 6月 | 2024年 12月 | 李子塘村 | 打造一座集农、副产品销售、打造区域品牌、乡村旅游发展功能于一体的多功能配套用房，完成门窗、水电等配套设施安装。 | 42 | 42 | 0 | 1 | 117 | 526 | 1 | 16 | 29 | 使用资金达到的效益目标：产权归属李子塘村民委员会，与省级龙头企业合作，建立利益分配机制，着力打造农旅融合区域品牌，助力全镇农产品销售、李子塘村乡村旅游发展。
18 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 黄桃产业园道路提质 | 新建 | 李子塘村 | 2024年 9月 | 2024年 12月 | 李子塘村 | 园区内道路提质1670米，铺设平均约3.5米宽、5公分厚油砂 | 40 | 40 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 70 | 212 | 使用资金达到的效益目标，产权归属李子塘村民委员会，发展乡村旅游、带动发展增收，产业融合发展提质增收，确保集体经济收入增加20000元/年。
19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 蔬菜大棚建设 | 新建 | 李子塘村 | 2024年 9月 | 2024年 12月 | 李子塘村 | 老猪山大棚建设1000平方。 | 48.5 | 48.5 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 69 | 212 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，新建大棚，栽种蔬菜，引流促进农户销售农产品增收，发展集体经济。
20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 农机购置 | 新建 | 李子塘村 | 2024年 9月 | 2024年 11月 | 李子塘村 | 购置大棚王旋耕机1台、开沟设备1套。履带式旋耕机1台 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 69 | 212 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，完善配套设施，解决耕地抛荒，引流促进农户销售农产品增收，发展集体经济。
21 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 贡柚基地配套设施续建 | 续建 | 田庄村 | 2024年 3月 | 2024年 9月 | 田庄村 | 贡柚基地建设抗旱设施以及购买抗旱设备 | 30 | 30 | 0 | 1 | 564 | 1685 | 1 | 71 | 216 | 使用资金达到的效益目标：产权归属田庄村委会，建设贡柚基地抗旱设施设备、围挡等，为脱贫（监测）户8人提供就业机会。
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 迷迭香基地后期维护 | 续建 | 田庄村 | 2024年 3月 | 2024年 9月 | 田庄村 | 地膜，除草，修建800米机耕道。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 564 | 1685 | 1 | 71 | 216 | 使用资金达到的效益目标：产权归属田庄村委会，铺设地膜，除草，修建机耕道，提高迷迭香产出效益，为村集体经济增收预计1万元/年。
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 贡柚基地配套设施续建 | 续建 | 田庄村 | 2024年 3月 | 2024年 9月 | 田庄村 | ①建设围栏2400米；②采摘道建设450米；③安装摄像头设备一套；④铺设地膜70亩。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 564 | 1685 | 1 | 71 | 216 | 使用资金达到的效益目标：产权归属田庄村委会，完善贡柚基地配套设施，为脱贫（监测）户8人提供就业机会，投产后，增加村集体经济收入。
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通 户路） | 陈家桥镇 | 田庄村 | 道路维修 | 续建 | 田庄村 | 2024年 6月 | 2024年 12月 | 田庄村 | 道路维修及保矿500米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 116 | 409 | 1 | 10 | 18 | 产权归属:田庄村民委员会，改善道路条件，减少道路安全隐患，提高人民群众生产生活效率。
25 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 5、6、7、8组美丽庭院建设 | 续建 | 田庄村 | 2024年 3月 | 2024年 9月 | 田庄村 | 庭院环境整治及提质 | 48 | 48 | 0 | 1 | 564 | 1685 | 1 | 71 | 216 | 使用资金达到的效益目标：加强农村人居环境整治提质，改善乡村整体面貌，发展乡村旅游，引流促进农户销售农产品增收。
26 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 大塘水利建设 | 续建 | 同兴村10组 | 2024年 3月 | 2024年 11月 | 同兴村 | 堡坎建设200米水渠建设200米。 | 35 | 35 | 0 | 1 | 135 | 346 | 1 | 5 | 160 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村村民委员会，解决周边160亩农田灌溉，提高农业生产效率，减少生产成本，解决抛荒难题。
27 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 无花果园区配套建设 | 续建 | 同兴村12组 | 2024年 3月 | 2024年 11月 | 同兴村 | 采摘道建设1000米，蓄水池1座 | 15 | 15 | 0 | 1 | 135 | 346 | 1 | 3 | 155 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村村民委员会，提供就业机会岗位2个带动脱贫（监测）户预加增收入1万元
28 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 农田水渠维修 | 续建 | 同兴村 | 2024年 3月 | 2024年 12月 | 同兴村 | 同兴村维修水渠800米，堡坎加固预计15处。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 30 | 94 | 1 | 10 | 45 | 使用资金达到的效益目标;产权分别归属兴旺村委会和同兴村委会，能有效地解决耕地灌溉问题，提高生产效率，降低生产成本。
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通 户路） | 陈家桥镇 | 同兴村 | 道路修建 | 续建 | 同兴村1、10、5组 | 2024年 6月 | 2024年 12月 | 同兴村 | 同兴村1、10组道路硬化700米，堡坎40米、5组道路硬化180米 | 22 | 22 | 0 | 1 | 225 | 328 | 1 | 20 | 60 | 产权归属:同兴村民委员会，改善道路条件，改善村民出行条件，方便群众日常生活生产效率，改善院落环境。
30 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 龙塘水库下游水渠维修 | 新建 | 同兴村7-8组 | 2024年 9月 | 2024年 12月 | 同兴村 | 水渠维修1500米，修建挡土墙6处 | 35 | 35 | 0 | 1 | 80 | 120 | 1 | 3 | 154 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村村民委员会，解决周边150亩农田灌溉，提高农业生产效率，减少生产成本，解决灌溉难题。
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 道路改造升级 | 新建 | 望城坡村 | 2024年 4月 | 2024年 5月 | 望城坡村 | 蓝莓基地办公楼运输道路加宽3米、及修建道路保护矿修建共150米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 72 | 252 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，发展乡村旅游、带动发展增收，产业融合发展提质增收，确保集体经济收入增加3000元/年。
32 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地补栽 | 续建 | 望城坡村 | 2024年 3月 | 2024年 6月 | 望城坡村 | 补栽蓝莓5000株，每株20元，共计10万元。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 72 | 252 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标，产权归属望城坡村民委员会，发展乡村旅游、带动发展增收，产业融合发展提质增收，确保集体经济收入增加3600元/年。
33 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 农田水渠改造建设 | 新建 | 望城坡村4、5、6、7、9组 | 2024年 3月 | 2024年 12月 | 望城坡村 | 4、5、6、7、9组农田水渠维修改造360米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 214 | 533 | 1 | 33 | 109 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村委会，能有效地解决抛荒，提高机耕利用率，提高生产效率，降低生产成本。
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 望城坡村5、9 | 2024年 6月 | 2024年 12月 | 望城坡村 | 望城坡村5、9组庭院修整，环境卫生提质，预计20万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 45 | 154 | 1 | 6 | 12 | 使用资金达到的效益目标，产权归属：望城坡村民委员会，美化院落，改善人居环境，打造院落亮点，提升老百姓生活幸福感。
35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 油茶基地配套设施建设 | 续建 | 油茶基地 | 2024年 3月 | 2024年 9月 | 兴旺村 | 200亩油茶基地铺设地膜，后期维护，建设蓄水池、滴灌设施，采摘道硬化。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 45 | 124 | 1 | 26 | 115 | 使用资金达到的效益目标：产权归属兴旺村委会，提供脱贫（监测）对象务工机会60人次，油茶产出后为村集体经济增收1万元/年。
36 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 水渠及机耕道建设 | 新建 | 17组 | 2024年 3月 | 2024年 9月 | 兴旺村 | 1100米水渠、机耕道建设。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 180 | 420 | 1 | 21 | 67 | 使用资金达到的效益目标：产权归属兴旺村委会，保障农田灌溉，促进农民生产生活，降低生产成本。
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 蘑菇基地配套设施建设 | 续建 | 兴旺村 | 2024年 3月 | 2024年 6月 | 兴旺村 | 购买锅炉设备及遮阳顶；钻打2口水井。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 40 | 164 | 1 | 8 | 35 | 使用资金达到的效益目标，产权归属兴旺村村民委员会，提高蘑菇基地发展增收，通过供水预计为集体经济收入增加4000元/年。
38 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 农田水渠维修 | 续建 | 兴旺村 | 2024年 3月 | 2024年 12月 | 兴旺村 | 兴旺村23组、7组水渠维修620米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 21 | 62 | 1 | 9 | 23 | 使用资金达到的效益目标;产权分别归属兴旺村委会和同兴村委会，能有效地解决耕地灌溉问题，提高生产效率，降低生产成本。
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 蘑菇基地配套设施建设及大棚维修 | 新建 | 兴旺村22组 | 2024年 6月 | 2024年 12月 | 兴旺村 | 10个大棚维修 | 10 | 10 | 0 | 1 | 40 | 164 | 1 | 8 | 35 | 产权归属:兴旺村民委员会，改善基地功能，为村集体增加固定分红，壮大村集体经济。
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通 户路） | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 道路修建 | 新建 | 兴旺村21组 | 2024年 9月 | 2024年 12月 | 兴旺村 | 200米道路硬化共计5万元。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 40 | 164 | 1 | 8 | 35 | 产权归属:兴旺村村民委员会，改善道路条件，改善村民出行条件，方便群众日常生活生产效率，改善院落环境。
41 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 精品水果脐橙基地配套设施 | 续建 | 陈家桥社区2、3组 | 2024年 3月 | 2024年 11月 | 陈家桥社区 | 修建库存房（筛选分拣存储房），采摘道、灌溉水泵房、蓄水池及配套抽水泵、水管、阀门等，视频监控、灭虫灯。 | 43 | 43 | 0 | 1 | 499 | 1460 | 1 | 46 | 142 | 使用资金达到的效益目标：产权归属陈家桥社区，壮大集体经济，预计每年增加村集体经济收入3万元，为脱贫户、监测户提供就业机会60人次。
42 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 精品水果脐橙基地配套设施 | 续建 | 陈家桥社区2、3组 | 2024年 3月 | 2024年 11月 | 陈家桥社区 | 装置一套监控设备；建设采摘道800米；维修蓄水池一座；建设种养结合鸡舍300平方米。 | 23 | 23 | 0 | 1 | 499 | 1460 | 1 | 46 | 142 | 使用资金达到的效益目标：产权归属陈家桥社区，壮大集体经济，预计投产后每年增加村集体经济收入1万元，为脱贫户、监测户提供就业机会60人次。
43 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 环境卫生整治 | 续建 | 陈家桥社区 | 2024年 9月 | 2024年 12月 | 陈家桥社区 | 全村环境卫生整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 499 | 1460 | 1 | 46 | 142 | 使用资金达到的效益目标：产权归属陈家桥社区居委会，改善村庄人居环境，提升整体村容村貌。
44 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 石泉冲大塘地下涵渠维修 | 续建 | 陈家桥社区6组 | 2024年 9月 | 2024年 12月 | 陈家桥社区 | 石泉冲大塘地下涵渠维修35米，堤坝堡坎修建10米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 82 | 197 | 1 | 7 | 16 | 使用资金达到的效益目标：产权归属陈家桥社区居委会，保障农田灌溉，促进农民生产生活，降低生产成本。
45 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 陈家桥镇 | 庭院经济 | 续建 | 陈家桥镇 | 2024年 3月 | 2024年 12月 | 陈家桥镇 | 充分利用农户房前屋后发展庭院经济，栽种果树、规范鸡鸭圈养。 | 40 | 40 | 0 | 8 | 1500 | 3850 | 6 | 368 | 1104 | 使用资金达到的效益目标;产权归属实施建设的相关村委会，改善农村人居环境，同时发展庭院经济帮助村民增收。
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 枫林村 | 农业生产配套设施建设 | 新建 | 上街组、大塘组、李家组、三戈组 | 2024年1月 | 2024年6月 | 枫林村 | 总建设长度：1.17千米 一、挖土方费用：7000元； 二、土方回填：25220元； 三、砌筑石方保坎材料、挖机费用及； 人工劳务费：112980； 四、排水涵洞安装32400元； 五、原路面处置：26250； 六、排水工程：2350元； 七、水泥硬化路面：184800元； 八、汽车转运土方费用9000元九、其他5万元。 | 47 | 47 | 0 | 1 | 156 | 522 | 1 | 4 | 12 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，完善村级基础设施建设，推进粮食生产发展，方便老百姓日常出行，增加村民粮食经济收入，提高种粮积极性。
47 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 枫林村 | 人居环境整治 | 新建 | 枫林村 | 2024年9月 | 2024年12月 | 枫林村 | 环境卫生整治。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 6 | 28 | 1 | 6 | 15 | 产权归属：枫林村本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，全面改善我村村民居住环境，提升村民生活质量
48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头 | 枫林村 | 天门冬药材基地 | 续建 | 新街、建华 | 2024年 3月 | 2024年 11月 | 枫林村 | 一、地租300元/亩，128亩，四年租期，计153600元 二、种苗：51200元 三、有机肥料：192000元 四、人工工资;192000 五、农膜：45000元 六、机耕费用20000元 共计65.38万元 | 65 | 65 | 0 | 1 | 98 | 357 | 1 | 98 | 357 | 大力发展种植业、整体提升村民收入，带动当地的经济发展。
49 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养植业基地 | 茶元头街道 | 枫林村 | 稻花鱼基地后期维护 | 续建 | 宗政、老院、红院、涟江组 | 2024年 3月 | 2024年 11月 | 枫林村 | 一、作业道路：480米，计48000元二、栏护费用：30000元 三、人工费用：20000元 四、鱼苗：12000元 五、饲料：30000元 六、监控设备5个：15000元 共计15.5万元 | 15 | 15 | 0 | 1 | 98 | 357 | 1 | 98 | 357 | 增加村民收入，带动一些村民就业。
50 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 周石、周文组粮食生产配套设施建设水渠 | 新建 | 周石、周文组 | 2024年3月 | 2024年11月 | 枫林村 | 一、灌溉水渠230米； 二、机械费用：6000元； 三、材料费用：80000元； 四、人工费用：30000元； 五、机械作业道路维修加固保坎20000元； 共计13.6万元。 | 13 | 13 | 0 | 1 | 6 | 28 | 1 | 6 | 28 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，完善村级基础设施建设，推进粮食生产发展，增加村民粮食经济收入，提高种粮积极性。
51 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头 | 枫林村 | 农业粮食生产配套设施建设 | 新建 | 梅上组 | 2024年3月 | 2024年11月 | 枫林村 | 对枫林村梅上组原有电灌站该着加固： （1）建设规模：新建引水渠45米、修建灌溉渠道530米；建筑工程26.74万元 （2）机电设备及安装工程10.89万元 （3）基本预备费2.37万元 | 40 | 40 | 0 | 1 | 7 | 31 | 1 | 7 | 31 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，可以满足灌溉用田面积120亩，不仅完善村级基础设施建设，还可以推进粮食生产发展，增加村民粮食经济收入，提高种粮积极性。
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头 | 枫林村 | 道路维修项目建设 | 新建 | 水库组 | 2024年3月 | 2024年11月 | 枫林村 | 对枫林村水库组道路塌方处修建保坎，建设内容：修建长12米高6.3米的保坎，包含材料费，人工劳务费、材料转运费、挖机租赁费，项目总建设资金6万元 | 6 | 6 | 0 | 1 | 158 | 544 | 1 | 12 | 48 | 项目建成后，不仅保障村民日常出行，更消除道路存在的安全隐患。
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 白田社区 | 道路水稳层铺设（6米宽） | 新建 | 白田萝卜产业园 | 2024年 3月 | 2024年 11月 | 白田社区 | 道路水稳层500米，0.2米，宽6米，350元/m3，计划投入21万元。 | 21 | 21 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 15 | 33 | 产权归属：白田社区居委会，项目建成后，方便居民出行，降低居民生产生活成本。可提供短期就业岗位>10个，每人每年实现增收>0.3万元。
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 白田社区 | 道路建设 | 新建 | 草莓园至杨樟路 | 2024年3月 | 2024年11月 | 白田社区 | 1、水稳层250米，高0.2米，宽6米，水稳层350元/m3 2、油沙路250米，高0.08米，宽6米，双层油沙1380元/m3 3、油沙路600米，高0.05米，宽3.5米，双层油沙1380元/m3 预计投入42万元。 | 42 | 42 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 15 | 33 | 产权归属：白田社区居委会，项目建成后，方便居民出行，降低居民生产生活成本。可提供短期就业岗位>10个，每人每年实现增收>0.3万元。
55 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 白田社区 | 产业园区内灌溉水渠 | 新建 | 白田萝卜产业园 | 2024年3月 | 2024年11月 | 白田社区 | 水渠长420米，宽1米、高1米，450元/m3,计划投入19万元。 | 19 | 19 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 15 | 33 | 产权归属：白田社区居委会，项目建成后，有利于调整产业结构，推进当地种殖融合发展，有利于壮大村集体经济、增加农民收入，有利于带动脱贫户致富增收，拉动经济发展。可提供短期就业岗位>12个，每人每年实现增收>0.5万元。
56 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基础 | 茶元头街道 | 白田社区 | 新建大棚+基础 | 新建 | 白田萝卜产业园 | 2024年 3月 | 2024年 6月 | 白田社区 | 新建8000平方米大棚，237元/m2，基础37.5元/m2 | 219.6 | 219.6 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 15 | 33 | 项目建成后，有利于调整产业结构，推进当地种殖融合发展，有利于壮大村集体经济、增加农民收入，有利于带动脱贫户致富增收，拉动经济发展。可提供短期就业岗位>5个，每人每年实现增收>0.5万元。
57 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 茶元头街道 | 白田社区 | 产业园区内大棚日常管护 | 新建 | 白田萝卜产业园 | 2024年 1月 | 2024年 6月 | 白田社区 | 大棚日常管护 | 10 | 10 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 15 | 33 | 产权归属：白田社区居委会，项目建成后，有利于壮大村集体经济、增加农民收入，有利于带动脱贫户致富增收，拉动经济发展。
58 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 人居环境整治 | 新建 | 兴隆社区 | 2024年9月 | 2024年12月 | 兴隆社区 | 环境卫生整治。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 产权归属：兴隆社区本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，全面改善我村村民居住环境，提升村民生活质量
59 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 水渠修建维护 | 续建 | 吴家组、填城组 | 2024年 3月 | 2024年 11月 | 兴隆社区 居民委员会 | 吴家组至填城组水渠建设1600米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：兴隆社区居民委员会，本项目建成后，方便村民灌溉土地，可解决50亩农田农业生产水源灌溉的困难问题，提升吴家组，填城组居民种植田地积极度，增收居民收入，提高脱贫户生活质量。
60 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 黄桃基地配套设施建设及管护 | 续建 | 廖家、马飞组 | 2024年3月 | 2024年11月 | 兴隆社区 | 1.65亩黄桃基地修枝、打药、施肥5万元； 2.65亩黄桃基地安装护栏13万元； 3.黄桃基地修仓库房7万元； | 25 | 25 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 产权归属：兴隆社区居民委员会，本项目建成后，可提高65亩黄桃基地产量，增加社区集体收入提高受益群众幸福感。
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 村级文化活动广场 | 新建 | 村部前坪 | 2024年 3月 | 2024年 10月 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.填土方及平整土地2200平方米；约8万元；2、修建堡坎长160米，高4米，约25万元；3、铺道板砖400平方米；约5万元；4、栽培苗圃1500平方米，约25万元；合计63万元 | 63 | 63 | 0 | 1 | 72 | 288 | 1 | 4 | 16 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目可以带动美丽乡村建设，美化乡村环境，有效推动乡村产业发展，提高村民幸福指数。该项目完成，受益脱贫（监测）4户16人。
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 人居环境整治 | 新建 | 原河上桥组 | 2024年 3月 | 2024年 10月 | 茶元头村 | 主要建设内容：半边街组、河上组、河州组、李山峰组、石屋塘组、石屋背组路边围栏、修下水管道、围栏加色等 | 50 | 50 | 50 | 1 | 72 | 288 | 1 | 42 | 97 | 改善村民人居环境面貌，促进村民出行方便和提高村容村貌卫生干净整洁。带动当地种植业发展和生产运输便利，带动当地村民劳务用工，提高受益群众幸福感。
63 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 原河上桥组 | 2024年3月 | 2024年11月 | 茶元头村 | 主要建设内容：半边街组、河上组、河州组、李山峰组、石屋塘组、石屋背组路边围栏、修下水管道、围栏加色等。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 72 | 288 | 1 | 42 | 97 | 改善村民人居环境面貌，促进村民出行方便和提高村容村貌卫生干净整洁。带动当地种植业发展和生产运输便利，带动当地村民劳务用工，提高受益群众幸福感。
64 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 孵化毛鸭基地 | 新建 | 茶元头村石下江、赵家塘组 | 2024年 3月 | 2024年 10月 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.搭建大棚600平方米；150/平方米，约9万元，2、棚内场地硬化600平方米，约3万元。3.修建保温室150平芳米；约5万元；4、路面清理及硬化长200米，宽3.5米。约8万元；合计：25万元。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 71 | 264 | 1 | 35 | 128 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）35户128人受益，增加就业人员8人，每年预计可增加村集体经济2万元。
65 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 雄鱼 养殖 | 新建 | 茶元头村石下江、赵家塘组 | 2024年 3月 | 2024年 10月 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.改建山塘8亩；2、硬化山塘1400平方米； | 49 | 49 | 0 | 1 | 71 | 264 | 1 | 35 | 128 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）35户128人受益，增加就业人员8人，每年预计可增加村集体经济2万元。
66 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 修建水渠 | 新建 | 茶元头村1组、2组、3组 | 2024年 3月 | 2024年 12月 | 茶元头村 | 1、修建水渠长200米；宽60cm，高50cm。 | 7 | 7 | 0 | 1 | 81 | 310 | 1 | 4 | 15 | 产权归属：茶元头村村委会，本项目建成，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增产增收。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。
67 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 修建机耕道 | 新建 | 茶元头村石屋背、石屋塘组 | 2024年 3月 | 2024年 12月 | 茶元头村 | 1、修建机耕道长600米；宽3米；堡坎修建；填土方、铺碎石等。 | 28 | 28 | 0 | 1 | 56 | 181 | 1 | 9 | 45 | 产权归属：茶元头村村委会，本项目建成，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增产增收。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。
68 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶元头 | 沐三村 | 园区游步道续建设360米、观景台一处 | 续建 | 官路片 | 2024年3月 | 2024年11月 | 沐三村 | 园区步行道修建宽2米、长360米路基，仿古式护栏360米，每米约1000元。观景台一处，约9万元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 80 | 240 | 1 | 11 | 38 | 产权归属：沐三村委会。该项目助力桃花谷休闲旅游开发，开创农村产业管理规范化，开创企业帮扶新模式，实现社会就业持续化，实现桃花谷休闲旅游产业示范化。该项目主要经济效益在于形成属地民宿旅游产业链，预计每年提供直接就业岗位11个，直接带动脱贫户＞10户，间接带动脱贫户＞30户，农民年增收＞1000元。
69 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 茶元头街道 | 沐三村 | 粮食生产（农田灌溉水渠建设、军用组至新屋组水渠） | 新建 | 新建 | 2024年3月 | 2024年11月 | 沐三村 | 1、砖砌维修水渠420米，宽0.6米，高0.5米，每米约300元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 98 | 270 | 1 | 13 | 36 | 产权归属：沐三村村委会，本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，保障农村正常供水，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增收＞500元。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。
70 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 茶元头街道 | 沐三村 | 粮食生产（桂竹山水库下游排水改造工程）900米左右 | 新建 | 新建 | 2024年9月 | 2024年12月 | 沐三村 | 1、对水渠进行扩宽挖深，实心水泥砖砌维修水渠900米，宽0.6米，高0.5米，每米约300元； 2、预埋进出水管。 | 26 | 26 | 0 | 1 | 98 | 270 | 1 | 13 | 36 | 产权归属：沐三村村委会，本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，保障农村正常供水，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增收＞500元。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。
71 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 茶元头街道 | 沐三村 | 粮食生产（农田灌溉电排建设、力子塘组） | 新建 | 新建 | 2024年3月 | 2024年11月 | 沐三村 | 1、砖砌维修水渠200米，宽0.6米，高0.5米，每米约300元；2、维修出水口蓄水池。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 63 | 142 | 1 | 12 | 25 | 产权归属：沐三村村委会，本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，保障农村正常供水，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增收＞500元。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。
72 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 沐三村 | 桃树管护 | 续建 | 续建 | 2024年 3月 | 2024年 11月 | 沐三村 | 对辖区内230亩桃树进行管护 | 60 | 60 | 0 | 1 | 56 | 132 | 1 | 8 | 16 | 产权归属：沐三村委会。该项目助力桃花谷休闲旅游开发，实现桃花谷休闲旅游产业示范化。预计每年提供直接就业岗位11个，直接带动脱贫户＞8户，间接带动脱贫户＞30户，农民年增收＞500元。
73 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 茶元头街道 | 沐三村 | 人居环境整治 | 新建 | 新建 | 2024年 3月 | 2024年 11月 | 沐三村 | 拆除砖砌垃圾池 | 45 | 45 | 0 | 1 | 100 | 281 | 1 | 13 | 28 | 产权归属：沐三村村委会，提高人居环境、净化环境，优化人居环境。
74 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶元头街道 | 沐三村 | 农村生活垃圾低温磁化处理站 | 新建 | 新建 | 2024年 3月 | 2024年 11月 | 沐三村 | 新建农村生活垃圾低温磁化处理站100㎡、需征地、购买设备等 | 270 | 270 | 0 | 1 | 36 | 91 | 1 | 20 | 60 | 产权归属：沐三村村委会，提高人居环境、净化环境。
75 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 马家村 | 4组11组水渠建设 | 新建 | 4组11组 | 2024年3月 | 2024年11月 | 马家村 | 修建水渠长500米、宽1米、高0.8米，600元/米。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 56 | 171 | 1 | 7 | 31 | 产权归属：马家村村委会，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉70亩农田。
76 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 马家村 | 人居环境整治 | 新建 | 马家村 | 2024年3月 | 2024年11月 | 马家村 | 1.修建花坛200米； 2.整治空坪3000平； 3.整治污水沟500米、水坑。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 384 | 1065 | 1 | 54 | 171 | 产权归属：马家村村民委员，该项目建成后会能有效改善马家村村民居住环境，提升村民生活质量。
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 茶元头街道 | 马家村 | 4组11组水井维修 | 新建 | 4组11组院子 | 2024年3月 | 2024年11月 | 马家村 | 1.水井清淤长4.3米、宽2.2米、深2米； 2.水井维修长10米、宽6.5米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 56 | 171 | 1 | 7 | 31 | 产权归属：马家村村民委员，该项目建成后能便于村民进行农业生产生活，有效提高农田灌溉系数，提高生活生产质量。
78 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 茶元头 | 马家村 | 回民豆腐生产加工项目 | 新建 | 五龙清真食品厂 | 2024年3月 | 2024年11月 | 马家村 | 新建回民油豆腐、豆腐干、卤豆腐生产车间和设备 | 40 | 40 | 0 | 1 | 384 | 1065 | 1 | 54 | 171 | 产权归属：马家村村民委员，该项目建成后能增加我村村集体经济收入，带动脱贫户54户170人致富
79 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 马家村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 马家村3组 | 2024年9月 | 2024年12月 | 马家村 | 菜地改造600平、花坛改造200平、围栏建设200米、水井清淤1口。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 65 | 175 | 1 | 11 | 36 | 产权归属：马家村委会，本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，受益村民65户175人，全面改善我村村民居住环境，提升村民生活质量
80 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 刘黑社区 | 人居环境提质改造 | 人居环境提质 | 社区15个组 | 2024年 1月 | 2024年 11月 | 刘黑社区 居民委员会 | 辖区内所有组整体做规划性整治整理 | 15 | 15 | 0 | 1 | 420 | 1000 | 0 | 5 | 8 | 产权归属：刘黑社区居民委员会，该项目建成后有效改善刘黑社区居民居住环境，提升居民生活质量。
81 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 樟木社区 | 人居环境整治 | 新建 | 樟木社区 | 2024年 3月 | 2024年 12月 | 樟木社区 | 清理沟坑，垃圾分类，购买垃圾桶 | 20 | 20 | 0 | 1 | 425 | 1365 | 0 | 4 | 19 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 田江街道 | 苗儿村 | 村道改造 | 新建 | 苗儿村 | 2024年 1月 | 2024年 6月 | 苗儿村 | 村道改造600米，道路整理2万元，修下水道3万元，铺油砂24万元，其它1万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可改善1-9组村民的生产生活环境
83 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 田江街道 | 苗儿村 | 水果储藏室建设 | 新建 | 苗儿村 | 2024年 9月 | 2024年 12月 | 苗儿村 | 水果储藏室建设项目包括：储藏室建设100平方米，电路及道路建设共计45万元.。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目完成后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入约5万元
84 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 冷库设备设施建设 | 新建 | 苗儿村 | 2024年 1月 | 2024年 11月 | 苗儿村 | 冷库设备设施项目包括：冷链设备、材料、安装共计45万元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入约5万元
85 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 金家牌辣椒基地建设 | 新建 | 苗儿村 | 2024年 1月 | 2024年 6月 | 苗儿村 | 新增30亩辣椒基地项目：包括：土地流转1万元，土地整理15万元，种植3万元，灌溉管道安装8万元、其它3万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，带动10余人就业，就业人员收入5000元/人年，预计每年增加村级体收入2万元
86 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 油茶基地管护 | 续建 | 苗儿村 | 2024年 1月 | 2024年 3月 | 苗儿村 | 油茶基地后期500亩。项目包括：除草、施肥、喷药、补苗共计30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目完成后，可壮大集体经济，可增加集体经济2万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入约2万元
87 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 苗儿村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 苗儿村 | 2024年 6月 | 2024年 12月 | 苗儿村 | 美丽庭院建设护栏、绿化等35万元 | 35 | 35 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
88 | 产业发展 | 庭院经济 | 特色种养植 | 田江街道 | 苗儿村 | 庭院经济 | 新建 | 苗儿村 | 2024年 1月 | 2024年 12月 | 苗儿村 | 庭院经济建设项目包括：场地整理3万元、喂养家禽、种植果树15万元其它2万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，，带动部分村民就业，增加村民收入
89 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水果基地 | 续建 | 苗儿村 | 2024年 8月 | 2024年 12月 | 苗儿村 | 新增40亩水果基地的围栏23万元、监控5万元、其它2万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，带动10余人就业，就业人员收入5000元/人年，预计每年增加村级体收入2万元
90 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水果基地管护 | 续建 | 苗儿村 | 2024年 1月 | 2024年 11月 | 苗儿村 | 水果基地管护，项目包括：除草3万元，施肥10万元，喷药3万元，修枝2万元，其他2万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目实施后，可壮大集体经济，可增加集体经济5万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入约12万元
91 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 田江街道 | 苗儿村 | 水产基地 | 续建 | 苗儿村 | 2024年 1月 | 2024年 6月 | 苗儿村 | 水产基地护坎建设共计24万元。 | 24 | 24 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，带动3余人就业，就业人员收入4000元/人年，预计每年增加村级体收入2万元
92 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 苗儿村 | 山塘清淤 | 续建 | 苗儿村 | 2024年 3月 | 2024年 12月 | 苗儿村 | 山塘清淤、修整及护坎建设，项目包括：5口山塘清淤，护坎建设18万元，其他2万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，为约600余户1500余村民的生产生活提供便利，增加组集体收入约500元/口塘
93 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 朱家垅生产道路硬化 | 新建 | 苗儿村 | 2024年 1月 | 2024年 11月 | 苗儿村 | 朱家垅生产道路硬化600米，道路整理2万元，修保坎5万元，硬化12万元，其它1万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 206 | 800 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，可增加村民收入1万元/年，同时也为部分村民的生产提供了便利
94 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 蔬菜基地 | 续建 | 苗儿村 | 2024年 6月 | 2024年 12月 | 苗儿村 | 土地流转2万元、整地20万元、安装灌溉管道5万元、其它3万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，带动12余人就业，就业人员收入5000元/人年，预计每年增加村级体收入3万元
95 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 苗儿村 | 人居环境整治 | 新建 | 苗儿村 | 2024年 6月 | 2024年 12月 | 苗儿村 | 人居环境整治清理沟坑、杂物约20万元，其他10万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
96 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 田江街道 | 苗儿村 | 水产基地农家乐建设 | 新建 | 苗儿村 | 2024年 1月 | 2024年 12月 | 苗儿村 | 水产基地农家乐建设项目包括：房屋建设200万元，其他20万元 | 40 | 40 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 1 | 64 | 154 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目完成后，可壮大集体经济，可增加集体经济10万元/年，同时也为部分村民提供就业，增加他们的收入约8万元
97 | 产业发展 | 庭院经济 | 特色种养植 | 田江街道 | 谷洲村 | 庭院经济 | 新建 | 谷洲村 | 2024年 2月 | 2024年 12月 | 谷洲村 | 庭院落建设，包括围栏500米50元/每米，树400棵，150元/每颗，其他：1.5万元 | 10 | 10 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 1 | 26 | 76 | 谷州村村民委员会，建设谷洲村庭院经济，增加村民收入，美化环境、促进乡村旅游、发展经济，提高村子居住舒适度，打造景美、人谐田园风光。
98 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 油茶基地、蔬菜基地管护 | 新建 | 谷洲村 | 2024年 2月 | 2024年 12月 | 谷洲村 | 蔬菜基地2000平方米、油茶基地45亩，管护基地除草、施肥、除虫、剪枝、灌溉4万元，工人工资费用5万元,设施维修，电费，人工工资1万元 | 10 | 10 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 1 | 26 | 76 | 产权归属：谷州村村民委员会，全年增加村集体经济6万余元、带动村民贫困劳动力就业11人，监测户、贫困户分红26户76人，预计每年增加村集体收入2万元
99 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 水果基地管护 | 续建 | 谷洲村 | 2024年 1月 | 2024年 12月 | 谷洲村 | 水果基地60亩管护，除草、杀虫、剪枝、施肥、灌溉、补种树苗800余棵，400米围栏维修加固，基地内防护大棚建设约1500㎡，共计30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 1 | 26 | 76 | 产权归属：谷州村村民委员会，带动村民贫困劳动力就业12人，监测户、贫困户分红26户76人，预计每年增加村集体收入2万元。
100 | 产业发展 | 生产项目 | 农产品仓库储保鲜冷链基础设施建设 | 田江街道 | 谷洲村 | 水果基地配套设施建设 | 续建 | 谷洲村 | 2024年 2月 | 2024年 12月 | 谷洲村 | 冷藏室新建面积：50平方米，3000元每平方米=15万元，其中包括整体修建，制冷设备包括：压缩机，冷凝器，蒸发器建设，保温材料，开通三相电等 | 15 | 15 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 1 | 26 | 76 | 产权归属：谷州村村民委员会，全年增加村集体经济1万元、带动全村部分村民及监测户脱贫户就业，实现现代化农业生产。
101 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 田江街道 | 谷洲村 | 蘑菇产业园建设 | 新建 | 谷洲村 | 2024年 2月 | 2024年 12月 | 谷洲村 | 老猪舍维修，包括房顶翻新，墙体加固等33万，道路建设路面硬化10万，排污管道修建5万 | 45 | 45 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 1 | 26 | 76 | 产权归属：谷州村村民委员会，全年增加村集体经济1万元、带动全村部分村民及监测户脱贫户就业，实现现代化农业生产。
102 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 谷洲村 | 人居环境整治 | 新建 | 谷洲村 | 2024年 2月 | 2024年 12月 | 谷洲村 | 谷洲村垃圾箱的维修，资田路两边杂草清除，绿化，院落的绿化，6万元，绿化树木费用5万元，下水道、排水渠修建6万，其他3万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 1 | 26 | 76 | 谷州村村民委员会，建设村院落小游园，美化环境、促进乡村旅游、发展经济，提高村子居住舒适度，打造景美、人谐田园风光。
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 山塘清淤 | 田江街道 | 谷洲村 | 山塘清淤 | 新建 | 谷洲村 | 2024年 1月 | 2024年 12月 | 谷洲村 | 山塘清淤1口，打桩堡矿修建100米=2万元，码头修建3个=6千元，清淤1000立方，机械运输费2.4万元 | 5 | 5 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 1 | 27 | 78 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村24户脱贫户71人，3户监测户7人增收，方便全村村民提高种植效率。
104 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 邓家社区 | 水果基地管护 | 续建 | 邓家社区 | 2024年 3月 | 2024年 12月 | 邓家社区 | 水果基地60亩施肥、除草、灌溉，剪枝补树苗600余株，人工8万元，有机肥3.5万元、树苗1.5万元，水电费2万 | 10 | 10 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 33 | 产属：邓家社区居民委员会，解决村民就业20余人，脱贫户分红33人，预计每年增加集体收入2万元
105 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 邓家社区 | 小溪疏浚修建 | 新建 | 邓家社区 | 2024年 3月 | 2024年 12月 | 邓家社区 | 社区一组小溪段，清理小溪中已垮塌的地方，疏理水中杂物及石头泥土，把沿线堡坎修建至抽水塘沿线 | 45 | 45 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 33 | 产业归属：邓家社区，建成后可推动乡村振兴，加快产业发展，有利于居民灌溉田土。
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 田江街道 | 邓家社区 | 美丽庭院 | 新建 | 邓家社区 | 2024年 3月 | 2024年 12月 | 邓家社区 | 建设面积800平方，。地面硬化及大理石板安装600平方15万元、基础设施建设、文化走廊、绿化约20万元，机械人工费5万元 | 40 | 40 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 33 | 产业归属：邓家社区，建成后可推动乡村振兴，提升居民幸福感，丰富居民业余生活。
107 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 田江街道 | 邓家社区 | 人居环境整治 | 新建 | 邓家社区 | 2024年 3月 | 2024年 12月 | 邓家社区 | 在全社区内6个小组环境治理、集中垃圾清理及居民房屋前后杂物处理、清理及修建水沟12万，购置一批垃圾桶垃圾箱预计6万元，小垃圾桶30个，预计2万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 33 | 项目建成有效美化环境，改善居民生活环境，有效提高居民幸福感，同时美化村容村貌，带动传统种植业发展，激发村民自觉维护村落环境意识，助力打造美丽乡村
108 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 邓家社区 | 药材基地 | 新建 | 邓家社区 | 2024年 3月 | 2024年 12月 | 邓家社区 | 药材基地开垦150亩 | 45 | 45 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 33 | 产属：邓家社区居民委员会，增加村民就业岗位，脱贫户分红33人，增加集体收入
109 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 田江村 | 水果基地 | 续建 | 田江村 | 2024年 1月 | 2024年 11月 | 田江村 | 水果基地除虫、施肥、剪枝、除草等后期管护 | 10 | 10 | 0 | 1 | 776 | 2194 | 1 | 56 | 183 | 产权归属：田江村村民委员会，预计全年增加村集体经济6万余元、预计带动村民贫困劳动力就业8人左右，监测户、贫困户分红56户183人，预计每年增加村集体收入2万元。
110 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 田江村 | 美丽庭院 | 新建 | 田江村 | 2024年 6月 | 2024年 11月 | 田江村 | 土地流转，清表，水沟水塘清理，房前屋后杂物清理，污水整治 | 20 | 20 | 0 | 1 | 776 | 2194 | 1 | 56 | 183 | 产权归属：田江村村民委员会，改善村民居住环境
111 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 田江街道 | 田江村 | 人居环境整治 | 新建 | 田江村 | 2024年 9月 | 2024年 11月 | 田江村 | 污水处理、环境绿化。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 776 | 2194 | 1 | 56 | 183 | 产权归属：田江村村民委员会，改善村民居住环境
112 | 产业发展 | 庭院经济 | 特色种养植 | 田江街道 | 田江村 | 庭院经济 | 新建 | 田江村 | 2024年 1月 | 2024年 12月 | 田江村 | 庭院经济建设项目包括：场地整理2万元、喂养家禽、种植果树11万元其它1万元。 | 14 | 14 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 56 | 178 | 产权归属：田江村村民委员会，本项目建成后，，带动部分村民就业，增加村民收入
113 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 田江街道 | 田江村 | 农副产品加工车间 | 新建 | 田江村 | 2024年 1月 | 2024年 11月 | 田江村 | 1、加工厂房的建设；2；厂房装修；3、机械生产线；4、其它设备 | 150 | 150 | 0 | 1 | 776 | 2194 | 1 | 56 | 183 | 产权归属：田江村村民委员会，带动发展村集体经济，预计增收6万余元，提供脱贫户就业20人。
114 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲露营 | 田江街道 | 田江村 | 枞树岭露营基地 | 新建 | 田江村 | 2024年 1月 | 2024年 12月 | 田江村 | 1、露天露营台10个、洗手池、切菜台。2、大防腐木平台。3、三个休闲小屋。4、储物间、公厕。5、防腐木连接辅路。6、水电安装。7、户外拓展无动力设施。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 56 | 182 | 产权归属：田江村村民委员会，大力发展村休闲旅游，带动发展村集体经济，预计增收6万余元，提供脱贫户就业20人。
115 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 田江村 苗儿村 邓家村 谷州村 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 田江村 苗儿村 邓家村 谷州村 | 2024-07-01 | 2023-12-01 | 田江街道 | 19口塘清理淤泥、砂石和垃圾，对涵卧管、溢洪道等放水设施进行维修改造 | 38 | 38 | 0 | 4 | 1435 | 3666 | 4 | 159 | 440 | 19口塘清淤改造，覆盖4个村，新增蓄水量为3.7万方。
116 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 状元州街道 | 观音庵社区 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 观音庵社区 | 2024-07-02 | 2024-10-31 | 状元州街道 | 5口塘清理淤泥、砂石和垃圾，对涵卧管、溢洪道等放水设施进行维修改造 | 10 | 10 | 0 | 1 | 70 | 295 | 0 | 0 | 0 | 5口塘清淤改造，覆盖1个村，新增蓄水量为0.695万方。
117 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道办事处 | 茶元头村、沐三村 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 茶元头村、沐三村 | 2024-07-04 | 2024-11-02 | 茶元头街道办事处 | 20口塘清理淤泥、砂石和垃圾，对涵卧管、溢洪道等放水设施进行维修改造 | 40 | 40 | 0 | 2 | 185 | 598 | 2 | 105 | 325 | 20口塘清淤改造，覆盖2个村，新增蓄水量为2.405万方。
118 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 李子塘村、同兴村、白泥田社区 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 李子塘村、同兴村、白泥田社区 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 陈家桥镇 | 6口塘清理淤泥、砂石和垃圾，对涵卧管、溢洪道等放水设施进行维修改造 | 12 | 12 | 0 | 3 | 200 | 639 | 2 | 24 | 81 | 6口塘清淤改造，覆盖3个村，新增蓄水量为1.205万方。
119 | 巩固 三保障 成果 | 教育帮扶 | 享受“雨露计划” 职业教育补助 | 北塔区 | 北塔区 | 雨露计划 | 新建 | 北塔区 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 北塔区农业农村水利局 | 雨露计划 | 30 | 30 | 0 | 20 | 93 | 100 | 23 | 93 | 100 | 按3000元/年/人补助
120 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 白田社区 | 白田蔬菜精深加工及冷链物流项目 | 新建 | 北塔区 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.新建蔬菜精深加工厂1个，主要包括原材料仓库及前置区，成品库，脱水蔬菜加工车间，净菜加工车间，辅助生产区间，冷库，农场品展示区及配套设施。 | 500 | 500 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 15 | 33 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
121 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 白田社区 | 白田蔬菜精深加工及冷链物流项目 | 续建 | 北塔区 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.新建蔬菜精深加工厂1个，主要包括原材料仓库及前置区，成品库，脱水蔬菜加工车间，净菜加工车间，辅助生产区间，冷库，农场品展示区及配套设施。 | 500 | 500 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 15 | 33 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
122 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 白田社区 | 白田蔬菜精深加工及冷链物流项目 | 续建 | 北塔区 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.新建蔬菜精深加工厂1个，主要包括原材料仓库及前置区，成品库，脱水蔬菜加工车间，净菜加工车间，辅助生产区间，冷库，农场品展示区及配套设施。 | 500 | 500 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 15 | 33 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
123 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 北塔区 | 北塔区 | 公益性岗位 | 新建 | 北塔区 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 北塔区农业农村水利局 | 安置北塔区户籍、有劳动力、有就业意愿但未就业的困难人员、脱贫劳动力和监测户共计74人。 | 71 | 71 | 0 | 23 | 74 | 212 | 12 | 30 | 60 | 使用资金达到的效益目标：帮助有就业意愿未就业的困难人员、脱贫劳动力和监测户实现就业，保持脱贫人口就业规模总体稳定。
124 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 北塔区 | 北塔区 | 交通费补助 | 新建 | 北塔区 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 北塔区农业农村水利局 | 一次性交通补助：市内100元/人、市外200元/人，省外400元/人。 | 30 | 30 | 0 | 23 | 800 | 1066 | 12 | 79 | 79 | 一次性交通补助：市内100元/人、市外200元/人，省外400元/人。
125 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 北塔区 | 北塔区 | 新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 北塔区 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 北塔区农业农村水利局 | 新型经营主体贷款贴息。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 新型经营主体贷款贴息。
126 | 就业项目 | 创业 | 创业奖补 | 北塔区 | 北塔区 | 北塔区经营主体示范创建奖补资金 | 新建 | 北塔区 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 北塔区农业农村水利局 | 全区市级现代农业特色产业园（1家）奖补3万元，省级四星级农庄（2家）奖补6万元，绿色食品认证企业（1家）奖补3万元，邵阳红优质农产品公共品牌产品目录（2023版）（1家）奖补3万元，市级农业产业化龙头企业（5家）奖补15万元。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用资金达到的效益目标：提高农业综合生产能力、增加农民收入、增强农业发展后劲，实现农村经济社会可持续发展。
127 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 北塔区 | 北塔区 | 小游园建设 | 新建 | 北塔区 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 北塔区农业农村水利局 | 新滩镇街道办事处范围内建设4处小游园46万元；状元洲街道办事处范围内建设3处小游园50万元；田江街道办事处范围内建设2处小游园20万元；陈家桥镇范围内建设1处小游园10万元；生态产业发展中心范围内建设2处小游园20万元。 | 120 | 120 | 0 | 9 | 600 | 1750 | 1 | 13 | 30 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，增加集体经济增收，为脱贫人口增加就业机会。
128 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 北塔区 | 北塔区 | 发展村集体经济奖励资金 | 新建 | 北塔区 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 北塔区农业农村水利局 | 陈家桥镇光裕村、李子塘村、兴旺村、陈家桥社区、新滩镇街道江北社区、新滩社区、茶元头街道刘黑社区、樟木社区、白田社区奖励5万元;陈家桥镇贺井村、田江街道田江村、苗儿村、新滩镇街道磨石社区奖励10万元。 | 85 | 85 | 0 | 13 | 578 | 1680 | 10 | 378 | 1099 | 发展村集体经济奖励资金
129 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北塔区 | 北塔区 | 粮食生产 | 新建 | 北塔区 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 北塔区农业农村水利局 | 全年种子采购、全区统防统治、全程机械化作业面积补助、双季稻及其他种粮补贴共计100万元。 | 100 | 100 | 0 | 12 | 985 | 3240 | 12 | 985 | 3240 | 使用资金达到的效益目标：提高农业综合生产能力、确保粮食生产的扎实推进、全面完成2024年的粮食生产任务、增加农民收入、增强农业发展后劲，实现农村经济社会可持续发展。
130 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北塔区 | 北塔区 | 全区农村公路安防建设项目 | 新建 | 北塔区 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 北塔区交通运输局 | 我区农村公路安防设施（风险路段整合，共计54万元。 | 54 | 54 | 0 | 30 | 3000 | 8500 | 12 | 985 | 3240 | 使用资金达到的效益目标：有效降低农村公路事故发生率，保障人民群众生命财产安全。
131 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北塔区 | 北塔区 | 耕地恢复 | 新建 | 北塔区 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 北塔区自然资源局 | 完成全区耕地恢复300亩共计60万元。 | 60 | 60 | 0 | 12 | 985 | 3240 | 12 | 985 | 3240 | 使用资金达到的效益目标：为确保耕地保护底线目标实现和完成全年耕地恢复任务。
132 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新滩镇街道 | 新滩社区 | 人居环境整治 | 新建 | 新滩社区 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 新滩镇街道 | 新滩棉纺厂水渠进行修建维修，维修被冲垮水渠30米。 | 3 | 3 | 0 | 1 | 225 | 328 | 0 | 0 | 0 | 产权归属：新滩社区居民委员会，改善居民居住环境，提升居民幸福感。
133 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 防贫保险 | 北塔区 | 北塔区 | 防贫保险 | 新建 | 北塔区 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 区农业农村局 | 为全区建档立卡脱贫人口和部分农村临贫易贫人口购买防贫保共计40万元。 | 40 | 40 | 0 | 23 | 985 | 3240 | 12 | 985 | 3240 | 使用资金达到的效益目标：在全区基本建成多层次、全方位、广覆盖的防止返贫致贫综合保险体系，有效化解脱贫人口和农村低收入人口面临的自然灾害、大病医疗、人身意外等方面风险，实现参保对象得保障、经办机构可持续、财政补贴有效益的多赢格局。
134 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 北塔区 | 北塔区 | 新型经营主体贷款贴息 | 续建 | 北塔区 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 区农业农村局 | 新型经营主体贷款贴息。 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 新型经营主体贷款贴息。
135 | 巩固 三保障 成果 | 教育帮扶 | 享受“雨露计划” 职业教育补助 | 北塔区 | 北塔区 | 雨露计划 | 续建 | 北塔区 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 区农业农村局 | 雨露计划。 | 5 | 5 | 0 | 3 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 按3000元/年/人补助。
136 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 研学基地 | 新建 | 茶元头村石屋塘、石屋背组 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 茶元头村 | 主要建设内容：1.石屋塘组、石屋背组土地平整。2.修建水渠200米。3.铺道板砖240平方米，修建围栏220米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 25 | 118 | 1 | 4 | 21 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）35户128人受益，增加就业人员8人，每年预计可增加村集体经济4万元。
137 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 谷洲村 | 蔬菜基地配套设施 | 新建 | 谷洲村 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 谷洲村 | 1、彭家塘、新塘、牛士塘清淤整治。2、水渠清理维修1000米。3、三口水池维修。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 76 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村25户脱贫户66人，5户监测户11人增收，方便全村村名提高种植效率。
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 道路提质改造 | 续建 | 李子塘村 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 李子塘村 | 完成7、8、9组通组路提质改造，改造路面长度≥1000米。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 70 | 212 | 使用资金达到的效益目标：产权归属李子塘村委会，改善运输条件，发展乡村旅游、带动发展增收。
139 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范创建 | 田江街道 | 田江村 | 美丽乡村示范奖补 | 新建 | 田江村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 田江村 | 1、资田路两侧道路硬化。2、6组院落通往红色广场1公里道路提质改造。3、清理6组、7组、9组、10组杂树杂草，排污沟，生活废水处理。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 158 | 2134 | 1 | 56 | 174 | 产权归属：田江村村民委员会，改善村民居住环境，民展乡村旅游，带动发展村集体经济，预计增收6万余元，提供脱贫户就业20人。
140 | 产业发展项目 | 产业发展服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2024年北塔区农产品质量安全检测 | 新建 | 北塔区 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 北塔区农业农村局 | 进行620批次定量检测，其中农产品600批次、农药及种子共20批次，购置部分速测药剂 | 24.7 | 24.7 | 0 | 23 | 985 | 3240 | 23 | 985 | 3240 | 检测合格率97%以上，全年不发生重大安全事故
141 | 产业发展项目 | 产业发展服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2024年北塔区区耕地安全利用 | 新建 | 北塔区 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 北塔区农业农村局 | 对全区受污染耕地进行安全治理 | 20.3 | 20.3 | 0 | 23 | 985 | 3240 | 23 | 985 | 3240 | 对全区受污染耕地进行安全治理，检测合格率92%以上
142 | 产业发展项目 | 产业发展服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2024年北塔区绿色防控 | 新建 | 北塔区 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 北塔区农业农村局 | 在全区蔬菜水果区进行2000亩的绿色防控项目 | 15 | 15 | 0 | 4 | 229 | 664 | 4 | 985 | 3240 | 对全区2000亩蔬菜、水果种植区进行绿色防控，降低农药化肥使用