## 北塔区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库项目表（
2023年度北塔区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表（调整后）
单位：（盖章） 时间：2023年 8月15 日
北塔区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表 单位：（盖章） 时间：2022 年 月 日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投 资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 白泥田社区 | 人居环境整治 | 新建 | 白泥田社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 白泥田社区 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 10 | 10 | 0 | 1 | 320 | 986 | 0 | 2 | 2 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 精品水果脐橙基地后期管护 | 续建 | 陈家桥社区 | 2023年 2月 | 2023年 8月 | 陈家桥社区 | 脐橙基地土地整合流转租金，脐橙基地除草、打药、剪枝等管护费用。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 466 | 1460 | 1 | 10 | 23 | 使用资金达到的效益目标;产权归属陈家桥社区居委会，壮大集体经济带动脱监测户增收，绿化环境美化村庄，土地流转金平均约300元/亩/户，预计增加集体收入约1.5万元/年。
3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 集镇美丽庭院 | 新建 | 陈家桥社区 | 2023年 3月 | 2023年 6月 | 陈家桥社区 | 按照镇统一规划，在S236、大应公路交汇处，特别是陈家桥社区集镇建设美丽庭院项目，开展清表、绿化、配套基础设施完善 | 15 | 15 | 0 | 1 | 177 | 572 | 1 | 46 | 143 | 使用资金达到的效益目标;产权归属陈家桥社区居委会，美化集镇，提升人居环境。
4 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 石泉冲大塘维修 | 续建 | 陈家桥社区 | 2023-09-01 | 2023年12月 | 陈家桥社区 | 建设保坎，保坎边坪地硬化、清杂共计23万元。 | 23 | 23 | 0 | 1 | 466 | 1460 | 1 | 46 | 143 | 使用资金达到的效益目标，产权归属：陈家桥社区居委会，防止水土流失，保障周边约120亩水田、耕地用水，保障粮食生产安全，消除道路交通安全隐患、防溺水隐患，保障人民群众生命安全。
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 九组通村公路900米 | 续建 | 陈家桥社区九组 | 2023年 3月 | 2023年 12月 | 陈家桥社区 | 建设九组通村公路，长约900米，预计花费20万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 499 | 1460 | 1 | 46 | 143 | 使用资金达到的效益目标;产权归属：陈家桥社区居民委员会，方便居民出行，降低生产生活成本，提升社区整体形象。
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 陈家桥镇各村(社区）资金限用于脱贫村、示范村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 陈家桥镇 | 2023年 1月 | 2023年 6月 | 陈家桥镇 | 按照镇统一规划，S236、大应公路沿线建设美丽庭院项目，开展清表、绿化，配套基础设施完善。 | 40 | 40 | 0 | 6 | 510 | 1835 | 6 | 82 | 263 | 美化环境、促进乡村旅游、发展经济。
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区 | 人居环境整治 | 新建 | 柑子塘社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 柑子塘社区 | 在大应公路沿线开展清表、绿化，清理沟坑。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 103 | 300 | 1 | 12 | 27 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:柑子塘社区，美化院落，改善人居环境，打造院落亮点，提升老百姓生活幸福感。
8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区 | 美丽庭院建设 | 新建 | 柑子塘社区 | 2023年 9月 | 2023年 12月 | 柑子塘社区 | 大应公路与中山路交叉路口建设标志性景观，大应公路沿线环境卫生整治 | 15 | 15 | 0 | 1 | 103 | 300 | 1 | 12 | 27 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:柑子塘社区，美化院落，改善人居环境，打造院落亮点，提升老百姓生活幸福感。
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 油茶基地续建及种养结合项目 | 续建 | 光裕村 | 2023年 3月 | 2023年 5月 | 光裕村 | 1.生活区80平方米预计4万； 2.鸡舍扩建500平方米预计5万； 3.围栏1200米预计7万； 4.采摘道470米铺沙预计5万； 5.其它配套设施预计4万。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:光裕村民委员会，充分利用山地资源生态互补，土地流转脱贫户4户增收2042元/年，集体经济预计增收3万元/年。
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 黄桃、红心柚基地水利设施建设项目 | 新建 | 光裕村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 光裕村 | 120亩黄桃、红心柚基地内山塘维修4座，预计花费18万 | 18 | 18 | 0 | 1 | 15 | 40 | 1 | 6 | 13 | 使用资金达到的效益目标，产权归属：光裕村委会，本项目建成后，推动120亩黄桃、红心柚基地水果产业发展，助推农业休闲旅游发展，壮大集体经济，黄桃基地、红心柚基地可为村集体增收1.5万元/年。
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 光裕村 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 光裕村 | 围绕大应公路与320国道沿线，打造大应公路沿线（光裕村段）及6、7、8组美丽庭院亮点，共计20万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 371 | 1088 | 1 | 15 | 42 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:光裕村民委员会，美化院落，改善人居环境，打造院落亮点，提升老百姓生活幸福感
12 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 桂花社区 | 人居环境整治 | 新建 | 桂花社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 桂花社区 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 10 | 10 | 0 | 1 | 358 | 1080 | 0 | 6 | 16 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜基地高标准建设 | 新建 | 贺井村蔬菜基地 | 2023年 4月 | 2023年 7月 | 贺井村 | 1.围栏建设约1250米，预计15万元；2.发酵池2个，预计8万元；3.地坪3处，约900㎡，预计7万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 120 | 358 | 1 | 6 | 16 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，整个蔬菜基地为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓库储保鲜冷链基础设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜基地附属设施 | 新建 | 贺井村 | 2023年 4月 | 2023年 7月 | 贺井村 | 钢结构建设1000㎡，预计38万元，地基预计5万元，人工机械费用预计2万元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 120 | 358 | 1 | 6 | 16 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，整个蔬菜基地为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。
15 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 贺井村 | 2023年 3月 | 2023年 12月 | 贺井村 | 清表机械费预计5万元、转运费预计3万元、庭院绿化预计5万元、围栏建设预计5万元，砌筑超材料预计12万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 119 | 412 | 1 | 5 | 17 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，美化环境、促进乡村旅游、发展经济。
16 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 农田机耕道建设 | 新建 | 贺井村1、2组 | 2023年 5月 | 2023年 8月 | 贺井村 | 修建宝矿预计280方，预计11万；人工机械费用4万元；混凝土预计10万元 | 25 | 25 | 0 | 1 | 50 | 126 | 1 | 3 | 8 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，降低生产成本，促进春耕生产。
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 蔬菜基地配套设施 | 新建 | 贺井村 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 贺井村 | 完成建设瓜果长廊，修建浑水摸鱼池塘，共计30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 119 | 412 | 1 | 5 | 17 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:贺井村民委员会，依托蔬菜基地实现农旅融合，带动乡村旅游，提高村集体收入。
18 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 农业灌溉水利设施建设 | 新建 | 贺井村1-2组至9-11组 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 贺井村 | 修建1，2，9，10，11组抗旱灌溉电排，管道建设，4组排水渠修建300米共计40万元。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 119 | 412 | 1 | 5 | 17 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，提升农业生产效率，降低农业生产成本，有利于村民生产生活便利，促进春耕生产。
19 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 柿林花海基地 | 续建 | 李子塘村 | 2023年 2月 | 2023年 4月 | 李子塘村 | 按照3A级景区创建标准，整体规划设计，完善百年柿林景区配套设施，建设入口处服务景观综合体、观景台，栽种脆柿树，预计资金45万元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 6 | 6 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，本项目建成后，推动柿林景区建设，发展乡村旅游和脆柿采摘、销售，促进村集体经济增收，土地流转金平均约300元/亩/户，投产后预计增加村集体收入1万元。
20 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 党建活动广场修建工程 | 新建 | 李子塘村小游园 | 2023年 2月 | 2023年 3月 | 李子塘村 | 党建活动广场修建、绿化、广告设施8亩，预计资金5万元。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 3 | 8 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，本项目建成后，美化村内环境，建设党建活动广场景点，促进乡村旅游发展。
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 道路加宽 | 新建 | 李子塘村 | 2023年 3月 | 2023年 4月 | 李子塘村 | 廖家湾经石牌楼至石矿上道路加宽600米，及保矿建设。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 71 | 212 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，本项目建成后，改善交通条件，发展乡村旅游。
22 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 李子塘村道主干线两旁 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 李子塘村 | 水库坝基到廖家湾大院子主干道花圃建设，院落内污水渠整治、硬化、绿化，人居环境、污水渠整治预计22万元。 | 22 | 22 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 20 | 63 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，美化院落，提升人居环境，打造亮点，发展乡村旅游
23 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 黄桃基地配套设施（烘干房） | 新建 | 李子塘村黄桃基地 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 李子塘村 | 平整土地，建设320平方米钢结构厂房，建设宝矿300m³ | 35 | 35 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 71 | 212 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，提升产品附加值，扩大品牌效应，建成后，可产黄桃干、红薯干等，预计每年可增加村集体经济收入3万元
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 精品水果基地后期抚育 | 续建 | 李子塘村黄金奈李、贡柚基地 | 2023年 9月 | 2023年 12月 | 李子塘村 | 对李子塘村170亩黄金奈李、黄金贡柚基地进行后期抚育、施肥 | 10 | 10 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 71 | 212 | 使用资金达到的效益目标;产权归属：李子塘村村民委员会，发展精品水果产业，提供固定就业岗位4个，壮大村集体经济，每年精品水果产业为脱贫户（监测对象）分红。
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 李子塘村 | 主干道路提质 | 续建 | 李子塘村 | 2023年 9月 | 2023年 12月 | 李子塘村 | 对村主干道路石矿上至小游园段进行油砂路面提质改造，预计铺设油砂路面600米，铺设油砂坪地500平方米，完善划线、减速带、车位等配套设施，施工前后进行道路清杂和养护清洗等。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 306 | 1107 | 1 | 71 | 212 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:李子塘村民委员会，本项目建成后，改善交通条件，发展乡村旅游。
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 迷迭香基地 | 新建 | 田庄村 | 2023年 3月 | 2023年 10月 | 田庄村 | 迷迭香基地建设内容： ①购买新新品种：70亩；预计每亩改良费用：1600元/亩；共约计：112000元。 ②施肥、除草、打药 ：70亩；预计：800元/亩；计：5.6万元 ③修建人行道：280元/m；预计修建400m；计：112000元。 | 28 | 28 | 0 | 1 | 38 | 127 | 1 | 8 | 20 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:田庄村委会，本项目建成后，大大增加我村集体经济收入，巩固脱贫成果。推动我镇乡村振兴工作，减轻我村森林防火任务，新增就业岗位12人，便于流转土地增收500元/亩，提高受益群众的实际幸福感，集体经济预计增收4万元/年。
27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 贡柚基地 | 续建 | 田庄村 | 2023年 3月 | 2023年 10月 | 田庄村 | 贡柚基地建设内容： ①购买新新品种：70亩；预计每亩改良费用：2258元/亩；计：158080元。 ②施肥、除草、打药 ：70亩；预计：800元/亩；计：5.6万元 ③修建人行道：280元/m；预计修建414m；计：115920元。 总计预计：33万 | 33 | 33 | 0 | 1 | 48 | 208 | 1 | 24 | 78 | 使用资金达到的效益目标，产权归属：田庄村委会，本项目建成后，大大提高春耕生产的效率，节省农民的经济，对抗旱得到决定性作用，巩固脱贫成果，推动我村乡村振兴工作，该项目预计增加就业岗位4人，带动农户增收，提高我村基础建设规模，集体经济收入预计增加3万/年。
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 秋桃基地品种改良 | 续建 | 田庄村秋桃基地 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 田庄村 | 秋桃基地建设内容： ①购买新新品种：20亩；预计每亩改良费用：5000元/亩；计：10万元。 ②秋桃基地土地流转：50亩；400元/亩/年，5年；计：10万元 ③管护（施肥、除草、打药 ）：50亩；预计：2000元/亩；计：10万元 总计预计：30万 | 30 | 30 | 0 | 1 | 52 | 128 | 1 | 12 | 84 | 使用资金达到的效益目标，产权归属：田庄村委会，本项目建成后，可大大推动我镇水果产业发展，调整产业布局，巩固脱贫成果。推动我镇乡村振兴工作，计划今年销售秋桃1.9万元，每年能为我村提供务工就业10个，提高受益群众的幸福感。
29 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 卫生整治“三清一改” | 续建 | 田庄村 | 2023年 3月 | 2023年 12月 | 田庄村 | 对全村卫生整治“三清一改” | 30 | 30 | 0 | 1 | 577 | 1688 | 1 | 72 | 356 | 使用资金达到的效益目标：产权归属：田庄村村民委员会，美化环境，提高人民群众生活质量。
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 秋桃基地产业发展路 | 新建 | 田庄村 | 2023年 9月 | 2023年 12月 | 田庄村 | 新修秋桃基地至光裕村路口产业发展路，长600米，宽3.5米，征地、铺砂及修建保坎，共需30万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 564 | 1685 | 1 | 72 | 202 | 产权归属：田庄村村民委员会，提高村民收入，带动全村72户脱贫户202人增收，方便全村村民1685人出行，提高农民种植效率，保障现代化农业生产，提高产业发展，助推乡村振兴。
31 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓库储保鲜冷链基础设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 无花果基地配套设施（烘干房） | 新建 | 同兴村 | 2023年02 | 2023年05 | 同兴村 | 1、新建烘干、冷藏、仓储房一座80平方 10万元 2、烘干设备15万元。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 30 | 58 | 1 | 4 | 15 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，出租给无花果基地，预计给村集体产业经济增收2万元/年2、提供就业机会岗位2个带动脱贫（监测）户预加增收入1万元3、租金收入450元/年 预计所有租田老百姓姓增收3.5万元。
32 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 农田机耕道建设 | 新建 | 同兴村 | 2023年03 | 2023年06 | 同兴村 | 1、修建路基保坎，长40米，高平均3.5米 2、排水管道6处，共计150米 3、路面整平、铺砂1100米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 620 | 1820 | 1 | 87 | 287 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，改善老百姓出行 同时辅助农业生产条件。
33 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 堡坎、码头修建 | 新建 | 同兴村 | 2023年 3月 | 2023年 6月 | 同兴村 | 小型水利设施建设1、保坎修建长100米高4.5米 14.5万元2，新增群众生活码头1个0.5万元。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 220 | 660 | 1 | 20 | 120 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，美化环境，提供农作物给水同时保护堡坎内的土壤结构不被破坏，防止水土流失，保护桥梁和路堤安全。
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 人居环境整治 | 新建 | 同兴村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 同兴村 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 5 | 5 | 0 | 1 | 40 | 132 | 1 | 20 | 38 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，美化院落，提升人居环境。
35 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 无花果基地扩建 | 续 建 | 同兴村 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 同兴村 | 万茂片无花果基地扩建20亩预计25万元，监控设备5万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | 58 | 1 | 4 | 15 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，带动近50亩田土流转，使农户增收450元/亩，带动脱贫户就业，提供就业岗位4个，增加村集体经济收入预计1万元/年。
36 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 同兴村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 同兴村 | 2023年 3月 | 2023年 12月 | 同兴村 | 1.大应公路沿线清理2万元；2.提质美化5处亮点15万元；3.其它配套设施5万元。 | 22 | 22 | 0 | 1 | 40 | 132 | 1 | 20 | 38 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:同兴村民委员会，美化院落，提升人居环境，打造亮点，提升老百姓居住幸福感。
37 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 钓鱼休闲基地建设项目 | 新建 | 望城坡村 | 2023年 1月 | 2023年 6月 | 望城坡村 | 5、9组新建基地配套设施。5-9组防洪抗旱大坝（高6.5米、长72米、厚0.5-3米）；人工加材料费用预计约600元/立方米，预计花费30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 364 | 1069 | 1 | 59 | 209 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村委会，助推我村美丽乡村建设示范文化旅游发展，5.9组的土地租金共付给组上村民共1.5万元；预计增加村集体经济收入5千至1万元/年。
38 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | S236沿线美丽庭院建设项目 | 续建 | 望城坡村 | 2023年 3月 | 2023年 12月 | 望城坡村 | 按照镇统一规划、S236沿线建设美丽庭院项目、开展清表、绿化，配套基础设施完善。空间绿化梳理、设置主题形象标识，预计花费17万元；垃圾分类点提质，预计花费1万元；增加（绿化空间），预计花费3万元；墙体、围墙坡体景观提质，预计花费9万元；预计共花费30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 127 | 289 | 1 | 9 | 30 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村委会，提升村容村貌，助推我村美丽乡村建设示范文化旅游发展。
39 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 农田人行机耕道改造 | 续建 | 望城坡村6、7组 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 望城坡村 | 6、7组人行机耕道建设350米，宽1.7米，并修建部分保圹，预计花费20万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 74 | 245 | 1 | 17 | 59 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村委会，能有效地解决抛荒，提高机耕利用率，方便农产品运输，提高生产效率，降低生产成本。
40 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地配套设施建设 | 续建 | 望城坡村蓝莓基地 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 望城坡村 | 园内新增深水井建设1口，日出水量100吨/日，预计花费15万元；现有农产品中心升级装修改造，预计花费15万元；预计共花费30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 364 | 1069 | 1 | 59 | 209 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村委会，提升储水功能，保障蓝莓基地灌溉用水，提升生产效率，加强农旅融合，完善园区道路，建设农产品中心，提升蓝莓基地旅游形象，促进产业融合发展提质增收。
41 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 葡萄基地品改及管护 | 续建 | 兴旺村 | 2023年 2月 | 2023年 8月 | 兴旺村 | 葡萄基地70亩大棚修建：材料费10万元；维护大棚人工20万元；预计总花费30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 93 | 315 | 1 | 18 | 62 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，维护葡萄基地，壮大集体经济，提供脱贫（监测）户20人就业机会，增加村民收入约1000元/人/年，预计葡萄基地增加村集体经济收入5万元/年。
42 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 油茶基地扩建 | 续建 | 兴旺村 | 2023年 3月 | 2023年 6月 | 兴旺村 | 油茶基地扩建80亩 挖机清理杂草及灌木土地整理15万元、人工栽种及苗木费用10万， 共需25万元。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 303 | 859 | 1 | 22 | 75 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，发展油茶基地，打造特色产业，壮大村集体经济，提供脱贫（监测）户25人就业机会，增加村民收入约1000元/人/年，预计扩建油茶基地增加村集体经济收入5万元/年。
43 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 廖家美丽庭院建设 | 新建 | 兴旺村 | 2023年 3月 | 2023年 5月 | 兴旺村 | 按照镇统一规划，在大应公路沿线，特别是廖家村部入口处建设美丽庭院项目，开展清表、绿化、配套基础设施完善 | 25 | 25 | 0 | 1 | 303 | 859 | 1 | 56 | 176 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会,绿化村庄，美化环境，提升人居环境。
44 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 葡萄基地监控安装 | 新建 | 兴旺村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 兴旺村 | 葡萄基地安装监控设备及采摘道维修 | 15 | 15 | 0 | 1 | 60 | 175 | 1 | 4 | 8 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，增加集体经济增收，为脱贫人口增加就业机会。
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 廖家道路提质 | 新建 | 兴旺村 | 2023年 8月 | 2023年 12月 | 兴旺村 | 从大应公路廖家路口至廖家光伏发电段道路提质，铺油砂500米，4.5米宽，预计花费27.5万元，路面划线标示，预计花费2.5万元；预计共需30万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 210 | 613 | 1 | 49 | 178 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，完善村内基础设施，提升村级形象，打造宜居宜游人居环境，提升百姓生活幸福感。
46 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 田江街道 | 邓家社区 | 人居环境整治 | 新建 | 邓家社区 | 2023.3 | 2023.12 | 邓家社区 | 在全社区内6个小组环境治理、特别是陈年杂物、着力减轻扬尘污染、集中垃圾清理及居民房屋前后杂物处理、对现有垃圾箱进行维修，购置一批垃圾桶垃圾箱。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 项目建成有效美化环境，改善居民生活环境，有效提高居民幸福感，同时美化村容村貌，带动传统种植业发展，激发村民自觉维护村落环境意识，助力打造美丽乡村。
47 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 邓家社区 | 人居环境整治 | 新建 | 邓家社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 邓家社区 | 清理杂草，硬化平地，青砖砌档土墙。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 0 | 8 | 26 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境 | 受益群众
48 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 邓家社区 | 灌溉水渠疏浚整修 | 新建 | 邓家社区 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 邓家社区 | 水渠砌体320米*0.8米高*2面墙体需12万余元，人工二次转运费及余土外运3万元，渠沟粉刷及沟渠硬化3万余元，人工挖基础及材料（河沙，水泥）费3万元。 | 21 | 21 | 0 | 1 | 60 | 400 | 0 | 8 | 26 | 产业归属：邓家社区，建成后可推动乡村振兴，带动传统种植业发展，激发村民种植农品提高农作物产量从而提高居民收入。
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 田江街道 | 谷洲村 | 水果基地至蔬菜基地链接园艺场八组建设 | 扩建 | 谷洲村 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 谷洲村 | 蔬菜基地至油菜基地道路1000米，路宽5米，堡矿修建，土方回填，碎石铺设，压土机施工，挖土机施工，道路硬化费用，挖机费用等，合计30万 | 30 | 30 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 82 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村21户脱贫户66人，5户监测户11人增收，方便全村村民1692人出行，150户家庭增收，提高农民种植效率，保障现代化农业生产。
50 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 蔬菜基地、水果基地、油茶基地管护 | 续建 | 谷洲村 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 谷洲村 | 蔬菜基地200亩、水果基地40亩、油菜基地45，管护基地除草、施肥、除虫、剪枝、灌溉、工人工资费用8万元,设施维修，电费，人工工资2万元 | 10 | 10 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 82 | 产权归属：谷州村村民委员会，全年增加村集体经济6万余元、带动村民贫困劳动力就业50人，监测户、贫困户分红26户77人，预计每年增加村集体收入2万元。（劳动力50改成10人）
51 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 谷洲村 | 人居环境整治 | 续建 | 谷洲村 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 谷洲村 | 整个谷洲村保洁，垃圾箱的维修，资田路两边杂草清除，绿化，院落的绿化，垃圾的运输费3万元，绿化树木费用4万元，其他3万元 | 10 | 10 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 76 | 谷州村村民委员会，建设村院落小游园，美化环境、促进乡村旅游、发展经济，提高村子居住舒适度，打造景美、人谐田园风光。
52 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 蔬菜基地附属设施 | 续建 | 谷洲村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 谷洲村 | 蓄水池修建6万元、水管铺设安装3万元、内遮阳安装17万元、步行道修建2万元、蔬菜吊绳安装铺设一套2万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 76 | 产权归属：谷州村村民委员会，全年增加村集体经济1万元、带动全村部分村民及监测户脱贫户就业，实现现代化农业生产。
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 田江街道 | 谷洲村 | 山塘清淤，道路建设，下水道管网改造 | 新建 | 谷洲村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 谷洲村 | 山塘清淤3口，6组通组道路260米，堡矿修建200米，路面3米宽，下水道管网改造500米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 76 | 产权归属：谷州村村民委员会，提高村民收入，带动全村21户脱贫户66人，5户监测户11人增收，方便全村村民1692人出行，150户家庭增收，提高农民种植效率，运输效率，
54 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水果基地 | 续建 | 苗儿村 | 2022、8 | 2022、12 | 苗儿村 | 水果基地扩建40亩，土地流转500元/亩共2万元、灌溉设施：蓄水池一个（50立方），管道：主管500米，支管1200米，监控设施，计：16万元，其他2万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，带动10余人就业，就业人员收入5000元/人年，预计每年增加村级体收入1.5万元。
55 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水产基地 | 新建 | 苗儿村 | 2023、7 | 2023、9 | 苗儿村 | 水产养殖业基地道路硬化500米约12.5万元，保坎建设约5.5万元，道路修整1万元，其他1万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，可增加集体经济1万元/年，同时也为部分村民的生产提供便利。
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 田江街道 | 苗儿村 | 大冲口生产道路建设 | 新建 | 苗儿村 | 2023、5 | 2023、12 | 苗儿村 | 生产道路建设800米，项目包括：道路整理3万、硬化20万元，其它2万元等。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，为约200户600村民的生产生活提供便利。
57 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 苗儿村 | 人居环境整治 | 新建 | 苗儿村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 苗儿村 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 25 | 25 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 61 | 144 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 田江街道 | 苗儿村 | 道路硬化 | 续建 | 苗儿村 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 苗儿村 | 道路硬化 600米，项目包括：道路整理6万元，硬化18万元，其他1万元 | 25 | 25 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 64 | 158 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，为基地生产提供便利 ，减少生产开支5000元/年
59 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 水果基地扩建 | 续建 | 苗儿村 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 苗儿村 | 艳红桃、蜜柚水果基地扩建40亩，购苗木6万元，肥料10万元，其它2万元 | 18 | 18 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 64 | 158 | 产权归属：苗儿村村民委员会，本项目建成后，可壮大集体经济，合作社社员每年分红300元/人，带动10余人就业，就业人员收入5000元/人年，预计每年增加村级体收入3万元。
60 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 田江村 | 蔬菜基地连栋大棚 | 续建 | 田江村 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 田江村 | 续建1600平方连栋大棚，钢材等采购20.672万元，主体制作电焊工人及民工工资16万元，透光板材料及工资11.328万元。 | 32 | 32 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 产权归属：田江村委会。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，打零工收割蔬菜来增加收入，预计带动农户20人以上务工就业，预计每年增加村集体经济2万元。
61 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 田江街道 | 田江村 | 红色文化旅游研学及配套设施 | 扩建 | 田江村 | 2023-02-01 | 2023-12-04 | 田江村 | 研学游乐团建摇摆秋千一个；秋千场地铺草皮；网红打卡工艺座椅10个；网红打卡水泥仿木藤护栏500米，木艺护栏500米；建设忆苦思甜讲堂（革命标语、蒸锅灶台、菜单、红色文化宣传牌、长廊，添置桌椅等）；登山石梯亮化。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 55 | 179 | 产权归属：田江村委会。本项目建成后，可以持续发展红色文化旅游项目，带动村集体和村民增加收入，预计每年增加村集体经济1.8万元。
62 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 田江街道 | 田江村 | 鱼塘清淤维修硬化 | 新建 | 田江村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 田江村 | 5口鱼塘面积6亩，清淤、维修、硬化，养殖共计35万 | 35 | 35 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 56 | 183 | 产权归属：田江村委会。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，预计带动农户10人以上务工就业，预计每年增加村集体经济1.5万元。
63 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 田江村 | 水果基地 | 续建 | 田江村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 田江村 | 水果基地除虫、施肥、剪枝、除草等后期管护 | 20 | 20 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 56 | 183 | 产权归属：田江村村民委员会，预计全年增加村集体经济6万余元、预计带动村民贫困劳动力就业10人左右，监测户、贫困户分红56户183人，预计每年增加村集体收入2万元。
64 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 田江街道 | 田江村 苗儿村 邓家社区 谷洲村 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 田江村 苗儿村 邓家社区 谷洲村 | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 田江街道 | 36口塘清理淤泥、砂石和垃圾，对涵卧管、溢洪道等放水设施进行维修改造 | 55 | 55 | 0 | 4 | 2604 | 7692 | 4 | 160 | 452 | 36口塘清淤改造，覆盖4个村，新增蓄水量为2.77万方。
65 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 田江街道各村(社区）资金限用于脱贫村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 田江街道 | 2023年 1月 | 2023年 6月 | 田江街道 | 田江村美丽庭院建设1.开展道路两旁绿化建设2.购置钩臂垃圾箱， 垃圾分类站；3.清理村院落顽固垃圾；4.污水处理；5.花坛、砖围栏建设；6九组杂屋危房改造。 | 30 | 30 | 0 | 4 | 2659 | 7892 | 1 | 55 | 179 | 以“美丽田园，畅享风光”为建设主旨，以建设美丽乡村为内在要求，以此为切入点，激发乡村振兴内生动力，营造创建美丽乡村的浓厚氛围，促进村落环境焕然一新。
66 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 茶元头街道 | 白田社区 | 白田萝卜产业园 | 新建 | 白田社区14组 | 2023年3月 | 2023-05-01 | 白田社区 | 新建连栋大棚1座，总面积1900平方米，宽28m、长68m、高8.5米，面积1900平方米。每平米237元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 502 | 1200 | 1 | 4 | 9 | 项目建成后，有利于调整产业结构，推进当地种殖融合发展，有利于壮大村集体经济、增加农民收入，有利于带动脱贫户致富增收，拉动经济发展。每年预计可为村集体经济增加收入>2万元；可为脱贫户提供长期务工岗位>2个，每人每年实现增收>2万元以上；可提供短期就业岗位>5个，每人每年实现增收>0.5万元。
67 | 乡村建设行动 | 人居坏境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 白田社区 | 美丽庭院建设 | 新建 | 白田社区 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 白田社区 | 美丽庭院9组、13组，14组路边围栏、修下水管道、围栏加色等 | 20 | 20 | 0 | 1 | 806 | 2612 | 1 | 15 | 34 | 改善社区人居环境面貌，促进居民出行方便和提高村容村貌卫生干净整洁。带动当地种植业发展和生产运输便利，带动当地居民劳务用工，间接带动农户年产业增收≥2000元，提高受益群众幸福感。
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 白田社区 | 道路水稳层铺设 | 新建 | 白田社区 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 白田社区 | 白田社区9组组道：长238米，宽6米，350元/m3，计划投入10万元。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 80 | 260 | 1 | 4 | 9 | 产权归属：白田社区居委会，本项目建成后，方便居民出行，极大缩短出行时间，带动农户短期就业岗位>5个，每人每年实现增收>0.2万元。提高受益群众幸福感。
69 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 育秧工厂 | 续建 | 茶元头村赵家塘组 | 2023年3月 | 2023年12月 | 茶元头村 | 主要用于建设:1.修建水渠650余米，约19.5万元。2.棚内场地平整：7000平方米及人员工资，约3.5万元。3.肥土填底：30公分厚，宽9000平方米，约9.2万元。4.立柱桩子170个，混泥土62方，约2.3万元。5.棚内水、电安装3万元。6.搭建大棚750平方米，约7.5万元。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 71 | 264 | 1 | 71 | 264 | 产权归属：茶元头村委员会，本项目实施能有效推进乡村产业发展，可以带动茶元头街道办事处3000多亩，双季稻种植，提高村民群众种植水稻积极性，增加粮食产量，适应市场发展趋势，该项目为我区现代农业发展提供了坚实基础，有助于巩固脱贫成果，推动我区乡村振兴工作，该项目完工，可带动全区水稻种植面积3000余亩，解决脱贫（监测）户劳动力就业8人，脱贫户（监测户）受益71户261人，每人分红200元，每年预计可增加村集体经济收入3万元。
70 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 蘑菇基地 | 续建 | 茶元头村赵家塘组 | 2023年3月 | 2023年10月 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.新立电杆5根及1100平方米水、电安装5万元。2.蘑菇基地加工房、冷库房场地硬化，修建堡坎4米高，长30米及混泥土护坡360平方米，约10万元 | 15 | 15 | 0 | 1 | 71 | 264 | 1 | 71 | 264 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目实施可有效推荐乡村产业发展，该项目建成，有助于巩固脱贫（监测）35户128人受益，增加就业人员8人，每年预计可增加村集体经济2万元。
71 | 乡村建设行动 | 人居坏境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 赵家塘组 | 2023年4月 | 2023年12月 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.修建花坛700平方米，约14万元。2、修建文化墙1000平方米，约26万元。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 25 | 98 | 1 | 4 | 10 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目可以带动美丽乡村建设，美化乡村环境，有效推动乡村产业发展，提高村民幸福指数。该项目完成，受益脱贫（监测）户10人，受益村民群众180人。
72 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 人居环境整治 | 续建 | 赵家塘组 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.铺设道板砖2000平方米，132元/平方米，约26.4万元，2.修建排水渠200米，330元/米，约6.6万元。 | 33 | 33 | 0 | 1 | 72 | 288 | 1 | 13 | 56 | 产权归属：茶元头村委员会，该项目可以带动美丽乡村建设，美化乡村环境，有效推动乡村产业发展，提高村民幸福指数。该项目完成，受益脱贫（监测）4户10人，受益村民群众180人。
73 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 百盛果园红美人基地 | 新建 | 茶元头村1组 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 茶元头村 | 主要用于建设：1.搭建大棚3000平方米，约20万元，2.山塘清淤1口，约5万元。约，3.修建肥料池5个，约5万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 72 | 288 | 1 | 13 | 56 | 产权归属：茶元头村委员会，以水果基地为基础，发展旅游业，使农民增收，产业增效。增加村集体经济收入，增加村民群众收入。
74 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 茶元头街道各村(社区）资金限用于脱贫村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 茶元头街道 | 2023年 1月 | 2023年 6月 | 茶元头街道 | 茶元头街道各村(社区）美丽庭院建设包括：垃圾清理、购买垃圾桶、钩臂箱或修建分类垃圾亭。 | 38 | 38 | 0 | 6 | 120 | 355 | 6 | 49 | 118 | 以“共建美丽庭院、共享品质生活”为主题，以提升庭院环境为根本，按照“家风美、环境美、庭院美、生态美、生活美”目标要求，把美丽庭院（阳台）创建作为深化美丽乡村建设的重要内容，宣传引导广大村民从自己做起、从家庭做起、从点滴做起，以小家美带动大家美，以家庭面貌的焕然一新促进城乡面貌的改造提升，为推动美丽乡村建设专项行动贡献力量。
75 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 枫林村 | 天门冬药材基地 | 续建 | 新街、建华 | 2023年3月 | 2023年11月 | 枫林村 | 天门冬药材基地，土地开垦300亩，每亩550元，此费用主要为挖机租赁费。机耕道路维修1300米，50元每米。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 81 | 315 | 1 | 16 | 42 | 产权归属：枫林村村委会，项目建成后，可推动我产业项目建设，巩固脱贫成果，推动我村乡村振兴工作；项目建成后，既能提高土地使用率也大大提升村民种粮积极性，提高受益群众幸福感，每年预计可增加村集体经济2万元。
76 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 红旗组水渠建设 | 续建 | 红旗岭 | 2023年3月 | 2023年11月 | 枫林村 | 红旗岭，水渠维修560米，人工劳务费60750、人工材料及转运费65000、炮机租赁费23000、碎石62700元、河沙18550元。总计23万元 | 23 | 23 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 3 | 9 | 产权归属：枫林村村委会，项目建成后，可推动我产业项目建设，巩固脱贫成果，推动我乡乡村振兴工作；项目建成后，每年能提供10个就业岗位，直接带动农户就业年增收＞10万元，提高受益群众幸福感，每年预计可增加村集体经济2万元。
77 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 水渠建设 | 新建 | 石笋组、马路组 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 枫林村 | 修建排水渠1300米，此项目建设内容：硬化水渠10万，挖机费用2万，材料转运3万，对坍塌的保坎维修硬化7万。人工工资加材料费用8万。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 53 | 214 | 1 | 8 | 22 | 产权归属：枫林村村委会，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉80亩农田。
78 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 农业生产水利建设 | 新建 | 宗政组 | 2023年3月 | 2023年11月 | 枫林村 | 1、对枫林村宗政、老院、石笋、马路片区修建灌溉水闸2座，老院水井旁机械作业道路扩宽，受益面积280亩。共计5万元 2、农业机械作业桥，建设长度5米。共计3万元 3、水渠建设神仙岩至宗政组邓家塘水渠，包括机械作业，维修加固，硬化水渠，建设长度450米。共计7万元。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 5 | 18 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，完善村级基础设施建设，方便村民农作物用水，提高村民种粮积极性，提升村民幸福感。
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 水厂消毒设备及水管维护 | 新建 | 戴家组、老院组- | 2023年3月 | 2023年11月 | 枫林村 | 更换两座水厂消毒设备及水管维修 | 10 | 10 | 0 | 1 | 81 | 305 | 1 | 81 | 305 | 产权归属：枫林村村委会，本项目建成后，满足村民日常生活用水及农业灌溉，能有效提高生活生产质量，方便枫林村涟江片区所有村民。
80 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 刘黑社区 | 人居环境整治 | 新建 | 刘黑社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 刘黑社区 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 10 | 10 | 0 | 1 | 701 | 2325 | 0 | 5 | 8 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
81 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 马家村 | 4组11组机耕道建设 | 新建 | 4组11组 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 修建机耕道长500米、宽3米、并铺设砂石400元/米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 56 | 171 | 1 | 7 | 31 | 产权归属：马家村村委会，本项目建成后，便于村民耕种和灌溉，能有效提高生活生产质量，方便灌溉70亩农田。
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 马家村 | 回民特色食品配套设施建设 | 续建 | 回民米粉厂旁边道路 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 1.修建硬化道路长350米、宽4米、厚20cm 2.停车坪200平、厚20cm 3.修建挡土墙45平，207/平 4.修建排水管道320米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 384 | 1062 | 1 | 54 | 174 | 产权归属：马家村村委会，本项目建成后，增加村集体收入2万元，带动村民384户1062人致富、增加就业岗位2个。
83 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 马家村 | 人居环境整治 | 新建 | 马家村 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 1.修建花坛200米 2.整治空坪3000平 3.整治污水沟500米 4.搭建竹篱笆450米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 384 | 1065 | 1 | 54 | 175 | 产权归属：马家村村民委员，该项目建成后会能有效改善马家村村民居住环境，提升村民生活质量。
84 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 马家村 | 妇女塘整修 | 新建 | 5组10组妇女塘 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 修建塘坝60*6=360平，并硬化60*6*0.4=144方 | 15 | 15 | 0 | 1 | 64 | 181 | 1 | 8 | 25 | 产权归属：马家村村民委员，该项目建成后能便于村民进行农业生产生活，有效提高农田灌溉系数，提高生活生产质量。
85 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 马家村 | 人居环境整治 | 新建 | 马家村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 马家村 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 5 | 5 | 0 | 1 | 54 | 175 | 1 | 54 | 175 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 马家村 | 清真西寺道路建设 | 新建 | 五组清真西寺 | 2023-08-01 | 2023年11月 | 马家村 | 1.修建道路油砂150米 2.打造民族团结阵地 | 30 | 30 | 0 | 1 | 56 | 171 | 1 | 7 | 31 | 修建油砂路200米、打造民族团结宣传阵地一处。通过油砂路建设、便于村民出行，改善人居环境，营造浓厚的民族团结宣传氛围。
87 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道 | 马家村 | 冬桃基地管护 | 续建 | 马家村8组园艺场 | 2023年3月 | 2023年11月 | 马家村 | 1.建设冬桃基地灌溉设施建设一套 2.日常管护日常管护（打药、剪枝、施肥）4次 | 45 | 45 | 0 | 1 | 54 | 175 | 1 | 54 | 174 | 产权归属：马家村村委会，该项目完成后有效解决冬桃基地缺水问题，改善冬桃种植面积30亩
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茶元头街道 | 沐三村 | 园区游步道建设 | 续建 | 官路片 | 2023年3月 | 2023年11月 | 沐三村 | 园区步行道修建宽2米、长420米路基，仿古式护栏420米，每米约1080元。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 80 | 240 | 1 | 11 | 38 | 产权归属：沐三村委会。该项目助力桃花谷休闲旅游开发，开创农村产业管理规范化，开创企业帮扶新模式，实现社会就业持续化，实现桃花谷休闲旅游产业示范化。该项目主要经济效益在于形成属地民宿旅游产业链，预计每年提供直接就业岗位11个，直接带动脱贫户＞10户，间接带动脱贫户＞30户，农民年增收＞1000元。
89 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 沐三村 | 粮食生产（农田灌溉电排建设） | 新建 | 新建 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 沐三村 | 1、进出水管160cm，40米，约350元每米(含安装费）； 2、新建机房一座26平方，约1200元每平方； 3、更换电排设备22个kw,约4000元一套；水泵一套约8500元； 4、配电箱约3500元； 5、维修水渠400米，宽0.6米，每米约300元。 | 18 | 18 | 0 | 1 | 98 | 270 | 1 | 13 | 36 | 产权归属：沐三村村委会，本项目建成后，巩固脱贫攻坚成果，保障农村正常供水，解决供水量少的问题，解决其季节性缺水问题，为农民正常发展养殖业和种植业奠定良好条件，间接带动农户年增收＞500元。促进村民种养殖业、种植业增收。提高受益群众幸福感。
90 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 沐三村 | 美丽庭院建设 | 新建 | 沐三村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 沐三村 | 1.修建文化广场：1300平方米；2.房屋绘画；3.农家菜园规范；4.房前屋后污水集中排放。 | 33 | 33 | 0 | 1 | 36 | 144 | 1 | 7 | 28 | 产权归属：沐三村委员会。把美丽庭院（阳台）创建作为深化美丽乡村建设的重要内容，宣传引导广大村民从自己做起、从家庭做起、从点滴做起，以小家美带动大家美，以家庭面貌的焕然一新促进城乡面貌的改造提升，为推动美丽乡村建设专项行动贡献力量。
91 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 农田建设区域配套设施项目 | 新建 | 兴隆社区 | 2023年3月 | 2023年11月 | 兴隆社区 | 1.QP01马石坝排水渠1+200垮塌渠道恢复； 2.新建莲江至吴家组村道(280m）； 3.吴家组恢复路面；4.新建砼渠道790米； 5.新修拦水坝；6.QP01马石坝排水渠1+668-1+686新建码头+机耕桥； 7.1+235左侧鱼塘引水涵； 8.1+641右岸渠边鱼池防渗墙； 9.QP01马石坝排水渠2+100-2+578左岸田块整理； 10.2+578拦水坝右侧出水口浆砌石墙；11.公示碑前后地坪及挡土墙。 | 48 | 48 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 产权归属：兴隆社区居民委员会，本项目建成后，将提升该区域农田基础设施，提升灌排效能、提升农业机械化水平，改善农田土壤质量，提高粮食产能。提高受益群众幸福感，间接带动农户年增收>0.2万元。提高受益群众幸福感。
92 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 机耕道维修 | 机耕道维修 | 刘一、刘二组 | 2023年3月 | 2023年11月 | 兴隆社区 | 1.对800米机耕道破损保坎、路面进行修复铺沙等（挖机费、人工工资、碎石费、水泥、河沙砾石费需12万元。 2.维修电机、水泵、电线需1万元。 | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 产权归属：兴隆社区居委会，本项目建成后，方便村民出行，可解决50亩农田农业生产水源灌溉及机械无法进入的困难问题，确保脱贫户2户7人的农田可以机械作业，提升刘一、刘二组居民种植田地积极度，增加居民收入。提高脱贫户生活质量，间接带动农户年增收>0.2万元。提高受益群众幸福感。
93 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 茶元头街道 | 兴隆社区 | 人居环境提质改造 | 续建 | 社区32个组 | 2023-08-01 | 2023年11月 | 兴隆社区 | 辖区内所有组对垃圾池、垃圾桶重新更换，对整体做规划性整治整理共计20万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 10 | 25 | 1 | 10 | 25 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:兴隆社区，美化院落，改善人居环境，打造院落亮点，提升老百姓生活幸福感
94 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶元头街道 | 樟木社区 | 人居环境整治 | 新建 | 樟木社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 樟木社区 | 清理沟坑，购买垃圾桶 | 10 | 10 | 0 | 1 | 425 | 1365 | 0 | 4 | 19 | 本项目建成后，可改善全体村民的生产生活环境
95 | 巩固 三保障 成果 | 教育帮扶 | 享受“雨露计划” 职业教育补助 | 北塔区 | 北塔区 | 雨露计划 | 新建 | 北塔区 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 雨露计划 | 30 | 30 | 0 | 20 | 93 | 96 | 23 | 93 | 96 | 按3000元/年/人补助
96 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北塔区 | 北塔区 | 耕地安全利用 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 落实0.31万亩受污染耕地安全利用措施，受污染耕地安全利用率要达到91%以上。 | 15 | 15 | 0 | 23 | 1116 | 3586 | 23 | 1116 | 3586 | 保障农产品质量安全，加强土壤污染源头防控，强化受污染耕地安全利用和风险管控，巩固提升受污染耕地安全利用水平，推动我区农业绿色高质量发展。
97 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2023年农产品质量安全检测 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 进行600批次农产品质量安全定量检测，对5个镇街道快速检测仪器设备进行更换并购置快速检测药剂 | 34 | 34 | 0 | 23 | 1116 | 3586 | 23 | 1116 | 3586 | 保障农产品质量安全，进行600批次定量检测，合格率98%以上，对5个镇街道农产品质量安全检测室仪器进行更换，购置快速检测药剂及实验室器具
98 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2023年绿色防控 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 在全区蔬菜、水果基地进行1000亩绿色防控，安装杀虫灯，对生产基地推广发放黄板、生物农药、绿肥、有机肥等 | 23 | 23 | 0 | 23 | 1116 | 3586 | 23 | 1116 | 3586 | 在全区蔬菜、水果基地进行1000亩绿色防控，安装杀虫灯，对生产基地推广发放黄板、生物农药、绿肥、有机肥等
99 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 北塔区 | 北塔区 | 2023年技术指导 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 邀请农学会对我区农产品生产进行技术指导，解决生产过程中技术难题 | 10 | 10 | 0 | 23 | 1116 | 3586 | 23 | 1116 | 3586 | 对全区农产品生产基地进行技术指导，推广良种、优种
100 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 北塔区 | 北塔区 | 雨露计划 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 农业农村水利局 | 雨露计划 | 5.05 | 5.05 | 0 | 20 | 93 | 96 | 23 | 16 | 16 | 按3000元/年/人补助
101 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 北塔区 | 农业农村水利局 | 2023年小额贷款贴息 | 新建 | 北塔区 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 北塔区 | 2023年小额贷款贴息 | 2 | 2 | 0 | 12 | 40 | 40 | 12 | 40 | 40 | 2023年小额贷款贴息
102 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 北塔区 | 农业农村水利局 | 2023年小额贷款贴息 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 北塔区 | 2023年小额贷款贴息 | 3 | 3 | 0 | 12 | 40 | 40 | 12 | 60 | 60 | 2023年小额贷款贴息
103 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 北塔区 | 农业农村水利局 | 致富带头人 | 新建 | 北塔区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 北塔区 | 培训致富带头人 | 1.95 | 1.95 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 培训致富带头人
104 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区、望城坡村、同兴村、兴旺村、贺井村、李子塘村、光裕村、田庄村、万岁社区、柑子塘社区、万桥社区、白泥田社区、桂花社区 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 陈家桥社区、望城坡村、同兴村、兴旺村、贺井村、李子塘村、光裕村、田庄村、万岁社区、柑子塘社区、万桥社区、白泥田社区、桂花社区 | 2023-08-05 | 2023-11-03 | 陈家桥镇 | 72口塘清理淤泥、砂石和垃圾，对涵卧管、溢洪道等放水设施进行维修改造 | 147.2 | 147.2 | 0 | 12 | 3142 | 10155 | 6 | 276 | 878 | 72口塘清淤改造，覆盖13个村，新增蓄水量为27万方。
105 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 田庄村 | 美丽庭院建设 | 续建 | 田庄村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 田庄村 | 对重点院落进行环境提质，建设美丽庭院 | 15 | 15 | 0 | 1 | 577 | 1688 | 1 | 72 | 356 | 使用资金达到的效益目标：产权归属：田庄村村民委员会，美化环境，提高人民群众生活质量。
106 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 蘑菇基地续建 | 续建 | 兴旺村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 兴旺村 | 维修蘑菇大棚9个，完善大棚基础设施 | 10 | 10 | 0 | 1 | 60 | 175 | 1 | 4 | 8 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，提升产业整体规模，每年通过租赁蘑菇大棚，为村集体经济增收4万元，为脱贫人口增加就业机会100余人次/年。
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 陈家桥镇 | 兴旺村 | 水源维修 | 续建 | 兴旺村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 兴旺村 | 维修3口水井 | 10 | 10 | 0 | 1 | 120 | 310 | 1 | 15 | 54 | 使用资金达到的效益目标;产权归属兴旺村委会，水井维修后，可以保障周边村民群众生产生活用水，降低生产生活成本。
108 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 各村社区 | 庭院经济 | 新建 | 实施美丽庭院建设的各村社区 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 实施美丽庭院建设的各村社区 | 在美丽庭院基础上，栽种果树等经济作物，发展庭院经济 | 20 | 20 | 0 | 6 | 60 | 210 | 6 | 10 | 34 | 使用资金达到的效益目标;产权归属实施建设的相关村委会，改善农村人居环境，同时发展庭院经济帮助村民增收。
109 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 陈家桥镇 | 贺井村 | 红薯加工车间 | 新建 | 贺井村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 贺井村 | 购买红薯加工设备，完成地坪硬化 | 30 | 30 | 0 | 1 | 120 | 358 | 1 | 6 | 16 | 使用资金达到的效益目标;产权归属贺井村委会，发展壮大村集体经济，整个蔬菜基地为脱贫（监测）户6户9人提供就业，增加收入约1000元/人/月，增加村集体收入5万元/年。
110 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陈家桥镇 | 光裕村 | 1组圆塘维修改造 | 续建 | 光裕村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 光裕村 | 1、清淤3000平方米；2、砌筑石料保坎，长180米，高3米，均宽1米，540方，合计20万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 62 | 150 | 1 | 4 | 7 | 使用资金达到的效益目标;产权归属光裕村委会，增强蓄水能力，解决周边60亩田土灌溉，降低村民生产生活成本。
111 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区 | 人居环境整治 | 新建 | 陈家桥社区 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 陈家桥社区 | 清理排污沟渠200米共计5万元 | 5 | 5 | 0 | 1 | 466 | 1460 | 1 | 10 | 23 | 产权归属：陈家桥社区，该项目完成后能有效改善村名生活环境。
112 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地实验阳光棚及配套设施建设 | 续建 | 望城坡村4组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 望城坡村 | ①碟子塘至黑泥塘机耕采摘道建设长度900米、宽度1.8米、厚度10公分； ②农产品中心下塘硬化长度35米宽42米深度2.5米； ③新建大物元实验阳光棚5亩 | 39 | 39 | 0 | 1 | 362 | 1062 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村委会，确保蓝莓基地产业健康发展，助推乡村旅游，以对外承包形式，确保蓝莓基地每年为村集体经济稳定增收2万元。
113 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 茶元头村、马家村、兴隆社区、沐三村、枫林村、白田社区 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 茶元头村、马家村、兴隆社区、沐三村、枫林村、白田社区 | 2023-08-04 | 2023-11-02 | 茶元头街道办事处 | 72口塘清理淤泥、砂石和垃圾，对涵卧管、溢洪道等放水设施进行维修改造 | 170 | 170 | 0 | 6 | 462 | 1572 | 5 | 466 | 1649 | 72口塘清淤改造，覆盖6个村，新增蓄水量为13.3万方。
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 白田社区 | 白田社区6组道路建设 | 新建 | 白田社区 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 白田社区 | 建设总长440米，宽4.5米，铺设沥青路共计20万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 80 | 260 | 1 | 4 | 9 | 产权归属：白田社区，该项目完成后能有效改善我村交通交通条件，便于居民出行。
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 马家村 | 杨晞路油砂建设 | 新建 | 马家村杨晞路 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 马家村 | 铺设油砂路长1500米，宽4米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 384 | 1062 | 1 | 54 | 175 | 产权归属：马家村村委会，该项目完成后能有效改善我村交通交通条件，便于村民出行。
116 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 枫林村 | 木桥边至神 仙岩水渠 建设 | 新建 | 宗政组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 枫林村 | 对枫林村宗政组木桥边至神仙岩 修建排水渠，对其进行维修硬化加固，建设总长度300米。 （1）材料费（包含河沙、水泥、沙石）共计10万。 （2）马匹转运材料费，共计4万元（3）人工劳务费3万元 | 17 | 17 | 0 | 1 | 149 | 484 | 1 | 18 | 51 | 产权归属：枫林村村民委员会，项目建成后，完善村级基础设施建设，方便村民农作物用水，提高村民种粮积极性，提升村民幸福感。
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 赵家塘组道路建设 | 新建 | 赵家塘组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 茶元头村 | 道路硬化改扩建1000米，宽5米，小计20万元，堡坎150米，小计10万元。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 45 | 235 | 1 | 12 | 41 | 产权归属：茶元头村村民委员，该项目完成后能有效改善我村交通交通条件，便于村民出行。
118 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 赵家塘组沙石塘维修 | 新建 | 赵家塘组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 茶元头村 | 清淤山塘4万元，堡坎8万元，挖机费3万元，运费 2万元， 塘基硬化3万元，合计20万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 45 | 235 | 1 | 12 | 41 | 产权归属：茶元头村村民委员，该项目建成后能便于村民进行农业生产生活，有效提高农田灌溉系数，提高生活生产质量。
119 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 樟木社区 | 7组、8组、9组、10组水渠修建 | 新建 | 7组、8组、9组、10组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 樟木社区 | 樟木社区7组、8组、9组、10组水渠进行维修硬化加固，建设总长度150米。 （1）材料费（包含河沙、水泥、沙石）共计6万。 （2）人工劳务费4万元 | 10 | 10 | 0 | 1 | 35 | 120 | 0 | 4 | 16 | 产权归属：樟木社区居委会，项目建成后，完善村级基础设施建设，方便农作物用水，提高耕种积极性，提升农户幸福感。
120 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 苗儿村 | 油茶基地管护 | 续建 | 苗儿村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 苗儿村 | 油茶基地除虫、施肥、剪枝、除草等后期管护 | 10 | 10 | 0 | 1 | 903 | 2602 | 0 | 64 | 158 | 产权归属：苗儿村村民委员会，预计全年增加村集体经济10万余元、预计带动村民贫困劳动力就业8人左右，监测户、贫困户分红64户154人，预计每年增加村级体收入2万元。
121 | 乡村治理和乡风文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范假创建 | 田江街道 | 田江村 | 品牌调解室 | 新建 | 田江村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 田江村 | 打造老禹、老何、老邓三所调解室10万元/处 | 15 | 15 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 56 | 179 | 产权归属：田江村民委员会，本项目建成后，充分发动村民自治能力，尽量做到矛盾不出村，增加村民之间和谐幸福感。
122 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 邓家社区 | 美丽庭院建设 | 新建 | 邓家社区 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 邓家社区 | 污水管道安装、地面硬化及基础设施 | 26 | 26 | 0 | 1 | 420 | 1400 | 1 | 14 | 36 | 产权归属：邓家社区，本项目建成后，改善居民生活环境，提升居民生活幸福感。
123 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 状元州街道 | 柘木社区 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 柘木社区 | 2023-08-02 | 2023-10-01 | 状元州街道 | 10口塘清理淤泥、砂石和垃圾，对涵卧管、溢洪道等放水设施进行维修改造 | 20 | 20 | 0 | 1 | 32 | 325 | 0 | 0 | 0 | 10口塘清淤改造，覆盖1个村，新增蓄水量为0.65万方。
124 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新滩镇街道 | 新渡社区、江北社区、新滩社区 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 新渡社区、江北社区、新滩社区 | 2023-08-03 | 2023-10-01 | 新滩镇街道 | 5口塘清理淤泥、砂石和垃圾，对涵卧管、溢洪道等放水设施进行维修改造 | 15 | 15 | 0 | 3 | 230 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 5口塘清淤改造，覆盖3个村，新增蓄水量为2.29万方。
125 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 园艺场 | 柑橘文化产业园配套 | 续建 | 园艺场 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 园艺场 | 修建园内排水渠300余米，需投资5万，新栽种40余亩柑橘，租地、购苗、增设临时浇灌、步道等设施需30余万元，其它附属设施3万。 | 38 | 38 | 0 | 1 | 200 | 800 | 0 | 10 | 39 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:生态发展中心，改善老百姓居住环境，美化乡村， 同时让原来闲置土地重新利用起来，发展乡村旅游经济。
126 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利 | 田江街道 | 园艺场 | 水渠建设 | 新建 | 园艺场 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 园艺场 | 灌溉，排污渠1500余米，下水井，涵管等预计30万元，其它2万元。 | 32 | 32 | 0 | 1 | 200 | 800 | 0 | 13 | 42 | 使用资金达到的效益目标;产权归属:生态发展中心，本项目建成后，美化园内环境，荒废山塘重新养殖水产，每年能带来集体收入一万元。
127 | 乡村建设行动 | 人居坏境整治 | 村容村貌提升 | 田江街道 | 园艺场 | 生态发展中心环境整治 | 新建 | 园艺场 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 园艺场 | 庭院绿化预计5万元、庭院车位基础硬化预计8万元，砌筑超材料预计2万元。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 107 | 486 | 0 | 17 | 50 | 使用资金达到的效益目标;优化人居环境、美化环境、促进乡村旅游、发展经济。
128 | 产业发展 | 配套农村基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 北塔区 | 北塔区 | 农业灌溉水利设施建设 | 续建 | 北塔区 | 2023-08-06 | 2023-11-04 | 北塔区农业农村水利局 | 对全区195口山塘进行施工设计。 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 对全区195口山塘进行施工设计。
129 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 北塔区 | 北塔区 | 新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 北塔区 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 北塔区农业农村水利局 | 新型经营主体贷款贴息 | 26 | 26 | 0 | 12 | 40 | 40 | 12 | 40 | 40 | 新型经营主体贷款贴息
130 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险 | 北塔区 | 农业农村水利局 | 防贫保险 | 新建 | 北塔区 | 2023-10-01 | 2024-04-01 | 北塔区 | 2023年度北塔区防贫保 | 22 | 22 | 0 | 23 | 1116 | 3586 | 23 | 1116 | 3586 | 2023年度北塔区防贫保
131 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 北塔区 | 农业农村水利局 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新建 | 北塔区 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 北塔区 | 维修管道，通水800户，共计30万元。 | 40 | 40 | 0 | 8 | 800 | 1400 | 8 | 800 | 1400 | 本项目建成后，改善居民生活环境，提升居民生活幸福感。
132 | 乡村建设行动 | 人居坏境整治 | 农村污水治理 | 陈家桥镇、茶元头街道 | 枫林村、兴旺村、贺井村，田庄村 | 农村环境整治项目建设 | 新建 | 枫林村、兴旺村、贺井村，田庄村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 北塔区农业农村水利局 | 四个村庄的污水处理系统、污水收集系统、三格池净化系统、人工湿地净化系统等 | 215.33 | 215.33 | 0 | 4 | 1080 | 3274 | 4 | 275 | 568 | 使用资金达到的效益目标;完善村内基础设施，提升村级形象，打造宜居人居环境，提升百姓生活幸福感。
133 | 产业发展 | 加工流通项目 | 初产地加工和精深加工 | 茶元头街道办事处 | 白田社区 | 白田蔬菜精深加工及冷链物流项目 | 新建 | 白田社区 | 2023-08-04 | 2024-04-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.新建蔬菜精深加工厂1个，占地面积7000m²，总建筑面积5000m2，主要包括综合办公楼、原材料仓库及前置区，成品库，脱水蔬菜加工车间，净菜加工车间，速冻菜加工车间，辅助生产区间，仓储和拣配车间，冷库，农残检测室和质检中心，产品研发中心、蔬菜产品展示区等；2.加工厂配套生产生活设施建设，包括电网改造，污水处理设备，高清监控，厂区围墙、道路以及供电、给排水配套设施等。 | 1700 | 1700 | 0 | 1 | 806 | 2612 | 1 | 15 | 34 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
134 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶元头街道办事处 | 白田社区 | 白田蔬菜基地建设 | 新建 | 白田社区 | 2023-08-05 | 2024-04-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.园区道路建设1500m（5m宽）；2.水网建设，包括新建水塔1座（300m³）、抽水机房1座、水泵（11kw）1个、三相电网400m、灌溉管道主进水管600m、主出水管1000m、出水支管1500m、蔬菜基地水渠3000m。 | 220 | 220 | 0 | 1 | 806 | 2612 | 1 | 15 | 34 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。
135 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 谷洲村 | 谷洲村蔬菜基地建设 | 新建 | 谷洲村 | 2023-08-05 | 2024-04-01 | 北塔区农业农村水利局 | 1.维修清理原有排水渠5000m；2.新建排水渠800m，2座泵站维修；3.新建泵站（22kw）1座、灌溉管道主管1000m、支管2000m；4.基地灌溉管道维修5000m；5. 30亩蔬菜基地田埂道维修建设。 | 80 | 80 | 0 | 1 | 560 | 1692 | 0 | 26 | 76 | 产权归属：区农业农村水利局（乡村振兴局）、湖南呙氏老农民生态农业股份有限公司。本项目建成后，可以持续发展壮大村集体经济，吸纳村内剩余劳动力就业，通过雇佣村内有劳动能力人员和脱贫劳动力，带动农户务工就业，增加村集体经济收入。